## 全县汇总
旺苍县2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源 （要说明资金来源层级） |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
合计 | — |  |  | — | 30657.4895 | 27589.77 | — | — | 82 | 10536
一、基础设施 |  |  |  |  | 20092.0685 | 17998.763 |  |  | 0 | 0
（一）交通 |  |  |  |  | 9596.753 | 9074.363 |  |  | 0 | 0
1.通村路 |  |  |  |  | 1747.893 | 1651.893 |  |  | 0 | 0
通村路4.5米宽 | 张华镇东升村等6个村 | 34.021公里, 按照33-44.4万元/公里补助 | C30#砼，宽4.5-5m，厚0.18-0.2m | 二季度完成路基，路面工程 | 1252.593 | 1185.593 | (中央)车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 县交通局 | 6 | 200
通村路4米宽 | 五权镇大垭村 | 3.3公里, 按照31万元/公里补助 | C30#砼，宽4m，厚0.18m | 二季度完成路基，路面工程 | 107.3 | 102.3 | (市级)财政专项扶贫资金 | 县交通局 | 1 | 52
通村路3.5米宽 | 柳溪乡狮坪村等3个村 | 13公里, 按照28万元/公里补助 | C30#砼，宽3.5m，厚0.18m | 二季度完成路基，路面工程 | 388 | 364 | (市级)财政专项扶贫资金 | 县交通局 | 3 | 121
2.村内道路 |  |  |  |  | 3637.44 | 3485.94 |  |  | 0 | 0
村内道路4.5米宽 | 东河镇川山村等5个村硬化4.5宽村内道路，柳溪乡狮坪村实施窄路加宽5公里 | 硬化11.8公里, 按照33万元/公里补助，窄路加宽5公里，按照15万/公里补助 | C30#砼，宽4.5m，厚0.18m；窄路加宽 | 二季度完成路基，路面工程 | 494.4 | 464.4 | (中央)车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 县交通局 | 6 | 241
村内道路4米宽 | 九龙镇金台村等3个村 | 5.3公里, 按照31万元/公里补助 | C30#砼，宽4m，厚0.18m | 二季度完成路基，路面工程 | 173.3 | 164.3 | (中央)农业生产发展资金 | 县交通局 | 3 | 58
村内道路3.5米宽 | 枣林乡枣林村等23个村 | 79.18公里, 按照28万元/公里补助 | C30#砼，宽3.5m，厚0.18m | 二季度完成路基，路面工程 | 2329.54 | 2217.04 | (中央)车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 县交通局 | 23 | 798
新建泥结碎石路 | 米仓山镇元山村等15个村 | 56.7公里, 按照6-15万元/公里补助 | 宽4.5-6m | 二季度全面完工 | 640.2 | 640.2 | (中央)车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 县交通局 | 15 | 447
3.村级招呼站 | 东河镇凤阳村等20个村 | 20个，按照2万元/个补助 | 5M×1.7M×2.6M | 二季度全面完工 | 40 | 40 | (市级)财政专项扶贫资金 | 县交通局 | 20 | 819
4.便民桥 | 麻英乡龙珠村等8个村 | 206.2延米，按照设计预算 | 公路-Ⅱ级 | 二季度全面完工 | 467.67 | 467.67 | (中央)车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 县交通局 | 8 | 317
5.联户路 | 东河镇凤阳村等37个村 | 107588.1米，折合46774.86m³，分片区按照558.65、579.53、608.26元/m³补助 | 按照2018年联户路建设实施方案建设标准执行 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 3023.75 | 2748.86 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县扶贫移民局 | 36 | 907
6.田间道路 | 高阳镇檬子村等6个村 | 16732米，补助标准为325.5-368.1元/m | C30#砼，宽3-3.5m，厚0.2m | 四季度全面完工 | 580 | 580 | (中央)新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 县国土局 | 0 | 149
7.乡镇农村客运站 | 尚武镇榆钱村、木门镇柳树村 | 尚武镇榆钱村建五级农村客运站1个、木门镇柳树村建四级农村客运站1个，补助标准为50万元/个 | 按照《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-99）和《汽车客运站站级划分和建设要求》（JT200-2004）要求，总平面布置包括停车场、站房、发车位（四级以上含四级）、附属设施（含旅客厕所、安全检测台（例检沟））、车辆进出口及绿化。不小于2000㎡。 | 2018年12月底全面完工 | 100 | 100 | (市级)财政专项扶贫资金 | 县运管所 | 0 | 117
（二）水利 |  |  |  |  | 10380.4855 | 8884.81 |  |  | 0 | 0
1.水利工程 |  |  |  |  | 4819.8355 | 4124.87 |  |  | 0 | 0
新建蓄水池 | 白水镇前锋村等56个村 | 新建蓄水池450口 | 标准按照容积100m3，另含2口容积550m3、900m3。 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 825.84 | 688.9 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 25 | 300
维修蓄水池 | 东河镇凤阳村等2个村 | 维修蓄水池63口 | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 72.45 | 63 | (中央)水利发展资金 |  | 2 | 8
整治山坪塘 | 张华镇东升村等34个村 | 整治山坪塘62口 | 整治主要包括治漏、整形、加固。 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 968.6055 | 842.27 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 16 | 172
新建灌溉渠 | 木门镇天星村等39个村 | 新建灌溉渠61.477km | 建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚15cm，底板厚6cm。另外包含建设标准按照断面B×H=0.3m×0.3m,边墙厚8cm，底板厚3cm、建设标准按照断面B×H=0.7m×0.6m,边墙厚25cm，底板厚10cm。 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 948.64 | 882.32 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 20 | 233
整治灌溉渠 | 枣林乡枣林村等23个村 | 整治灌溉渠49.6km | 修整和修复渠道垮塌断面、漏水段防渗处理。 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 428.03 | 277.7 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 14 | 130
新建小型提灌站 | 大德乡燎原村等3个村 | 新建小型提灌站3座 | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 48.82 | 42.46 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 3 | 11
维修小型提灌站 | 白水镇同心村 | 维修小型提灌站1座 | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 5.75 | 5 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 0 | 5
新建排洪沟 | 高阳镇双午村等2个村 | 新建排洪沟0.75km | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 58.52 | 50.89 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 2 | 6
新建截流坝 | 东河镇凤阳村等3个村 | 新建截流坝6座 | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 204.82 | 178.1 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 3 | 10
新建堤防 | 东河镇红垭村 | 新建堤防0.16km | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 40.25 | 35 | (中央)水利发展资金 | 县水务局 | 1 | 3
新建藕塘 | 东河镇凤阳村等2个村 | 新建藕塘16口 | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 634.8 | 552 | (省级)水利发展专项资金 | 县水务局 | 2 | 6
新建鱼塘 | 大德乡燎原村等3个村 | 新建鱼塘15口(其中大德乡燎原村建设包含鱼塘7口及其相应的附属工程） | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 558.7 | 485.83 | (省级)水利发展专项资金 | 县水务局 | 3 | 13
整治鱼塘 | 柳溪乡梨花村 | 整治鱼塘5口 | 按照实际设计进行实施 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 24.61 | 21.4 |  | 县水务局 | 1 | 2
2.饮水工程 |  |  |  |  | 5560.65 | 4759.94 |  |  | 0 | 0
人饮池 | 米仓山镇元山村等139个村 | 建人饮池875口（含维修人饮池） | 每人每天120公升用水量 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 2250.11 | 2250.11 | (中央)新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 县水务局 | 25 | 3804
供水管网 | 大德乡增产村等151个村 | 铺设管道3404.7公里 | 根据实际需要 | 二季度主体完工，三季度全面完工。 | 3310.54 | 2509.83 | (中央和省级)农业综合开发补助资金 | 县水务局 | 28 | 3987
（三）其他 |  |  |  |  | 114.83 | 39.59
护林站建设项目 | 盐河乡中坪村 | 项目建筑面积220平方米（实际面积以设计面积为准），包含附属设施建设。 | 《国有林场基础设施建设标准》 | 2018年10月-2018年12月 | 114.83 | 39.59 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 |  | 5
二、产业发展 |  |  |  |  | 7310.131 | 6693.401 |  |  | 0 | 0
（一）种植业 |  |  |  |  | 4061.3906 | 3708.884 |  |  | 0 | 0
1.茶叶（新植） | 白水镇同心村等58个村 | 茶叶（新植）884亩，补助标准0.15万元/亩 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 150.24 | 124.65 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 12 | 1006
2.茶叶（品种改良） | 大两乡复兴村等47个村 | 茶叶（品种改良）609.2亩，补助标准015万元/亩 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 108.656 | 90.38 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 7 | 814
3.魔芋 | 福庆乡农岗村等77个村 | 魔芋1793亩，补助标准0.15万元/亩 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 164.234 | 135.695 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 21 | 1168
4.猕猴桃 | 英萃镇长石村等112个村 | 猕猴桃2962亩，补助标准0.08万元/亩 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 284.9392 | 238.616 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 18 | 1762
5.食用菌 | 嘉川镇龙王村等53个村 | 食用菌4.999万棒，补助标准0.0001万元/亩 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 5.9484 | 4.957 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 10 | 647
6.有机蔬菜 | 五权镇木堂村等160个村 | 有机蔬菜8600亩，补助标准0.05万元/亩 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 508.07 | 426.225 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 33 | 2393
7.特色水果 | 木门镇院坝村等64个村 | 特色水果1316亩，补助标准0.15万元/亩 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 236.952 | 197.46 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 14 | 1004
8.核桃管护 | 国华镇春风村等15个村 | 全县核桃管护7550亩，按照0.02万元/每亩进行补助 | 按照技术规程对核桃进行修枝整形、病虫害防止等管护工作。 | 一季度开工，二季度完成 | 181.2 | 151 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 | 10 | 580
9.核桃品改 | 天星乡木瓜村等51个村 | 全县核桃品改9333亩，按照0.03万元/每亩进行补助 | 在3-6月集中分区域实施品种改良（嫁接） | 一季度开工，二季度完成 | 336 | 280 | (省级)林业改革发展资金 | 县林业局 | 23 | 1646
10.木质料食用菌 | 东河镇川山村等13个村 | 全县木质料食用菌80万棒（袋），按照1万元/万棒进行补助 | 原料配制→装袋→灭菌→接菌→养菌→开口催耳→出耳管理→采收加工。 | 一季度开工并完成 | 96 | 80 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 | 11 | 342
11.竹产业发展造林 | 白水镇勇敢村等8个村 | 发展竹产业造林3300亩，补贴标准0.05万元/亩。 | 按照《旺苍县笋用竹产业实施方案》标准建设 | 2018年4月至2018年12月 | 156.75 | 156.75 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 | 2 | 90
12.林木良种补贴 | 东河镇沿河村等3个村 | 核桃良种育苗10.5万株，补贴标准0.00005万元/株；核桃良种穗条120万芽，补贴标准0.00002万元/株，共补贴20万元。 | 按国家Ⅰ级标准培育 | 2018年12月底全面完工 | 29.25 | 20 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 27
13.森林抚育 | 国华镇山坪村等35个村 | 集体林抚育20000亩,国有林抚育44000亩 国有林抚育补贴0.0114万元/亩，集体林抚育补贴0.0095万元/亩 | 按行业技术建设标准建设 | 2018年9月开工，2018年12月完成。 | 691.6 | 691.6 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 | 14 | 2688
14.农业产业（茶叶）建设项目 | 高阳镇8个村（宋江村、温泉村、虎垭村、枣树村、鹿渡村、崔河村、向阳村、檬子村） | 新建绿茶基地2000亩、新建黄茶基地700亩、改造提升绿茶3000亩、肥水一体化150亩、防护围栏4000平方米、种植黄花270亩、套种特色水果5000株、特色养殖400平方米、改造提灌站1处、新建茶文化休闲健身广场1000平方米，发展村集体经济7个村。 | 按照行业标准（农财发〔2018〕18号和川农业函〔2018〕453号文件执行） | 2018年9月—2018年12月 | 731.551 | 731.551 | (中央)农业生产发展资金 | 县农业局 | 0 | 180
15.茶叶绿色高质高效创建项目 | 白水镇白水村等62个村 | 间作豆科绿肥20000亩、绿茶新品种示范推广70亩、绿色防控30000亩、绿茶新品种示范推广30亩、黄茶新品种示范推广160亩 | 按照行业标准（川农业函〔2018〕598号文件执行） | 2018年9月-2018年12月 | 380 | 380 | (中央)农业生产发展资金 | 县农业局 | 14 | 578
（二）养殖业 |  |  |  |  | 1604.7404 | 1340.517 |  |  | 0 | 0
1.饲养小家禽 | 枣林乡枣林村等89个村 | 饲养小家禽10.4万只，补助标准0.001万元/只 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 124.2804 | 103.817 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 25 | 2479
2.养猪 | 东河镇川山村等143个村 | 养猪7452头，补助标准0.02万元/只 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 172.396 | 143.58 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 25 | 2282
3.养羊 | 天星乡板桥村等88个村 | 养羊4833只，补助标准0.04万元/只 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 230.784 | 192.32 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 12 | 1301
4.养牛 | 盐河乡青山村等35个村 | 养牛2284头，补助标准0.2万元/头 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 529.1 | 445.4 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 23 | 2054
5.蜂蜜 | 万山乡漆树村等112个村 | 养蜂4549箱，补助标准0.1万元/箱 | 按旺产业领发〔2017〕05号文件建设 | 二季度全面启动，三季度全面完工 | 541.18 | 448.4 | (中央和省级)财政专项扶贫资金 | 县农业局 | 23 | 2011
6.肉牛良种推广补贴项目 | 英萃镇中山村等157个村 | 肉牛良种推广0.7万头，采购冻精1.4万支，资金7万元。 | 按照行业建设标准 | 2018年9月—2018年12月完成 | 7 | 7 | (中央)农业生产发展资金 | 县农业局 | 42 | 914
（三）生态护林员补助 | 双汇镇莲花村等343个村 | 聘请生态护林员882人，管护面积315.6万亩森林资源。 | 0.48万元/人/年 | 2018年11月-2019年10月 | 424 | 424 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 | 83 | 883
（四）生态管护劳务补助 | 米仓山镇元山村等4个村 | 主要建设内容为生态管护劳务补助40人，0.48万元/人/年，共计19.2万元。 | 按管护要求完成林区管护 | 2019年1月至2019年12月 | 19.2 | 19.2 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 32
（五）科普宣传教育 | 米仓山镇古城村等3个村 | 保护区科普宣传80.8万元。 | 加强扶贫政策宣传与思想引导，助力脱贫攻坚产业发展 | 2018年1月至2018年12月 | 80.8 | 80.8 | (中央)林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 70
（六）资产收益 | 高阳镇崔河村、高阳镇鹿渡村、高阳镇虎垭村、龙凤镇天井村、麻英乡水峰村、枣林乡枣林村、米仓山镇关口村、普济镇庙垭村、白水镇勇敢村、九龙镇庙子村 | 新建茶地130亩；改建茶地70亩，新建生产便道6公里；新建渠系5公里，新建蓄水池13口1400m³，改造生产厂房775㎡，新建业务技术用房828㎡，新建土群里山坪塘2.51万m³，新建养猪场500㎡，年出栏生猪300头，新建养猪场管理房100㎡，新建沼气池150m³，飞地模式带动古柏村、关山村和双午村3个村562户1844人的农民（其中贫困户130户418人）、龙凤镇天井村20万流转土地资金、土地整理资金、苗木采购资金以及80亩种植基地，带动24户残疾人贫困户入股分红；400万入股麻英乡核桃专业合作社等6个专合社，股权量化，带动890户贫困户入股分红。 | 按照各行业部门标准执行 | 四季度全面完工 | 1120 | 1120 | (中央)以工代赈示范工程中央预算内投资、(省级)财政专项扶贫资金 | 县以工代赈办、县残联、县扶贫移民局 | 6 | 455
三、其他 |  |  |  |  | 3255.29 | 2897.606 |  |  | 0 | 0
（一）危房改造（不含易地扶贫搬迁住房建设） |  |  |  |  | 1987.8 | 1656.5 |  |  | 0 | 0
农村危旧房改造（新建） | 国华镇小河村等114个村 | D级新建422户， 按每户2万元进行补助 | 按2018年实施方案文件要求执行 | 三季度完工 | 1012.8 | 844 | (中央和省级)农村危房改造补助资金 | 县建住局 | 19 | 422
农村危旧房改造（改造） | 福庆乡红花村等135个村 | C级改造625户，按每户1.3万元进行补助 | 按2018年实施方案文件要求执行 | 三季度完工 | 975 | 812.5 | (中央和省级)农村危房改造补助资金 | 县建住局 | 25 | 625
（二）村内公共公益服务设施建设 |  |  |  |  | 1001.25 | 1001.25 |  |  | 0 | 0
1综合服务设施（新建） | 米仓山镇元山村等13个村 | 3460平方米，补助标准为1600-1800元/平方米 | 新建综合服务设施功能配置齐全，文化室、卫生室需单设 | 3月启动实施，6月底完成项目建设 | 606 | 606 | (省级)幸福美丽新村建设专项资金 | 县农工委 | 13 | 659
2.综合服务设施（改扩建） | 黄洋镇宝坪村等17个村 | 5305平方米，补助标准扩建为1600-1800元/平方米，改造补助标准500元/平方米 | 改建：按照功能配套齐全，对原有房屋改造，扩建：对缺失的功能进行补充完善 | 3月启动实施，6月底完成项目建设 | 395.25 | 395.25 | (省级)农村综合改革转移支付资金 | 县农工委 | 17 | 1067
（三）人居环境改善 |  |  |  |  | 266.24 | 239.856 |  |  |  | 0
1.建院坝 | 白水镇前锋村等24个村 | 14181平方米，补助标准60元/平方米 | C25混凝土或就地取材石板，硬化厚度为12cm，石板厚度为5cm | 3月启动实施，6月底完成项目建设 | 94.45 | 85.086 | (中央)农业生产发展资金 | 县农工委 | 24 | 227
2.阴阳沟 | 龙凤镇人民村等24个村 | 8502.5米，补助标准80元/米 | 40cm*50cm砖砌筑（水泥砂浆抹光）或C25混凝土（硬化厚度10cm），散水硬化宽度不低于60cm，厚度为10cm | 3月启动实施，6月底完成项目建设 | 75.56 | 68.02 | (中央)农业生产发展资金 | 县农工委 | 24 | 275
3.厨房改造 | 麻英乡水峰村等25个村 | 215户，补助标准2500元/户 | 建砖砌灶台（宽大于80cm，长大于3米， 高60—80cm），墙上配建碗柜、台面贴砖并安装淘菜盆,地面采用C25混凝土硬化或贴防滑砖 | 3月启动实施，6月底完成项目建设 | 59.68 | 53.75 | (中央)农业生产发展资金 | 县农工委 | 25 | 275
4.厕所改造 | 白水镇勇敢村等25个村 | 220户，补助标准1500元/户 | 内墙面贴1.8米高瓷砖，地面贴防滑砖，安装水冲式便盆，地平面位置应高于沼气池地表平面30cm。 | 3月启动实施，6月底完成项目建设 | 36.55 | 33 | (中央)农业生产发展资金 | 县农工委 | 25 | 262