## 2018年联户路完工公告表
旺苍县2018年联户路项目完工情况公告表
序号 | 任务乡镇 | 任务村 | 建设规模（米） | 资金构成（万元） |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 是否完工 | 绩效目标 |  | 备注
| 27个 | 37个 |  | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 农户自筹 |  |  |  | 受益户数 | 受益人数
合计 |  |  | 107588.1 | 3023.75 | 2748.86 | 274.89 |  |  | 0 | 1144 | 4127
1 | 白水镇 | 前锋村 | 2450 | 66.36 | 60.33 | 6.03 | 2018.4 | 2018.9 | 已完工 | 26 | 91
2 | 白水镇 | 勇敢村 | 3481 | 96.26 | 87.51 | 8.75 | 2018.5 | 2018.11 | 已完工 | 45 | 165
3 | 东河镇 | 川山村 | 2040 | 56.41 | 51.28 | 5.13 | 2018.4 | 2018.9 | 已完工 | 28 | 76
4 | 东河镇 | 红垭村 | 1938 | 53.59 | 48.72 | 4.87 | 2018.5 | 2018.12 | 已完工 | 21 | 53
5 | 东河镇 | 凤阳村 | 2685 | 74.25 | 67.5 | 6.75 | 2018.5 | 2018.8 | 已完工 | 32 | 91
6 | 黄洋镇 | 宝坪村 | 3680 | 101.75 | 92.5 | 9.25 | 2018.4 | 2018.1 | 已完工 | 17 | 56
7 | 金溪镇 | 中坝村 | 984.8 | 25.66 | 23.33 | 2.33 | 2018.4 | 2018.9 | 已完工 | 21 | 71
8 | 普济镇 | 大池村 | 1421 | 39.29 | 35.72 | 3.57 | 2018.6 | 2018.11 | 已完工 | 12 | 41
9 | 普济镇 | 龙池村 | 5320 | 147.11 | 133.74 | 13.37 | 2018.5 | 2018.8 | 已完工 | 80 | 329
10 | 三江镇 | 下石村 | 2880 | 53.43 | 48.57 | 4.86 | 2018.4 | 2018.11 | 已完工 | 19 | 68
11 | 九龙镇 | 金台村 | 990 | 28.4 | 25.82 | 2.58 | 2018.5 | 2018.9 | 已完工 | 26 | 91
12 | 柳溪乡 | 狮坪村 | 6804.5 | 192.47 | 174.97 | 17.5 | 2018.5 | 2018.11 | 已完工 | 78 | 348
13 | 龙凤镇 | 人民村 | 4707 | 135.03 | 122.75 | 12.28 | 2018.4 | 2018.9 | 已完工 | 61 | 242
14 | 龙凤镇 | 天井村 | 3377 | 93.69 | 85.17 | 8.52 | 2018.6 | 2018.11 | 已完工 | 31 | 118
15 | 木门镇 | 杏垭村 | 3000 | 86.06 | 78.24 | 7.82 | 2018.4 | 2018.8 | 已完工 | 84 | 276
16 | 农建乡 | 联盟村 | 3540 | 95.84 | 87.13 | 8.71 | 2018.5 | 2018.12 | 已完工 | 60 | 211
17 | 枣林乡 | 枣林村 | 1354 | 38.84 | 35.31 | 3.53 | 2018.4 | 2018.11 | 已完工 | 23 | 86
18 | 张华镇 | 东升村 | 5066 | 145.32 | 132.11 | 13.21 | 2018.5 | 2018.1 | 已完工 | 29 | 102
19 | 大德乡 | 增产村 | 1390 | 39.88 | 36.25 | 3.63 | 2018.5 | 2018.8 | 已完工 | 6 | 22
20 | 大河乡 | 柳垭村 | 1380 | 14.14 | 12.85 | 1.29 | 2018.4 | 2018.12 | 已完工 | 9 | 31
21 | 福庆乡 | 红花村 | 4416 | 132.96 | 120.87 | 12.09 | 2018.4 | 2018.12 | 已完工 | 36 | 103
22 | 米仓山镇 | 元山村 | 3022 | 90.99 | 82.72 | 8.27 | 2018.5 | 2018.1 | 已完工 | 23 | 96
23 | 国华镇 | 山峰村 | 1760 | 52.24 | 47.49 | 4.75 | 2018.4 | 2018.9 | 已完工 | 48 | 195
24 | 国华镇 | 山坪村 | 3606 | 106.4 | 96.73 | 9.67 | 2018.5 | 2018.11 | 已完工 | 45 | 188
25 | 檬子乡 | 店坪村 | 3240 | 97.55 | 88.68 | 8.87 | 2018.5 | 2018.9 | 已完工 | 30 | 103
26 | 双汇镇 | 斑竹村 | 2304.8 | 63.5 | 57.73 | 5.77 | 2018.4 | 2018.12 | 已完工 | 13 | 50
27 | 双汇镇 | 乔安村 | 6244 | 187.99 | 170.9 | 17.09 | 2018.5 | 2018.9 | 已完工 | 26 | 86
28 | 水磨乡 | 群花村 | 2860 | 81.15 | 73.77 | 7.38 | 2018.5 | 2018.11 | 已完工 | 11 | 46
29 | 天星乡 | 板桥村 | 1305 | 39.29 | 35.72 | 3.57 | 2018.4 | 2018.9 | 已完工 | 12 | 39
30 | 万家乡 | 民主村 | 6955 | 213.83 | 194.39 | 19.44 | 2018.5 | 2018.12 | 已完工 | 2 | 8
31 | 万家乡 | 阳雀村 | 1700 | 51.18 | 46.53 | 4.65 | 2018.5 | 2018.9 | 已完工 | 23 | 95
32 | 麻英乡 | 龙珠村 | 1312 | 39.55 | 35.95 | 3.6 | 2018.4 | 2018.11 | 已完工 | 7 | 23
33 | 万山乡 | 星光村 | 975 | 14.67 | 13.34 | 1.33 | 2018.5 | 2018.1 | 已完工 | 42 | 118
34 | 盐河乡 | 青山村 | 3900 | 117.43 | 106.75 | 10.68 | 2018.4 | 2018.12 | 已完工 | 39 | 135
35 | 燕子乡 | 双全村 | 4050 | 121.94 | 110.85 | 11.09 | 2018.5 | 2018.11 | 已完工 | 54 | 198
36 | 燕子乡 | 青松村 | 850 | 11.24 | 10.22 | 1.02 | 2018.5 | 2018.9 | 已完工 | 23 | 68
37 | 天星乡 | 青峰村 | 600 | 18.06 | 16.42 | 1.64 | 2018.4 | 2018.11 | 已完工 | 2 | 8