附件1

2019年浙川东西部扶贫协作第一批帮扶项目资金计划表

单位：万元

| 序号 | 项目 名称 | 建设内容及规模 | 建设时限 | 项目总投资 | 东西部扶贫协作资金 | 行业主管部门 | 项目 业主 | 带动建档立卡贫困人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旺苍县 |  |  |  | 4290 | 2700 |  |  | 4522 |
| 一 | 产业合作类 |  |  | 3547.6 | 2157.6 |  |  |  |
| 1 | 2019年米仓山茶叶全产业链示范项目 | 1.新建黄茶标准化基地2820亩,覆盖五权镇、高阳镇、木门镇、双汇镇、九龙镇、正源乡、三江镇、普济镇、英萃镇等9个乡镇27个村。 2.建设茶叶加工示范点3个，按照“六个一”扶持模式，在双汇镇桥安村、正源乡卫星村、木门镇三合村建设茶叶示范加工点。 3.开展黄茶技术培训2760人次，其中县级培训200人次，各新建黄茶乡镇培训2560人次，管护黄茶5348亩，覆盖木门镇、农建乡等17个乡镇42个村。浙江帮扶资金主要用途：一是黄茶标准化示范基地建设987万元，每亩补助0.35万元，主要用于购置茶苗、肥料和农用物资等补助；二是示范点3个130万元，用于补助精深加工设备、小微加工厂。政府配套、农户自筹或企业自筹主要用于茶园基础设施配套、茶园管护和劳务等；三是技术培训经费30.6万元。 | 2019 | 2134.60 | 1147.6 | 县农业农村局 | 县茶叶产业发展服务中心 | 800 |
| 2 | 2019年林下中药材种植及示范基地建设 | 发展林下中药材种植3070亩,覆盖五权镇、普济镇等8个乡镇16个村，其中，种植前胡1200亩，柴胡200亩，白芍1200亩，药菊200亩，瓜蒌200亩，重楼70亩。包括五权镇700亩、普济镇300亩、大两乡150亩、三江镇600亩、国华镇500亩、盐河乡400亩、柳溪乡150亩，嘉川镇200亩，盐河乡盐河村油坊坪建重楼示范基地70亩，在水磨乡广福村、檬子乡柏杨村分别新建高山天麻烘干、加工扶贫车间一个。依托专合组织、家庭农场等，实行“专合组织/家庭农场+基地+农户（贫困户）”的经营模式，采取农户（贫困户）土地入股或专合社提供种植技术和销售服务，通过产品收益和劳务收入等方式带动贫困人口250户860人，人均增收1500元以上。 | 2019 | 465 | 335 | 县林业局 | 县林业局 | 860 |
| 3 | 核桃综合管护提质增效项目 | 核桃综合管护6000亩，覆盖三江镇、万山镇等15个乡镇20个村，其中三江镇600亩、万山乡200亩、普济镇400亩、大两乡400亩、五权镇600亩、东河镇200亩、国华镇900亩、化龙乡150亩、九龙镇150亩、木门镇700亩、天星乡200亩、万家乡200亩、英萃镇500亩、高阳镇500亩、嘉川镇300亩；通过“专合社+基地+农户（贫困户）”的经营模式，让农户（贫困户）参与产业发展，获得务工收入、工资性收入和产品收益等方式带动贫困人口339户1059人，人均增收500元以上。 | 2019 | 180 | 120 | 县林业局 | 县林业局 | 1059 |
| 4 | 望仙杨梅全产业链示范项目 | 打造望仙杨梅种植示范基地1000亩，其中：东河镇红垭村400亩、凤阳村300亩、南峰村300亩。通过建立“专合社+基地+农户（贫困户）”的模式，采取土地流转或农户土地入股分红的方式，让农户（贫困户）参与产业发展，合作社形成的收益按股量化到户；吸纳农户（贫困户）通过就业（务工）的方式参与项目建设，在项目建设过程中获得务工收入和工资性收入；为农户（贫困户）提供种植技术，带动160人通过发展农业产业脱贫致富，预计贫困人口年人均增收2400元。 | 2019 | 326 | 232 | 县农业农村局 | 东河镇 | 160 |
| 5 | 仙居鸡养殖示范项目 | 养殖仙居鸡61000只，其中：张华镇大梁村5000只、张华镇八一村2000只、张华镇香岭村2000只、张华镇友坝村2000只、张华镇五一村2000只、张华镇大龙村2000只、正源乡深溪村5000只、正源乡学堂村5000只、金溪镇黄柏村8000只、国华镇山坪村13000只、东河镇红垭村5000只、东河镇川山村5000只、南阳村5000只，在国华镇山坪修建圈舍1100平方米。通过建立“专合社+基地+农户（贫困户）”的模式，采取土地流转或农户土地入股分红的方式，让农户（贫困户）参与产业发展，合作社形成的收益按股量化到户；吸纳农户（贫困户）通过就业（务工）的方式参与项目建设，在项目建设过程中获得务工收入和工资性收入；为农户（贫困户）提供种植技术，带动180人通过发展农业产业脱贫致富，预计贫困人口年人均增收2400元。 | 2019 | 158 | 108 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 180 |
| 6 | 浙江白沙枇杷示范基地建设项目 | 发展白沙枇杷470亩，覆盖张华镇凤凰村和松浪村。通过建立“专合社+基地+农户（贫困户）”的模式，采取土地流转或农户土地入股分红的方式，让农户（贫困户）参与产业发展，合作社形成的收益按股量化到户；吸纳农户（贫困户）通过就业（务工）和自建的方式参与项目建设，在项目建设过程中获得产业收入和工资性收入；为农户（贫困户）提供种植技术，带动135户536人（其中贫困户32户112人）通过发展农业产业脱贫致富，投产后预计贫困人口年人均增收2500元。 | 2019 | 114 | 80 | 县农业农村局 | 张华镇 | 112 |
| 7 | 车厘子产业发展项目 | 新发展车厘子产业70亩，通过建立“专合社+基地+农户（贫困户）”的模式，采取土地流转或农户土地入股分红的方式，让农户（贫困户）参与产业发展，合作社形成的收益按股量化到户；吸纳农户（贫困户）通过就业（务工）的方式参与项目建设，在项目建设过程中获得务工收入和工资性收入；为农户（贫困户）提供种植技术，带动150人通过发展农业产业脱贫致富，其中，贫困户40户150人 | 2019 | 75 | 70 | 县农业农村局 | 万家乡 | 150 |
| 8 | 消费扶贫项目 | 1.在浙江省仙居县境内建设旺苍农特产品体验店或者直销店100平方米以上1个；在旺苍县创建2家东西部电商协作示范店，每家面积在100平方米以上2个；2019年到浙江省对接开展旺苍农特产品对接活动。2.到浙江培训电商致富带头人10人，在旺苍举办电商人才培训150人次。 | 2019 | 60 | 45 | 县商务局 | 县商务局 | 150 |
| 9 | 农产品初加工扶贫车间 | 在普济镇清江村建设农产品初加工扶贫车间1个，帮扶资金主要用于购置藤椒烘干房及冷储库扶贫车间机械设备，通过解决藤椒储藏及初加工问题直接受益贫困户224户227人。 | 2019 | 35 | 20 | 县农业农村局 | 普济镇 | 227 |
| 二 | 劳务协作 |  |  | 161.4 | 161.4 |  |  | 624 |
| 10 | 劳务协作 | 举办劳务协作培训班2期以上，组织贫困人口就业培训624人；组织贫困村创业致富带头人培训65人；举办劳务协作专场招聘会2期；组织贫困人口在省内转移就业200人；组织贫困人口到省外就业150人（其中：转移到浙江省就业100人，含仙居县30人） | 2019 | 161.4 | 161.4 | 旺苍县人社局 | 旺苍县人社局 | 624 |
| 三 | 职业教育就读就业 |  |  | 54 | 54 |  |  |  |
| 11 | “2+1”仙居旺苍职业教育协作班 | 组织30名旺苍职业中学贫困学生采用“2+1”模式进行教学（在旺苍职业中学就读2年，在仙居职业中专就读实训1年），并推荐到东部地区就业。 | 2019 | 54 | 54 | 县教育局 | 县教育局 |  |
| 四 | 帮助建档立卡贫困残疾人就业创业 |  |  | 50 | 50 |  |  | 200 |
| 12 | 帮助建档立卡贫困残疾人就业创业 | 帮助200个建档立卡贫困残疾人创业就业，其中：1.残疾人创业直补20万元，主要用于从事个体经营、制造业、零售业、服务业并取得营业执照的残疾人，按3000－10000元补助；2.残疾人就业直补20万元，主要对从事种植业和养殖业达到一定规模的残疾人按3000－10000元补助，对发展有“微庭园”的建档立卡贫困残疾人按每人1000元补助；3.安置残疾人企业奖励10万元，主要用于对吸纳安置残疾人就业的按5000－10000元奖励。 | 2019 | 50 | 50 | 县残联 | 县残联 | 200 |
| 五 | 人才交流 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |
| 13 | 党政干部培训 | 分批次选派东西部扶贫协作干部20人、基层干部30人、专业技术人才10人赴仙居县开展短期交流学习培训1-2周。县内培训专业技术人员2批100人次以上 | 2019 | 40 | 40 | 县委组织部 | 县委组织部 |  |
|  | 东西部扶贫协作干部培训 | 东西部扶贫协作专职干部培训2期30人次以上 | 2019 | 20 | 20 | 县委组织部 | 县发改局 |  |
| 六 | 改善民生 |  |  | 417 | 217 |  |  |  |
| 14 | 尚武镇仙居幼儿园建设项目 | 在旺苍县尚武镇新建幼儿园1所，新建幼儿园综合楼1幢，建筑面积1150平方米，新建幼儿活动场600平方米，配套道路、绿化、停车等附属设施建设及设备购置等。该项目建成后，可容纳180名学前适龄儿童入园，其中建档立卡贫困儿童37人，极大缓解了尚武镇幼儿入园难的问题，切实减轻了全镇1178名建档立卡贫困人口的子女入园的教育负担。浙江帮扶资金主要用于新建幼儿园综合楼1150平方米和学生活动场地600平方米。 | 2019 | 417 | 217 | 县教育局 | 县教育局 |  |