## 附件2-项目计划表
附件
旺苍县2023年度统筹整合财政涉农资金使用安排项目计划完成情况
单位：万元、个、户
序号 | 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  |  | 项目计划投资 |  | 整合涉农 资金来源 | 项目实施方式 | 衔接资金 用于产业 | 产业项目联农带农机制 | 整合后资金使用监管责任单位 | 项目业主单位（具体到乡镇或部门） | 年末项目完成情况 | 项目成效 |  | 备注
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 |  | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：财政投入 | [6 empty] | 项目进度 | 惠及脱贫村 | 惠及脱贫户
1 | 2023年嘉川镇五四村道路硬化工程 | 嘉川镇五四村 | 硬化道路加宽1.1公里，硬化水沟，增设挡防设施。 |  | 路面宽4.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 4月底开工9月底前完工 | 70.2 | 54 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 50
2 | 2023年木门镇长乐村道路硬化工程 | 木门镇长乐村 | 硬化道路0.8公里，设置1处错车道。 |  | 路面宽4.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 47.45 | 36.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 15
3 | 2023年白水镇解放村道路硬化工程 | 白水镇解放村 | 硬化村内道路10公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面宽3米,厚0.15米，砼C25水泥混凝土 | 3月底开工10月底前完工 | 378.3 | 291 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 40
4 | 2023年水磨镇百花村道路硬化工程 | 水磨镇百花村 | 硬化道路1.5公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面宽3.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 4月底开工9月底前完工 | 83.85 | 64.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 水磨镇人民政府 | 已完工 | 1 | 30
5 | 2023年米仓山镇大坝村道路硬化工程 | 米仓山镇大坝村 | 硬化联户水泥路面3公里。 |  | 路面宽3米,厚0.15米，砼C25水泥混凝土 | 3月底开工10月底前完工 | 103.74 | 79.8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 米仓山镇人民政府 | 已完工 | 1 | 60
6 | 2023年东河镇南阳村道路硬化工程 | 东河镇南阳村 | 硬化道路3.5公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面宽4.5米 厚0.18米，C30水泥混凝土 | 3月底开工10月底前完工 | 182 | 140 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 东河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 65
7 | 2023年大两镇两汇村道路扩宽工程 | 大两镇两汇村 | 硬化道路5.6公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面宽3.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 4月底开工9月底前完工 | 349.44 | 268.8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 已完工 |  | 36
8 | 2023年天星镇大山村道路硬化工程 | 天星镇大山村 | 硬化道路3.8公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面至3.5米，厚0.15米，C30水泥混凝土 | 3月底开工10月底前完工 | 153.244 | 117.88 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 20
9 | 2023年木门镇油树村道路扩宽硬化工程 | 木门镇油树村 | 硬化道路5公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面加宽至4.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 3月底开工10月底前完工 | 325 | 250 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 20
10 | 2023年张华镇松浪村道路硬化工程 | 张华镇松浪村 | 硬化道路310米，铺设青石板590平方米。 |  | 路面宽3.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 3月底开工10月底前完工 | 52 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 张华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 20
11 | 2023年天星镇村道路硬化工程 | 天星镇黄松村、新农村、红光村 | 硬化道路2公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面宽3米，厚0.15米，C25水泥混凝土 | 3月底开工10月底前完工 | 69.16 | 53.2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县乡村振兴局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 31
12 | 2023年九龙镇柏林村路硬化工程 | 九龙镇柏林村 | 硬化道路2.8公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面宽3.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 4月底开工9月底前完工 | 124.8 | 96 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 15
13 | 2023年盐河镇竹垭村道路硬化工程 | 盐河镇竹垭村 | 硬化道路2.3公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面宽4米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 3月底开工10月底前完工 | 127.4 | 98 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 24
14 | 2023年木门镇青坪村道路硬化工程 | 木门镇青坪村 | 硬化村内道路5公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 路面宽3.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 3月底开工12月底前完工 | 282.1 | 217 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 木门镇人民政府 | 已完工 | 1 | 30
15 | 2023年以工代赈项目(改扩建村组道路) | 张华镇岐山村 | 改扩建村组道路4.69公里，每公里不低于3处错车道。 |  | 改扩建路面宽度4.5米、厚度0.18米的村组道路4.15公里，改建路面宽度3.5米、厚度0.18米的村组道路0.79公里 | 2023年四季度完成建设 | 430 | 380 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县发展和改革局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 27
16 | 2023年以工代赈 项目（改扩建产业道路） | 高阳镇鹿渡村 | 改扩建产业道路1.4公里。 |  | 路面加宽至4.5米，厚0.18米，C30水泥混凝土 | 2023年四季度完成建设 | 105.3 | 81 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县发展和改革局 | 高阳镇人民政府 | 已完工 |  | 15
17 | 2023年张华镇荣华村道路扩宽工程 | 张华镇荣华村 | 改扩建村组道路4公里，每公里增设错车道不低于3处。 |  | C25砼修复破损路面，每公里增设错车道不低于3处，增设安防设施 | 3月底开工12月底前完工 | 39 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 42
18 | 2023年嘉川镇寨梁村道路整治提升工程 | 嘉川镇寨梁村 | 道路整治3.5公里，增设安防设施1.5公里。 |  | 路面宽4.5米，厚0.2米，C30水泥混凝土，波形护栏 | 4月底开工9月底前完工 | 106.6 | 82 | 中央财政农村综合改革转移支付资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 已完工 | 1 | 60
19 | 2023年东河镇灵溪村道路整治提升工程 | 东河镇灵溪村 | 道路整治4.8公里，增设安防设施2公里。 |  | 路面宽4.5米，厚0.2米，水泥混凝土，波形护栏 | 4月底开工9月底前完工 | 165.1 | 108.7 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 已完工 | 1 | 20
20 | 2023年三江镇分水村道路整治提升工程 | 三江镇分水村 | 路面修复1公里，增设安防设施1公里。 |  | 路面宽4.5米，厚0.05米，沥青混凝土，新建波形护栏1.0公里 | 4月底开工9月底前完工 | 15.6 | 12 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 已完工 | 1 | 10
21 | 2023年嘉川镇红旗村道路修复工程 | 嘉川镇红旗村 | 对原沥青路面破损段进行修复，长度约130米，平均宽5.5米。 |  | 对原沥青路面破损段进行修复，长度约130米，平均宽5.5米。 | 4月底开工9月底前完工 | 28.6 | 22 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 20
22 | 2023年嘉川镇石桥村道路修复工程 | 嘉川镇石桥村 | 对原混凝土路面破损段全部挖除后修复为C30混凝土路面，拟修复长度320米。 |  | 对原混凝土路面破损段全部挖除后修复为C30混凝土路面，拟修复长度320米。 | 4月底开工9月底前完工 | 83.2 | 64 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 18
23 | 2023年盐河镇竹垭村村道路修复工程 | 盐河镇竹垭村 | 路面维修60米，建设挡墙200立方米。 |  | C30砼修复破损路面，增设档防设施。 | 4月底开工5月底前完工 | 39 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 86
24 | 2023年普济镇洪江村便民桥恢复重建工程 | 普济镇洪江村 | 修复便民桥1座。 |  | 桥长30米，宽4.5米。 | 4月底开工9月底前完工 | 80.6 | 62 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 10
25 | 2023年黄洋镇柳溪河新建便民桥工程 | 黄洋镇蟠龙村 | 新建便民桥1座。 |  | 桥长40米，宽5.5米，引道69平米。 | 4月底开工9月底前完工 | 156 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 | 1 | 86
26 | 2023年双汇镇斑竹村新建漫水路堤工程 | 双汇镇斑竹村 | 新建设漫水路堤及引道工程300米。 |  | 漫水路堤及引道长300米，宽5.0米。 | 4月底开工9月底前完工 | 240.5 | 185 | 中央财政农村综合改革转移支付资金 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 | 1 | 36
27 | 2023年双汇镇龙泉村新建漫水路堤工程 | 双汇镇龙泉村 | 新建设漫水路堤及引道工程350米。 |  | 漫水路堤及引道长350米，宽5.0米。 | 4月底开工9月底前完工 | 260 | 200 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 | 1 | 36
28 | 2023年双汇镇永庆村新建泥结碎石路工程 | 双汇镇永庆村 | 新建泥结碎石道路5公里，硬化水沟，增设挡防设施。 |  | 路面宽4.5米，厚度0.08米，泥结碎石路面 | 4月底开工9月底前完工 | 104 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 |  | 36
29 | 2023年天星镇云峰村新建泥结碎石路工程 | 天星镇云峰村 | 新建泥结碎石道路3.2公里，硬化水沟，增设挡防设施。 |  | 路基宽5.5米，厚0.15米，结碎石路面 | 4月底开工9月底前完工 | 62.4 | 48 | 中央财政农村综合改革转移支付资金 | 以工代赈 |  |  | 县交通运输局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 10
30 | 2023年嘉川镇提灌站建设项目 | 嘉川镇蔬菜村 | 新建提灌站1座/22千瓦。 |  | 四川省农业厅关于印发 《四川省标准化提灌站建设指南》的通知（川农业函[2018]323号） | 3月底开工12月底前完工 | 33.8 | 26 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 26 | 受益农户大于110户 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 9
31 | 2023年木门镇提灌站建设项目 | 木门镇杏垭村 | 新建提灌站1座/22千瓦。 |  | 四川省农业厅关于印发 《四川省标准化提灌站建设指南》的通知（川农业函[2018]323号） | 3月底开工12月底前完工 | 39 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 30 | 受益农户大于160户 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 已完工 | 1 | 75
32 | 2023年东河镇提灌站建设项目 | 东河镇长滩村 | 新建提灌站1座/22千瓦。 |  | 四川省农业厅关于印发 《四川省标准化提灌站建设指南》的通知（川农业函[2018]323号） | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 20 | 受益农户大于70户 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 58
33 | 2023年普济镇提灌站建设项目 | 普济镇清江村 | 新建提灌站1座/20千瓦。 |  | 四川省农业厅关于印发 《四川省标准化提灌站建设指南》的通知（川农业函[2018]323号） | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 25 | 受益农户大于70户 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 已完工 | 1 | 16
34 | 2023年东河镇提灌站建设项目 | 东河镇灵溪村 | 新建提灌站1座/22千瓦。 |  | 四川省农业厅关于印发 《四川省标准化提灌站建设指南》的通知（川农业函[2018]323号） | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 20 | 受益农户大于90户 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 18
35 | 2023年东河镇马家梁社区水景湾山坪塘整治项目 | 东河镇马家梁社区 | 整治山坪塘1口，清淤，新建防渗挡墙，增设安全防护栏杆，警示牌等。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 40.82 | 31.4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 31.4 | 带动7人参与劳务务工，户均收入2000元 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 已完工
36 | 2023年黄洋镇太阳村丫口塘整治项目 | 黄洋镇太阳村 | 整治山坪塘1口，拆除破损六棱块，建截流墙，铺防渗膜，C25砼恢复内坡、警示桩。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 带动13人参与劳务务工，户均收入2500元 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 | 1 | 12
37 | 2023年木门镇杨林村一组所口田山坪塘整治项目 | 木门镇杨林村 | 整治山坪塘1口，清淤、内外坝护坡整形，整治溢洪道、护栏，放水设施。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 28.6 | 22 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 22 | 带动7人参与劳务务工，户均收入2200元 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 12
38 | 2023年木门镇柳树村团结水库大堰整治项目 | 木门镇柳树村 | 整治灌溉渠道7公里。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 124.8 | 96 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 96 | 带动12人参与劳务务工，户均收入2600元 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 10
39 | 2023年九龙镇大竹村会上塘整治项目 | 九龙镇大竹村 | 整治山坪塘1口，坝体加固硬化，整治溢洪道。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 29.9 | 23 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 23 | 带动10人参与劳务务工，户均收入2800元 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
40 | 2023年九龙镇苍山村方田塘整治项目 | 九龙镇苍山村 | 整治山坪塘1口，内外坝硬化，整治两侧排洪堰，外坝堡坎，清淤。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 29.9 | 23 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 23 | 带动8人参与劳务务工，户均收入2400元 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 | 1 | 6
41 | 2023年白水镇解放村六组冒水田山坪塘整治项目 | 白水镇解放村 | 整治山坪塘1口，加固整治上下游坝坡，坝顶整治，渗漏处理，新建溢洪道、放水设施整治，塘内清淤、安全警示标志安装。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 29.9 | 23 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 23 | 带动9人参与劳务务工，户均收入3000元 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 4
42 | 2023年白水镇卢家坝村四组铁厂湾山坪塘整治项目 | 白水镇卢家坝村 | 整治山坪塘1口，加固整治上下游坝坡，塘内清淤、塘底硬化防渗整治、建溢洪道、整治放水设施、建引水渠、建安全警示标志。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 32.5 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 25 | 带动15人参与劳务务工，户均收入3200元 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 已完工 |  | 8
43 | 2023年白水镇勇敢村七组漂菜沟山坪塘整治项目 | 白水镇勇敢村 | 整治山坪塘1口，加固整治上下游坝坡、坝顶整治、渗漏处理、塘内清淤、建溢洪道、整治放水设施、建安全警示标志安。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 35.1 | 27 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 27 | 带动9人参与劳务务工，户均收入2900元 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 36
44 | 2023年龙凤镇龙台村新堰塘整治项目 | 龙凤镇龙台村 | 整治山坪塘1口，涵管渗漏处理，大坝内坡整治等。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 10.4 | 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 8 | 带动7人参与劳务务工，户均收入2600元 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 7
45 | 2023年龙凤镇人民村黄家嘴整治项目 | 龙凤镇人民村 | 整治山坪塘1口，外坝滑坡整治，坝顶修复。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 带动8人参与劳务务工，户均收入2800元 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
46 | 2023年三江镇三江村白果树山坪塘整治项目 | 三江镇三江村 | 整治山坪塘1口，山坪塘清淤扩容，坝顶整治、坝坡渗漏处理，安装安全警示标志，新建溢洪道，安装放水设施，硬化坝埂。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 32.5 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 25 | 带动13人参与劳务务工，户均收入3300元 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 7
47 | 2023年张华镇松浪村土垭河山坪塘整治项目 | 张华镇松浪村 | 整治山坪塘1口，对大坝上游坝坡进行修复、下游坝坡修复，坝顶整治，渗漏处理，安全警示标志安装，溢洪道整治，放水设施整治、清淤。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 带动6人参与劳务务工，户均收入2500元 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 5
48 | 2023年张华镇龙岗村三清庙湾山坪塘整治项目 | 张华镇龙岗村 | 整治山坪塘1口，对大坝上游坝坡进行修复、下游坝坡修复，坝顶整治，渗漏处理，安全警示标志安装，溢洪道整治，放水设施整治。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 10.4 | 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 8 | 带动7人参与劳务务工，户均收入2600元 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 11
49 | 2023年嘉川镇胜利村桥沟里山坪塘整治项目 | 嘉川镇胜利村 | 整治山坪塘1口，上游坡脚新建抗滑堡坎，对大坝上游坝坡进行护坡，下游坝坡生态护坡，坝顶整治，安全警示标志安装，新建溢洪道，库内清淤。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 25.74 | 19.8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 19.8 | 带动10人参与劳务务工，户均收入2700元 | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工
50 | 2023年普济镇横石村河水坝山坪塘整治项目 | 普济镇横石村 | 整治山坪塘1口，对大坝边坡进行修复、坝顶整治，安全警示标志安装，溢洪道整治，放水设施整治。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 带动8人参与劳务务工，户均收入2500元 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 6
51 | 2023年普济镇远景村小豆梁山坪塘整治项目 | 普济镇远景村 | 整治山坪塘1口，对大坝进行整治，溢洪道修复，安全警示标志安装，放水设施整治。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年12月底前 | 15.6 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 12 | 带动10人参与劳务务工，户均收入3000元 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 10
52 | 2023年木门镇亭子村产业配套项目 | 木门镇亭子村 | 整治山坪塘3口，新建100m³蓄水池3口，维修渠堰1公里。对上游坝坡进行修复、渗漏处理及安全警示标注安装，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年2月底开工2023年9月底完工 | 52 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 40 | 带动21人参与劳务务工，户均收入2700元 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 20
53 | 木门镇双山村山坪塘维修项目 | 木门镇双山村 | 新建山坪塘1口。 |  | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范 | 2023年2月底开工2023年9月底完工 | 14.3 | 11 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 11 | 带动51人参与劳务务工，户均收入2600元 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 36
54 | 2023年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 高阳镇鹿渡村 | 新建山坪塘1座10000立方米，新建渠堰1.4公里。 |  | 新建山坪塘（土石方工程、塘底硬化、上游坝坡、坝顶、下游坝坡、台阶、放水设施、溢洪道、溢洪涵洞、排水渠、输水管道、 护栏、标牌）,新建渠堰(砼C20,0.3m×0.4m) | 2023年四季度完成建设 | 176.8 | 136 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县发展和改革局 | 高阳镇人民政府 | 已完工 |  | 25
55 | 2023年龙凤镇人民村蓄水池、耕作便道建设项目 | 龙凤镇人民村 | 新建蓄水池6口，新建及硬化耕作便道2公里。 |  | 蓄水池标准按照容积100立方米/口建设，硬化路面宽1.5米、厚0.12米 | 3月底开工12月底前完工 | 55.9 | 43 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 43 | 吸纳周边群众15人务工，发放劳务报酬5.2万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 15
56 | 2023年龙凤镇龙台村山坪塘建设项目 | 龙凤镇龙台村 | 整治山坪塘1口。 |  | 整治山坪塘对上游坝坡进行修复和渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑 | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 25 | 吸纳周边群众10人务工，发放劳务报酬2.9万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 20
57 | 2023年白水镇快活村新建产业道路 | 白水镇快活村 | 新建泥结碎石路2.8公里。 |  | 路基宽3.5米建设 | 3月底开工12月底前完工 | 36.4 | 28 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 28 | 吸纳周边群众18人务工，发放劳务报酬3.6万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 已完工 |  | 78
58 | 2023年嘉川镇五红村灌溉渠、蓄水池、山坪塘、机耕道建设项目 | 嘉川镇五红村 | 新建灌溉渠1.5公里，新建蓄水池4口，整治山坪塘1处，硬化机耕道1.3公里。 |  | 灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚0.15米，底板厚0.6米；蓄水池按标准按照容积100立方米/口建设等 | 3月底开工12月底前完工 | 104 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 80 | 吸纳周边群众29人务工，发放劳务报酬9.1万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 | 1 | 77
59 | 2023年嘉川镇大树村蓄水池、山坪塘、灌溉管网建设项目 | 嘉川镇大树村 | 新建蓄水池6口，整治山坪塘1处，新建灌溉管网5公里。 |  | 整治山坪塘对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程；蓄水池标准按照容积100立方米/口建设等 | 3月底开工12月底前完工 | 42.9 | 33 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 33 | 吸纳周边群众11人务工，发放劳务报酬3.7万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 28
60 | 2023年嘉川镇寨梁村机耕道、蓄水池、灌溉渠建设项目 | 嘉川镇寨梁村 | 硬化机耕道0.5公里，硬化耕作便道0.5公里，新建灌溉渠2公里，新建蓄水池4口，新建灌溉管网1.4公里。 |  | 灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚0.15米，底板厚0.6米；蓄水池按标准按照容积（100立方米/口）等 | 3月底开工12月底前完工 | 89.7 | 69 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 69 | 吸纳周边群众26人务工，发放劳务报酬8.9万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 | 1 | 75
61 | 2023年嘉川镇庆寨村山坪塘建设项目 | 嘉川镇庆寨村 | 整治山坪塘2处（七组黄脚坎容积1300立方米，二组牌坊坝1500立方米）。 |  | 整治山坪塘对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程 | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 吸纳周边群众10人务工，发放劳务报酬2.8万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 14
62 | 2023年普济镇远景村灌溉渠建设项目 | 普济镇远景村 | 整治灌溉渠3公里。 |  | 整治灌溉渠按清淤，沟底及边墙维修 | 3月底开工12月底前完工 | 31.2 | 24 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 24 | 吸纳周边群众13人务工，发放劳务报酬3.2万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 18
63 | 2023年普济镇九江村蓄水池、灌溉渠、产业道路建设项目 | 普济镇九江村 | 新建蓄水池10口，新建灌溉渠1.7公里。新建泥结碎石路2.5公里。 |  | 蓄水池标准按照容积（100立方米/口），灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚0.15米，底板厚0.6米，路基宽4.5米 | 3月底开工12月底前完工 | 104 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 80 | 吸纳周边群众21人务工，发放劳务报酬8.6万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 87
64 | 2023年黄洋镇太阳村灌溉管网、耕作便道、山坪塘建设项目 | 黄洋镇太阳村 | 新建灌溉管网3.1公里，硬化耕作便道0.8公里，整治山坪塘1口。 |  | 整治山坪塘对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程等 | 3月底开工12月底前完工 | 31.2 | 24 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 24 | 吸纳周边群众9人务工，发放劳务报酬2.7万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 |  | 130
65 | 2023年黄洋镇黄洋村山坪塘、耕作便道建设项目 | 黄洋镇黄洋村 | 整治山坪塘1口，硬化耕作便道1公里。 |  | 整治山坪塘对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程等 | 3月底开工12月底前完工 | 24.7 | 19 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 19 | 吸纳周边群众8人务工，发放劳务报酬2.3万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 |  | 30
66 | 2023年黄洋镇双安村灌溉渠、蓄水池、山坪塘建设项目 | 黄洋镇双安村 | 新建灌溉渠1.5公里，新建蓄水池3口、整治山坪塘3口。 |  | 灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚0.15米，底板厚0.6米等。蓄水池按标准按照容积（100立方米/口） | 3月底开工12月底前完工 | 89.7 | 69 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 69 | 吸纳周边群众22人务工，发放劳务报酬5.9万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 |  | 65
67 | 2023年东河镇狮子村黄茶园产水配套建设项目 | 东河镇狮子村 | 整治山平塘1口、新建蓄水池5口、硬化机耕道1公里、新建灌溉管网4.5公里。 |  | 整治山坪塘对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程；蓄水池标准按照容积（100立方米/口） | 3月底开工12月底前完工 | 74.1 | 57 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 57 | 吸纳周边群众23人务工，发放劳务报酬7.1万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 已完工 |  | 19
68 | 2023年东河镇双农村黄茶园产水配套建设项目 | 东河镇双农村 | 山坪塘整治3口、新建蓄水池4口。 |  | 整治山坪塘对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程；新建蓄水池标准按照容积（100立方米/口） | 3月底开工12月底前完工 | 63.7 | 49 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 49 | 吸纳周边群众20人务工，发放劳务报酬6.5万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 已完工 |  | 35
69 | 2023年东河镇四新村山坪塘建设项目 | 东河镇四新村 | 整治山坪塘1口。 |  | 对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程 | 3月底开工12月底前完工 | 16.9 | 13 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 13 | 吸纳周边群众6人务工，发放劳务报酬1.2万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 已完工 |  | 10
70 | 2023年九龙镇先锋村机耕道、蓄水池建设项目 | 九龙镇先锋村 | 硬化机耕道2.5公里，新建蓄水池3口。 |  | 蓄水池标准按照容积100m³等 | 3月底开工12月底前完工 | 123.5 | 95 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 95 | 吸纳周边群众18人务工，发放劳务报酬10.1万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 | 1 | 65
71 | 2023年九龙镇首石村山坪塘建设项目 | 九龙镇首石村 | 整治山坪塘2口（一组白家沟容积4000立方米，二组手巴岩3000立方米）。 |  | 整治山坪塘对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程等 | 3月底开工12月底前完工 | 33.8 | 26 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 26 | 吸纳周边群众61人务工，发放劳务报酬43.7万元；改善群众农业生产条件，进一步提升黄茶育种能力 | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 | 1 | 70
72 | 2023年英萃镇蓝玉村蓄水池建设项目 | 英萃镇蓝玉村 | 新建蓄水池6口。 |  | 按照容积（100立方米/口）建设。 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 吸纳周边群众6人务工，发放劳务报酬1.4万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 英萃镇人民政府 | 已完工 | 1 | 95
73 | 2023年张华镇大地村山坪塘建设项目 | 张华镇大地村 | 整治山坪塘1处。 |  | 对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程 | 3月底开工12月底前完工 | 13 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 10 | 吸纳周边群众9人务工，发放劳务报酬1.8万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 8
74 | 2023年嘉川镇和平村山坪塘建设项目 | 嘉川镇和平村 | 整治山坪塘1处。 |  | 对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程 | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 吸纳周边群众8人务工，发放劳务报酬2.6万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 10
75 | 2023年嘉川镇和平村水毁修复 | 嘉川镇和平村 | 计划修复水毁护岸316米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 123.5 | 95 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 10
76 | 2023年米仓山镇元山村堤防护岸水毁修复 | 米仓山镇元山村 | 计划修复水毁堤防护岸101米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 58.5 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 米仓山镇人民政府 | 已完工 | 1 | 20
77 | 2023年三江镇桃红村水毁修复河堤 | 三江镇桃红村 | 计划修复水毁护岸143米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 55.9 | 43 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 12
78 | 2023年嘉川镇胜利村水毁修复 | 嘉川镇胜利村 | 计划修复水毁护岸66米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 7
79 | 2023年五权镇双龙洞村水毁修复 | 五权镇双龙洞村 | 计划修复水毁堤防护岸60米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 41.6 | 32 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 已完工 |  | 15
80 | 2023年黄洋镇双安村水毁修复 | 黄洋镇双安村 | 计划修复水毁护岸105米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 |  | 5
81 | 2023年天星镇农经村水毁修复 | 天星镇农经村 | 计划修复水毁护岸100米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 39 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 已完工 |  | 9
82 | 2023年张华镇松浪村水毁修复 | 张华镇松浪村 | 计划修复水毁护岸65米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 13
83 | 2023年水磨镇春笋村水毁修复 | 水磨镇春笋村 | 计划修复水毁护岸66米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 水磨镇人民政府 | 已完工 |  | 8
84 | 2023年檬子乡钟岭村水毁修复 | 檬子乡钟岭村 | 计划修复水毁护岸59米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 檬子乡人民政府 | 已完工 |  | 12
85 | 2023年三江镇三江村水毁修复 | 三江镇三江村 | 计划修复水毁护岸166米。 |  | 防洪标准10年一遇 | 3月底开工12月底前完工 | 39 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 10
86 | 2023年农产品SC认证和农产品质量安全项目 | 全县23个乡镇 | 在全县范围内开展农产品SC认证奖补，巩固提升和培育农产品品牌，培育“两品一标”农产品78个以上。开展全县农产品检验检测工作，配套做好农产品质量安全智慧监管、农产品承诺达标合格认证以及检测设施设备更新维护等相关工作。 |  | 按绿色食品产地环境质量标准有机生产标准GB/T19630—2019NY/T391遵照特定的生产原则.在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物,不使用化学合成的农药、化 肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质,遵循自然规律和生态学原理,协调种植业和养殖业的平衡，保持生产体系持续稳定等执行 | 2023年12月底前完工 | 306 | 180 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 180 | 定量检测和快检保障了全县的农产品质量安全，品牌建设及SC认证奖补更是一项惠民措施，特别是二品一标认证后，产品价格有所增长，增加了主体的经济收入，带动了产业发展，品牌宣传更是提高了主体产品的知名度，促进了产品的销售，带来更好的经济效益。农产品质量安全监管更是保障全县人民的食品安全，保障了身体健康。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | 80 | 10000
87 | 2023年英萃镇新房村核桃园区建设项目 | 英萃镇新房村 | 核桃综合管护1900亩，核桃补植补造500亩，中药材管护1000亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶；在未成林造林地及荒弃农耕地补植核桃林；施肥、除草及病虫害防治 | 3月底开工12月底前完工 | 190.4 | 112 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 112 | 200户农户获得务工工资收入80万元。 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 已完工 |  | 10
88 | 2023年英萃镇新建村核桃园区建设项目 | 英萃镇新建村 | 核桃综合管护1400亩，中药材管护300亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶；施肥、除草及病虫害防治 | 3月底开工12月底前完工 | 86.7 | 51 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 51 | 50户农户获得务工工资收入30万元。 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 已完工 |  | 12
89 | 2023年普济镇远景村核桃园区建设项目 | 普济镇远景村 | 核桃综合管护1000亩，管护中药材500亩，安装太阳能杀虫灯20盏。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 51 | 51 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 51 | 30户农户获得务工工资收入35万元。 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 22
90 | 2023年普济镇清江村核桃园区建设项目 | 普济镇清江村 | 油橄榄管护200亩。 |  | 落实清杂去乱、整形修剪、松土施肥等病虫害防冶等管护措施 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 10户农户获得务工工资收入3万元。 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
91 | 2023年嘉川镇和平村核桃园区建设项目 | 嘉川镇和平村 | 核桃综合管护800亩，核桃补植补造200亩，管护中药材500亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶；在未成林造林地及荒弃农耕地补植核桃林；补植、施肥、除草及病虫害防治 | 3月底开工12月底前完工 | 83.3 | 49 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 49 | 120户农户获得务工工资收入25万元。 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 20
92 | 2023年嘉川镇自来村核桃园区建设项目 | 嘉川镇自来村 | 核桃综合管护600亩，核桃补植补造200亩，管护中药材400亩，新建核桃初加工点1处，安装太阳能杀虫灯20盏。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶；在未成林造林地及荒弃农耕地补植核桃林；补植、施肥、除草及病虫害防治；配置初加工设备、配套基础设施建设等；频振式，灯杆高度3米以上，功率40w以上，使用寿命4年以上，控制面积30亩以上 | 3月底开工12月底前完工 | 95.2 | 56 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 56 | 100户农户获得务工工资收入38万元。 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 11
93 | 2023年嘉川镇榆钱村核桃园区建设项目 | 嘉川镇榆钱村 | 核桃综合管护1000亩，核桃补植补造400亩，管护中药材400亩，安装太阳能杀虫灯20盏。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶；在未成林造林地及荒弃农耕地补植核桃林，补植、施肥、除草及病虫害防治；频振式，灯杆高度3米以上，功率40w以上，使用寿命4年以上，控制面积30亩以上 | 3月底开工12月底前完工 | 115.6 | 68 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 68 | 150户农户获得务工工资收入30万元。 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 15
94 | 2023年白水镇水峰村核桃园区建设项目 | 白水镇水峰村 | 核桃综合管护400亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 12户农户获得务工工资收入8万元。 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 3
95 | 2023年张华镇双龙村核桃园区建设项目 | 张华镇双龙村 | 核桃综合管护200亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 5户农户获得务工工资收入3万元。 | 县林业局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 10
96 | 2023年国营苗圃核桃园区建设项目 | 县国营苗圃 | 在核桃良种基地新建砖砌堡坎520m³，浆砌片（块）石堡坎650m³，新建步道300㎡。 |  | 满足设计及规范要求，砖砌堡坎520m³，浆砌片（块）石堡坎650m³ | 3月底开工12月底前完工 | 136 | 80 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 80 | 15户农户获得务工工资收入13万元。 | 县林业局 | 旺苍县国营苗圃 | 已完工
97 | 2023年三江镇三江村核桃园区建设项目 | 三江镇三江村 | 核桃综合管护400亩，中药材管护200亩，安装太阳能杀虫灯20盏，新建“青川一号”“旺核二号”核桃良种苗木采穗圃50亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶；补植、施肥、除草及病虫害防治；频振式，灯杆高度3米以上，功率40w以上，使用寿命4年以上，控制面积30亩以上；土地平整、大苗栽植、嫁接、管护 | 3月底开工12月底前完工 | 91.8 | 54 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 54 | 60户农户获得务工工资收入20万元。 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 10
98 | 2023年三江镇花园村核桃园区建设项目 | 三江镇花园村 | 核桃综合管护100亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 5.1 | 3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 10户农户获得务工工资收入1万元。 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 7
99 | 2023年三江镇分水村核桃园区建设项目 | 三江镇分水村 | 核桃综合管护200亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 13户农户获得务工工资收入3万元。 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 10
100 | 2023年三江镇下石村核桃园区建设项目 | 三江镇下石村 | 核桃综合管护200亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 10户农户获得务工工资收入4万元。 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
101 | 2023年大两镇永星村核桃园区建设项目 | 大两镇永星村 | 核桃综合管护300亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 15.3 | 9 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 20户农户获得务工工资收入7万元。 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 已完工 | 1 | 17
102 | 2023年五权镇铜钱村核桃园区建设项目 | 五权镇铜钱村 | 核桃综合管护400亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 18户农户获得务工工资收入10万元。 | 县林业局 | 五权镇人民政府 | 已完工 |  | 14
103 | 2023年九龙镇柏林村核桃园区建设项目 | 九龙镇柏林村 | 核桃综合管护200亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 10户农户获得务工工资收入4万元。 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 8
104 | 2023年九龙镇先锋村核桃园区建设项目 | 九龙镇先锋村 | 核桃综合管护300亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 15.3 | 9 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 10户农户获得务工工资收入7万元。 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 5
105 | 2023年九龙镇苍山村核桃园区建设项目 | 九龙镇苍山村 | 核桃综合管护400亩，新建核桃初加工点1处。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶；配置初加工设备、配套基础设施建设等 | 3月底开工12月底前完工 | 37.4 | 22 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 22 | 20户农户获得务工工资收入12万元。 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 12
106 | 2023年九龙镇大竹村核桃园区建设项目 | 九龙镇大竹村 | 核桃综合管护200亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 13户农户获得务工工资收入4万元。 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 9
107 | 2023年九龙镇文星村核桃园区建设项目 | 九龙镇文星村 | 核桃综合管护400亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 15户农户获得务工工资收入8万元。 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 | 1 | 10
108 | 2023年国华镇花街村核桃园区建设项目 | 国华镇花街村 | 核桃综合管护400亩 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 15户农户获得务工工资收入8万元。 | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 已完工 |  | 12
109 | 2023年国华镇古松村核桃园区建设项目 | 国华镇古松村（偏地湾） | 核桃综合管护400亩。 |  | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 13户农户获得务工工资收入10万元。 | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 9
110 | 2023年茶产业巩固提升项目 | 全县 | 茶园管护3万亩，采购茶苗1600万株等。 |  | 按照《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法》（旺府办发〔2021〕18号）和《广元黄茶栽培技术规程》执行 | 3月底开工12月底前完工 | 1600 | 800 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 800 | 一是农户直接收益；二是优先聘用脱贫户在园区务工；三是通过茶园巩固提升，提升茶园综合产值、茶叶产业价值，提高广大茶农收入；四是农户通过自主发展黄茶直接受益 | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府 县农业农村局 | 已完工 | 15 | 600
111 | 2023年茶产业品牌培育项目 | 全县 | 开展各类茶事活动和申报创建茶事各类品牌；涉茶部门、企业等根据《米仓山茶区域公共品牌使用管理办法》宣传米仓山茶区域公共品牌。 |  | 按《旺苍县米仓山茶区域公共品牌培育补助办法》旺府办发〔2021〕24号执行 | 3月底开工12月底前完工 | 1020 | 600 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 600 | 通过茶事活动宣传进一步提高茶叶品牌知名度，扩大茶叶销售量 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | 6 | 110
112 | 2023年茶种业园区巩固提升建设 | 木门镇、九龙镇、大两镇 | 开展种质资源保护及利用和育种创新能力、制繁种能力、品种测试能力建设。 |  | 耕作道路厚0.15米、宽度0.15米，技术合作期限12个月。 | 3月底开工12月底前完工 | 850 | 500 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 500 | 吸纳周边群众12人务工，发放劳务报酬3.2万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府、九龙镇人民政府 、大两镇人民政府 | 已完工 | 3 | 135
113 | 2023年旺苍县现代农业园区提升项目 | 东河镇、黄洋镇、五权镇、高阳镇 | 在白水镇建设夏秋茶加工点1处，在黄洋镇改造提升黄茶园区120亩，扩宽耕作道路1.7公里 |  | 改造夏秋茶加工厂房5000平方米，对园区120亩茶园进行除杂、翻耕、整地，耕作道路厚0.18米、扩宽至4.5米 | 3月底开工12月底前完工 | 1700 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 150 | 吸纳周边群众37人务工、发放劳务报酬9.6万元，通过收购茶叶鲜叶增加群众收入、实现户均增收300元以上，改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府、黄洋镇人民政府 、五权镇人民政府、高阳镇人民政府 | 已完工 | 4 | 235
114 | 龙凤镇粮油园区内基础设施补短项目 | 龙凤镇龙凤村、龙台村、中华村、锦旗村、龙安村 | 硬化园区内生产便道5000米，硬化园区内农户院坝6200平方米、水沟4500米。 | 硬化园区内生产便道5000米；硬化园区内农户院坝6200平方米、阴阳沟4500米。 | 硬化生产便道C25砼厚15厘米，宽3米；院坝C25砼厚12厘米；水沟C20，厚8厘米；40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 325 | 250 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 250 | 群众参与务工，人均每天务工收入150元。 | 县乡村振兴局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 45
115 | 普济镇粮油现代农业园区基础设施补短项目 | 普济镇秀海村、远景村 | 新建渠堰430米，硬化园区内农户院坝3000平方米、水沟1300米。 |  | 灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚0.15米，底板厚0.6米；硬化院坝C25砼厚12厘米；水沟C20厚8厘米；40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1%。 | 3月底开工9月底前完工 | 66 | 51 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 51 | 群众参与务工，人均每天务工收入150元。 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 20
116 | 2023年龙凤镇农事综合服务中心建设项目 | 龙凤镇龙凤村 | 新建农耕文化展馆300平方米，配套农耕文化展示和氛围打造。 |  | 农耕文化展馆墙高3米，砖混结构 | 3月底开工12月底前完工 | 208 | 160 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 160 | 吸纳周边群众21人务工，发放劳务报酬12.7万元；对群众进行农耕文化宣传普及 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 |  | 47
117 | 2023年龙凤镇龙凤村粮油园区产业道路建设项目 | 龙凤镇龙凤村 | 道路加宽至4.5米，硬化5.47公里。 |  | 加宽后路面宽4.5米，厚度0.18米，C30砼 | 3月底开工12月底前完工 | 442 | 340 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 340 | 吸纳周边群众31人务工，发放劳务报酬42.6万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 |  | 47
118 | 2023年龙凤镇龙台村粮油园区产业道路建设项目 | 龙凤镇龙台村 | 道路加宽至4.5米，硬化5.87公里。 |  | 加宽后路面宽4.5米，厚度0.18米，C30砼 | 3月底开工12月底前完工 | 416 | 320 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 320 | 吸纳周边群众29人务工，发放劳务报酬40.3万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 39
119 | 2023年龙凤镇粮油园区耕作道路建设项目 | 龙凤镇龙凤村、锦旗村 | 新建（扩建）及硬化耕作道路10公里。 |  | 路面宽4.5米，厚度0.18米，C30砼 | 3月底开工12月底前完工 | 390 | 300 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 300 | 吸纳周边群众30人务工，发放劳务报酬39.2万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 |  | 50
120 | 2023年龙凤粮油园区绿色高质高效行动项目 | 龙凤镇龙凤村、龙台村、锦旗村、龙安村、中华村、普济镇远景村 | 发展优质水稻3000亩；稻渔（虾）综合种养2000亩（标准化示范基地500亩）；推广绿色防控10000亩。 |  | 可降解黄板3000亩，20张/亩；赤眼蜂球10000亩，2枚/亩。稻渔综合种养1930亩，投放鱼苗17.6万尾；稻虾70亩，投放虾苗2100斤。稻渔（虾）标识牌3个；稻渔（虾）综合种养水源保障工程（山坪塘维修整治）1处，50亩虾田整治，200亩稻田开沟。 | 3月底开工12月底前完工 | 500 | 250 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 250 | 为群众提供直接、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入，带动农户446户，人均经济年增收1300元以上 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府、普济镇人民政府 | 已完工 | 2 | 67
121 | 2023年育秧中心附属设施设备建设项目 | 龙凤镇龙凤村 | 育秧中心物联网控制系统、通风、遮阳、喷洒、循环式育苗设备、苗床、水肥一体和催芽室温控等设施设备建设。 |  | 配套育秧温室设施设备，单次可供机插秧面积达185亩。 | 3月底开工12月底前完工 | 204 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 120 | 受益农户大于136户 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | 1 | 47
122 | 2023年烘干房与培训中心建设项目 | 龙凤镇龙凤村 | 新建烘干及培训中心185平方米，配套电力设施设备；购置办公设施一套。 |  | 烘干房总建筑面积125.58平方米，为单跨门式刚架钢结构厂房。跨度为6m,柱顶标高为5.4m,代表柱距为6米。培训中心总建设面积：97.96平方米，长15.6m*宽6m,砌体结构。 | 3月底开工12月底前完工 | 187 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 受益农户大于136户 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 |  | 47
123 | 2023年农业机械设备采购项目 | 龙凤镇龙凤村、普济镇远景村 | 龙凤村：购置烘干机2套（装载量12吨和5吨各1套）； 远景村：购置联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）1台、插秧机2台、农用无人机1台、装载量5吨的烘干机1套、开沟机1台、大豆玉米带状复合种植机2台、育秧盘2000个。 |  | 龙凤村：完善综合农事服务中心烘干能力，年烘干量可达3000余吨。远景村：增强园区农机耕种收水平，健全农机专业合作社能力 | 3月底开工12月底前完工 | 144.5 | 85 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 85 | 受益农户大于300户 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | 1 | 133
124 | 2023年粮油现代农业园区专家工作站、品牌建设项目 | 龙凤镇、普济镇 | 建设粮油专家工作站1处、打造粮油品牌1个、推介粮油产品2次以上。 |  | 综合农事服务中心总建筑面积146平方米，长18.63m*宽7.7m,砌体结构。业务用房建筑面积28.8平方米，长8m*宽3.6m砌体结构。 | 3月底开工12月底前完工 | 68 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 40 | 对园区农户开展粮油生产技术培训2次，培训130人次 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 |  | 18
125 | 2023年粮油现代农业园区农村电商建设项目 | 普济镇、龙凤镇、木门镇 | 建设农村电商平台7处。 |  | 落实开展电商服务的办公用房7处并配套相关设施设备 | 3月底开工12月底前完工 | 70 | 35 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 35 | 开展直播带货120场次，帮助周边群众销售粮油产品 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 | 2 | 124
126 | 2023年粮油现代农业园区智慧农业建设项目 | 普济镇、龙凤镇 | 建设粮油智慧农业1处。 |  | 落实智慧农业办公用房70平方米并配套相关设施设备 | 3月底开工12月底前完工 | 425 | 250 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 250 | 对园区粮油生产开展动态监测，对耕种管收实现智能化监管 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工 |  | 23
127 | 2023年粮油现代农业园区远景片区产业道路改扩建项目 | 普济镇远景村 | 道路加宽7.3公里；其中远景村6组城隍寨至3组佘家沟1.3公里，远景村8组旧丧坪至陈家梁6公里。 |  | 加宽后路面宽4.5米，厚度0.18米，C30砼 | 3月底开工12月底前完工 | 304.2 | 234 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 234 | 吸纳周边群众36人务工，发放劳务报酬28.1万元；改善群众农业生产条件、方便群众出行 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 42
128 | 2023年粮油现代农业园区远景片区产水配套项目 | 普济镇秀海村 | 整治山坪塘1处（容积2500立方米）。 |  | 对上游坝坡进行修复、渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 吸纳周边群众7人务工，发放劳务报酬1.9万元；改善群众农业生产条件 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 40
129 | 2023年农机服务专业合作社农机库棚建设项目 | 普济镇远景村 | 建设农机库棚160平方米。 |  | 综合农事服务中心总建筑面积146平方米，长18.63m*宽7.7m,砌体结构。业务用房建筑面积28.8平方米，长8m*宽3.6m砌体结构。 | 3月底开工12月底前完工 | 52 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 40 | 受益农户大于200户 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 26
130 | 2023年三江镇桃红村易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 三江镇桃红村 | 管护特色水果150亩，新建浆砌堡坎440立方米，新建灌溉渠4公里。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护，灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚15cm，底板厚6cm等 | 3月底开工12月底前完工 | 144.5 | 85 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 85 | 直接带动44人务工，户均增收7000元以上，开展码砖、砌墙等建筑技术培训及果树修枝、栽种技术2次提升了群众生产技能，新建灌溉渠道有效改善园区及周边群众农业生产条件。 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 136
131 | 2023年龙凤镇中华村易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 龙凤镇中华村 | 管护茶叶60亩，购买羊80头。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 20 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 直接带动19人务工，户均增收3000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入12000元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 |  | 36
132 | 2023年白水镇勇敢村易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 白水镇勇敢村 | 新建中药材（赶黄草）20亩；新建臭黄荆叶200亩；管护翠冠梨80亩（勇敢村三组）；建蓄水池3口（100立方米/口）。 |  | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建，蓄水池标准按照容积（100立方米/口）等 | 3月底开工12月底前完工 | 53 | 26 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 26 | 直接带动75人务工，户均增收300元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入100000元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 25
133 | 2023年大两镇两汇村易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 大两镇两汇村 | 养蜂300箱，新建泥结碎石路4.5公里。 |  | 路基按4米宽建设 | 3月底开工12月底前完工 | 91 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 70 | 直接带动15人务工，户均增收1万元以上，开展养蜂技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 已完工 |  | 20
134 | 2023年白水镇龙珠村易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 白水镇龙珠村 | 管护特色水果110亩，新建及硬化耕作便道1.2公里（120*10CM）、新建蓄水池3口（100m³/口）、新建及硬化机耕道1公里（300*18CMm）。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护，蓄水池标准按照容积100m³等 | 3月底开工12月底前完工 | 79.3 | 61 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 61 | 直接带动18人务工，户均增收500元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入12000元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 19
135 | 2023年普济镇秀海村易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 普济镇秀海村 | 管护水果80亩，新建蓄水池2口（100立方米/口）。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护，蓄水池标准按照容积100m³ | 3月底开工12月底前完工 | 18.7 | 11 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 11 | 直接带动13人务工，户均增收1200元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入，开展技术培训提升群众生产技能，建设园区蓄水设施，提升抗旱能力园区及改善周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 12
136 | 2023年天星镇高山蔬菜种植项目 | 天星镇大山村、云峰村、木瓜村、农经村 | 种植蔬菜1000亩。 |  | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建 | 3月底开工12月底前完工 | 150 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 50 | 直接带动150人务工，户均增收5000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 2 | 52
137 | 2023年天星镇大山村集体经济产业发展项目 | 天星镇大山村 | 品改及管护车厘子100亩。 |  | 按照品改→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 80 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 50 | 直接带动15人务工，户均增收3000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入，开展技术培训提升群众生产技能，改善蔬菜园区及周边群众生产生活条件及就业等。 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 21
138 | 2023年天星镇红光村集体经济产业发展项目 | 天星镇红光村 | 管护车厘子33亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采摘等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 10 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 5 | 直接带动15人务工，户均增收5000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 已完工 |  | 35
139 | 2023年龙凤镇人民村集体经济产业发展项目 | 龙凤镇人民村 | 老旧林改造绿茶100亩，新建灌溉管网5000米。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采摘等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 45.9 | 27 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 27 | 直接带动50人务工，户均增收3000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入5000元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。开展技术培训提升群众生产技能 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 65
140 | 2023年龙凤镇龙台村集体经济产业发展项目 | 龙凤镇龙台村 | 打造“稻虾种养”示范田20亩，维修山坪塘1座，新建及维修渠系1公里、硬化机耕道0.2公里；种植枣树1000株；管护黄茶100亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采摘等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 110.5 | 65 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 65 | 一是土地租赁带贫：该项目共租赁农户土地35亩，每年可实现土地租金0.7万元。 二是园区务工带贫：该项目建设用工优先使用脱贫家庭劳动力，其中：使用脱贫困家庭劳动力人次、为9户脱贫困家庭实现就近务工收入0.5万元。 三是集体经济收益带贫：集体经营性收益原则上实行“一年一分配”，在每年年底前分配到户，保障农户收益。 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 65
141 | 2023年双汇镇永庆村集体经济产业发展项目 | 双汇镇永庆村 | 新建流水养鱼2亩，新建蓄水池3口，新建灌溉渠1.6公里。 |  | 养鱼按设计图纸建设，蓄水池标准按照容积100立方米/口，灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m。 | 3月底开工12月底前完工 | 59.5 | 35 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 35 | 一是土地租赁带贫：该项目共租赁土地2亩，每年可实现土地租金0.3万元。 二是园区务工带贫：该项目建设用工优先使用脱贫家庭劳动力，其中：使用脱贫困家庭劳动力52人次、为7户脱贫困家庭实现就近务工收入0.5万元。 三是园区示范带贫：该项目覆盖3户15人已脱贫户、17户53人一般户，通过在项目务工及各类现场技术指导，掌握了一些最新的推广品种和养殖技术，也了解了农业的一些新方式新理念。 四是集体经济收益带贫：集体经营性收益原则上实行“一年一分配”，在每年年底前分配到户，保障农户收益。 | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 | 1 | 35
142 | 2023年三江镇厚坝村集体经济产业发展项目 | 三江镇厚坝村 | 新栽植优质葡萄20亩，安装滴管1000米。 |  | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程新建 | 3月底开工12月底前完工 | 100 | 55 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 55 | 直接带动14人务工，户均增收2000元以上，开展果树修枝、栽种、施肥技术1次提升了群众生产技能。 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 6
143 | 2023年三江镇大旗村集体经济产业发展项目 | 三江镇大旗村 | 管护脆红李200亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 14 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 14 | 直接带动21人务工，户均增收2800元以上，流转土地20亩，户均增收600以上，开展葡萄修枝、栽种、施肥技术2次提升了群众生产技能。 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 111
144 | 2023年张华镇大梁村集体经济产业发展项目 | 张华镇大梁村 | 新建避雨栽培设施50亩。 |  | 避雨栽培设施采用钢架结构，高2米，顶部先覆盖遮阳网在覆盖厚农膜。 | 3月底开工12月底前完工 | 119 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 70 | 直接带动30人务工，平均增加收入2000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入，开展技术培训提升群众生产技能等。 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 71
145 | 2023年黄洋镇蟠龙村集体经济产业发展项目 | 黄洋镇蟠龙村 | 管护藤椒园150亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 23 | 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 8 | 直接带动25人务工，户均增收30元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入14000元，开展30人技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 | 1 | 86
146 | 2023年国华镇古松村集体经济产业发展项目 | 国华镇古松村 | 管护脆红李100亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 7 | 直接带动45人务工，户均增收3000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入1200元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 72
147 | 2023年国华镇春风村集体经济产业发展项目 | 国华镇春风村 | 新建生产管理用房20平方米，采购肉牛25头，硬化生产路300米，安装三相四电500米。 |  | 硬化生产路按宽3米、厚0.15米，其它按行业标准执行 | 3月底开工12月底前完工 | 90 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 40 | 直接带动25人务工，户均增收3500元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入1050元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 已完工 |  | 73
148 | 2023年东河镇南凤村集体经济产业发展项目 | 东河镇南凤村 | 管护猕猴桃100亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 5 | 直接带动农户务工，平均增加收入2000元以上，开展技术培训提升群众生产技能等。 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 40
149 | 2023年米仓山镇元山村集体经济产业发展项目 | 米仓山镇元山村 | 管护甜柿100亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 15 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 直接带动24人务工，户均增收2900元以上，土地流转增加20户农户户均收入1000元、村集体经济分红增加农户人均收入57元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 已完工 | 1 | 45
150 | 2023年燕子乡松龙村集体经济产业发展项目 | 燕子乡松龙村 | 辣椒种植200亩。 |  | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 项目直接带动32人务工，户均增收1600元以上，通过开展种植技术培训，不断提升群众生产技能，改善周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 | 已完工 | 1 | 18
151 | 2023年木门镇柳树村集体经济产业发展项目 | 木门镇柳树村 | 管护蓝莓30亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 直接带动25人务工，户均增收2000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 133
152 | 2023年盐河镇金星村集体经济产业发展项目 | 盐河镇金星村 | 更换75个大棚的薄膜、遮阳网。 |  | 拆除废旧薄膜，安装新薄膜和遮阳网 | 3月底开工12月底前完工 | 25.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 接带动14人务工，户均增收100元以上，土地流转增加5户农户户均收入1500元、村集体经济分红增加农户人均收入55元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 42
153 | 2023年大德镇星火村集体经济产业发展项目 | 大德镇星火村 | 管护茶叶50亩、新建蓄水池3口。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程进行管护，蓄水池标准按照容积100立方米/口 | 3月底开工12月底前完工 | 17 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 10 | 直接带动16人务工，户均增收1768元以上；土地流转、村集体经济分红、茶叶品质产量提升等增加农户收入1100元/户，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 大德镇人民政府 | 已完工 |  | 65
154 | 2023年白水镇麻英坝村集体经济产业发展项目 | 白水镇麻英坝村 | 管护蜂糖李180亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 27 | 13 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 13 | 直接带动18人务工，户均增收500元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入15000元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 21
155 | 2023年国华镇小河村集体经济产业发展项目 | 国华镇小河村 | 管护杨梅60亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 9 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 5 | 直接带动18人务工，户均增收2200元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入1100元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 已完工 |  | 73
156 | 2023年高阳镇双午村集体经济产业发展项目 | 高阳镇双午村 | 管护猕猴桃80亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 12 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 直接带动农户务工，平均增加收入1000元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入，开展技术培训提升群众生产技能等。 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 已完工 | 1 | 80
157 | 2023年大两镇万山村集体经济产业发展项目 | 大两镇万山村 | 管护藤椒120亩。 |  | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 18 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 直接带动10人务工，户均增收0.5万元以上，开展藤椒管护技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 已完工 | 1 | 70
158 | 2023年米苍山茶绿色防控 | 高阳镇、三江镇、木门镇 | 采购安装频振杀虫灯30盏。 |  | 频振杀虫灯型号：发电板118V60W、电网不锈钢、光源18W、电池12V20AH | 3月底开工12月底前完工 | 15.3 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 安装务工增加收入2000元以上，提升周边产业防治病虫害效果等。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完工
159 | 2023年五权镇三溪村土特产品发展壮大项目 | 五权镇三溪村 | 改建土特产品销售中心200平方米；购买茶叶加工一体机2台；新建土特产品专卖店1个；新建电商平台1个。 |  | 销售中心按照设计图纸施工，采购设备按照相关规定执行 | 3月底开工12月底前完工 | 102 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 60 | 群众参与务工，人均务工收入3000元；茶叶加工厂带动三溪村一、二、三组群众加工茶叶便捷。 | 县乡村振兴局 | 五权镇人民政府 | 已完工 | 1 | 23
160 | 2023年水磨镇中药材园区建设项目 | 水磨镇百花村、桥板村 | 新建中药材（大黄等）500亩（百花村300亩、桥板村200亩），新建农副产品加工厂1座。 |  | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建；农副产品加工厂按设计图纸 | 3月底开工12月底前完工 | 306 | 180 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 180 | 直接带动50人务工，户均增收1000元以上，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 已完工 | 1 | 80
161 | 2023年双汇镇大坪村中药材产业发展项目 | 双汇镇大坪村 | 新建中药材150亩。硬化机耕道2.3公里，新建及硬化机耕道2公里，弯道改道及硬化200米，新建蓄水池2口、维修蓄水池4口，新建灌溉灌网5公里。 |  | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建，机耕道按宽3.50米、厚0.18米，C30水泥混凝土，蓄水池标准按照容积100立方米/口等。 | 3月底开工12月底前完工 | 238 | 140 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 140 | 一是土地租赁带贫：该项目共租赁土地150亩，每年可实现土地租金2.25万元。其中：租赁已脱贫户土地20亩、为6户贫困户实现土地租金收入0.3万元。 二是园区务工带贫：该项目预计使用劳动力320个，可实现劳动报酬2.56万元，该项目建设用工优先使用已脱贫家庭劳动力。其中：使用已脱贫困家庭劳动力20人次、为6户脱贫困家庭实现就近务工收入0.16万元。 三是园区示范带贫：该项目共覆盖45户185人，已脱贫户6户17人，通过在项目务工及各类现场技术指导，掌握了一些最新的推广品种和种植技术，也了解了农业的一些新方式新理念。 四是集体经济收益带贫：集体经营性收益原则上实行“一年一分配”，在每年年底前分配到户，保障农户收益。 | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 |  | 20
162 | 2023年国华镇石岗村中药材产业发展项目 | 国华镇石岗村 | 新建中药材700亩（茯苓500亩、淫羊藿200亩）。 |  | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建 | 3月底开工12月底前完工 | 105 | 42 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 42 | 直接带动55人务工，户均增收4500元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入1300元，开展技术培训提升群众生产技能，改善园区及周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 73
163 | 2023年英萃镇蓝玉村中药材产业发展项目 | 英萃镇蓝玉村 | 新建中药材（大黄、虎杖）200亩。 |  | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建 | 3月底开工12月底前完工 | 30 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 直接带动26人务工，户均增收800元以上，土地流转、村集体经济分红增加农户收入，开展技术培训提升群众生产技能，改善周边群众生产生活条件等。 | 县农业农村局 | 英萃镇人民政府 | 已完工 | 1 | 95
164 | 2023年水磨镇广福村中药材产业建设项目 | 水磨镇广福村 | 林下或大棚培植天麻10万棒。 |  | 林下标准化种植天麻 | 3月底开工12月底前完工 | 51 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 30 | 35户农户获得务工工资收入20万元。 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 | 已完工 | 1 | 20
165 | 2023年水磨镇代弓村中药材产业建设项目 | 水磨镇代弓村 | 林下或大棚培植天麻8万棒。 |  | 林下标准化种植天麻 | 3月底开工12月底前完工 | 40.8 | 24 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 24 | 30户农户获得务工工资收入15万元。 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 | 已完工 |  | 18
166 | 2023年双汇镇深溪沟村杜仲质量提升项目 | 双汇镇深溪沟村 | 杜仲质量提升200亩。 |  | 以抚育为主，兼施生长肥，主要清除杜仲林下杂灌、杂树及病虫树、枯死树、生长不良树，培育优质药用杜仲林分，对大于1亩的空地进行补植，使基地杜仲分布均匀，密度合理 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 8户农户获得务工工资收入5万元。 | 县林业局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
167 | 2023年大两镇永星村杜仲质量提升项目 | 大两镇永星村 | 杜仲质量提升400亩。 |  | 以抚育为主，兼施生长肥，主要清除杜仲林下杂灌、杂树及病虫树、枯死树、生长不良树，培育优质药用杜仲林分，对大于2亩的空地进行补植，使基地杜仲分布均匀，密度合理 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 15户农户获得务工工资收入10万元。 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 已完工 | 1 | 10
168 | 2023年县国营苗圃杜仲质量提升项目 | 县国营苗圃 | 杜仲质量提升100亩。 |  | 以抚育为主，兼施生长肥，主要清除杜仲林下杂灌、杂树及病虫树、枯死树、生长不良树，培育优质药用杜仲林分，对大于2亩的空地进行补植，使基地杜仲分布均匀，密度合理 | 3月底开工12月底前完工 | 5.1 | 3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 10户农户获得务工工资收入3万元。 | 县林业局 | 旺苍县国营苗圃 | 已完工 |  | 5
169 | 2023年旺苍县到户产业发展项目 | 全县23个乡镇 | 在23个乡镇实施低收入农户、脱贫不稳定户等到户产业发展等项目。 |  | 按《《旺苍县2023年庭院经济发展项目实施方案》实施，支持农户发展土鸡、生猪、肉牛、肉羊、粮油、特色水果、特色经作等产业。 | 3月底开工12月底前完工 | 1445 | 439 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 439 | 带动7910户发展庭院经济，户均增收2000元 | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府 | 已完工 | 85 | 900
170 | 2023年突破性发展肉牛羊产业项目 | 全县23个乡镇 | 培育肉牛羊扩繁场10个，新（改）建圈舍15000平方米、加工仓储用房3000平方米、青贮和氨化池1000立方米；采购优质草种5000公斤，加工饲草及秸秆青贮7500吨，新增优质能繁母牛1000头、种公羊500只、能繁母羊2500只，采购优质草种5吨；开展技术培训及项目管理。 |  | 按照《旺苍县突破性发展肉牛羊产业五年行动方案》执行，圈舍因地制宜采用砖混结构或钢架结构。 | 3月底开工12月底前完工 | 2012 | 143 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 143 | 带动项目户31户直接受益，同时带动周边16户发展肉牛羊产业 | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府、县农业农村局 | 已完工 | 20 | 500
171 | 2023年水产养殖项目 | 黄洋镇双安村 | 改造提升鱼苗繁育规模化建设场1处。 |  | 新建φ12米循环水池4口、φ15米循环水池1口；鱼苗孵化功能用房350㎡；浆砌石挡土墙45米；塘顶路面硬化480平方米；金属围网护栏850米等。 | 3月底开工12月底前完工 | 360 | 180 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 180 | 提供就业岗位，带动务工增收，带动人口346人，项目建成后，招引企业租赁养殖场，收入的租金进行村集体分红 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 |  | 30
172 | 2023年天星镇光辉村核桃品种改良项目 | 天星镇光辉村 | 核桃品种改良300亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 已完工 |  | 10
173 | 2023年天星镇大山村核桃品种改良项目 | 天星镇大山村 | 核桃品种改良300亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
174 | 2023年天星镇红光村核桃品种改良项目 | 天星镇红光村 | 核桃品种改良200亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 6.8 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 已完工 |  | 5
175 | 2023年天星镇黄松村核桃品种改良项目 | 天星镇黄松村 | 核桃品种改良300亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 12
176 | 2023年盐河镇龙潭村核桃品种改良项目 | 盐河镇龙潭村 | 核桃品种改良600亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 10
177 | 2023年盐河镇春坪村核桃品种改良项目 | 盐河镇春坪村 | 核桃品种改良300亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 |  | 5
178 | 2023年九龙镇柏林村核桃品种改良项目 | 九龙镇柏林村 | 核桃品种改良200亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 6.8 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 10
179 | 2023年九龙镇大竹村核桃品种改良项目 | 九龙镇大竹村 | 核桃品种改良200亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 6.8 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 7
180 | 2023年九龙镇文星村核桃品种改良项目 | 九龙镇文星村 | 核桃品种改良300亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 | 1 | 12
181 | 2023年张华镇双龙村核桃品种改良项目 | 张华镇双龙村 | 核桃品种改良100亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 3.4 | 2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 2 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 8
182 | 2023年三江镇下石村核桃品种改良项目 | 三江镇下石村 | 核桃品种改良300亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
183 | 2023年三江镇大旗村核桃品种改良项目 | 三江镇大旗村 | 核桃品种改良150亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 3月底开工12月底前完工 | 5.1 | 3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 5
184 | 2023年三江镇战旗村核桃品种改良项目 | 三江镇战旗村 | 核桃品种改良150亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 3月底开工12月底前完工 | 5.1 | 3 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 5
185 | 2023年三江镇厚坝村核桃品种改良项目 | 三江镇厚坝村 | 核桃品种改良200亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 3月底开工12月底前完工 | 6.8 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
186 | 2023年英萃镇新房村核桃品种改良项目 | 英萃镇新房村 | 核桃品种改良600亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 已完工 |  | 10
187 | 2023年英萃镇新建村核桃品种改良项目 | 英萃镇新建村 | 核桃品种改良200亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 6.8 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 已完工 |  | 12
188 | 2023年嘉川镇和平村核桃品种改良项目 | 嘉川镇和平村 | 核桃品种改良200亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 6.8 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 20
189 | 2023年嘉川镇自来村核桃品种改良项目 | 嘉川镇自来村 | 核桃品种改良200亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 6.8 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 11
190 | 2023年嘉川镇榆钱村核桃品种改良项目 | 嘉川镇榆钱村 | 核桃品种改良200亩。 |  | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种 | 3月底开工12月底前完工 | 6.8 | 4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 农户获得直接核桃产品收益。 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 15
191 | 2023年天星镇新农村笋用竹发展项目 | 天星镇新农村 | 管护笋用竹700亩。 |  | 对栽植的笋用竹幼林实施清杂去乱、松土施肥、病虫害防治等促进生长的管护措施 | 3月底开工12月底前完工 | 23.8 | 14 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 14 | 10户农户获得务工工资收入5万元。 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 14
192 | 2023年黄洋镇古店村笋用竹发展项目 | 黄洋镇古店村 | 管护笋用竹300亩。 |  | 对栽植的笋用竹幼林实施清杂去乱、松土施肥、病虫害防治等促进生长的管护措施 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 5户农户获得务工工资收入3万元。 | 县林业局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 |  | 8
193 | 2023年中央财政衔接资金以工代赈土地整理项目 | 高阳镇鹿渡村 | 计划土地整理100亩。 |  | 土方开挖、石方开挖、土石方回填、 客土回填、原干砌块石堡坎拆除、新干砌块石堡坎、新干砌块石堡坎 | 3月底开工12月底前完工 | 166.6 | 98 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县发展和改革局 | 高阳镇人民政府 | 已完工 |  | 18
194 | 2023年天星镇洪水村土地整理补助项目 | 天星镇洪水村 | 计划土地整理150亩。 |  | 土方开挖、石方开挖、土石方回填、 客土回填、原干砌块石堡坎拆除、新干砌块石堡坎、新干砌块石堡坎 | 3月底开工12月底前完工 | 51 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 30 | 20名群众参与务工，人均每天务工收入150元。 | 县乡村振兴局 | 天星镇人民政府 | 已完工 |  | 26
195 | 2023年燕子乡燕午村土地整理补助项目 | 燕子乡燕午村 | 计划土地整理120亩。 |  | 土方开挖、石方开挖、土石方回填、 客土回填、原干砌块石堡坎拆除、新干砌块石堡坎、新干砌块石堡坎 | 3月底开工12月底前完工 | 13.6 | 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 8 | 5名群众参与务工，人均务工收入2900元。 | 县乡村振兴局 | 燕子乡人民政府 | 已完工 |  | 23
196 | 2023年燕子乡双全村土地整理补助项目 | 燕子乡双全村 | 计划土地整理90亩。 |  | 土方开挖、石方开挖、土石方回填、 客土回填、原干砌块石堡坎拆除、新干砌块石堡坎、新干砌块石堡坎 | 3月底开工12月底前完工 | 10.2 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 6 | 3名群众参与务工，人均务工收入2900元。 | 县乡村振兴局 | 燕子乡人民政府 | 已完工 | 1 | 18
197 | 2023年张华镇宋水村土地整理补助项目 | 张华镇宋水村 | 计划土地整理80亩。 |  | 土方开挖、石方开挖、土石方回填、 客土回填、原干砌块石堡坎拆除、新干砌块石堡坎、新干砌块石堡坎 | 3月底开工12月底前完工 | 27.2 | 16 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 16 | 群众参与务工，人均务工收入1000元。 | 县乡村振兴局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 15
198 | 2023年三江镇三江村土地整治及产业发展项目 | 三江镇三江村 | 计划土地整治100亩。 |  | 土方开挖、石方开挖、土石方回填、 客土回填、原干砌块石堡坎拆除、新干砌块石堡坎、新干砌块石堡坎；发展绿茶按照按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护 | 3月底开工12月底前完工 | 73.1 | 43 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 43 | 43名群众参与务工，人均务工收入3000元。 | 县乡村振兴局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 13
199 | 2023年普济镇龙池村土地整理及黄茶栽植项目（一期） | 普济镇龙池村 | 土地整治、黄茶栽植等。 |  | 按黄茶栽植技术要求进行土地整治、栽植 | 3月底开工12月底前完工 | 204 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 120 | 28名群众参与务工，人均务工收入3000元。 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 31
200 | 2023年普济镇龙池村土地整理及黄茶栽植项目（二期） | 普济镇龙池村 | 土地整治、黄茶栽植等。 |  | 按黄茶栽植技术要求进行土地整治、栽植 | 3月底开工12月底前完工 | 93.5 | 55 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 55 | 20名群众参与务工，人均务工收入3800元。 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 10
201 | 2023年普济镇龙池村土地整理及中药材栽植项目 | 普济镇龙池村 | 土地整治、中药材栽植等。 |  | 按中药材栽植技术要求进行土地整治、栽植 | 3月底开工12月底前完工 | 170 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 100 | 群众参与务工，人均务工收入3200元。 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 19
202 | 2023年普济镇九江村黄茶园区土地整理及黄茶栽植项目 | 普济镇九江村 | 土地整治、黄茶栽植等。 |  | 按黄茶栽植技术要求进行土地整治、栽植 | 3月底开工12月底前完工 | 85 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 50 | 27名群众务工，人均务工收入4000元。 | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 已完工 |  | 17
203 | 2023年核桃有机基地建设项目 | 全县 | 开展核桃有机认证与推广示范。 |  | 核桃有机认证与推广示范 | 3月底开工12月底前完工 | 20.4 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 认证“核桃油”产品1个，增加产品销售额。 | 县林业局 | 县林业局 | 已完工
204 | 2023年核桃和林下道地中药材实用技术培训项目 | 全县 | 实用技术培训。 |  | 开展核桃和林下道地中药材实用技术培训 | 3月底开工12月底前完工 | 25.5 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 专合社、种植大户、脱贫户等掌握核桃、中药材种植、管护等实用技术。 | 县林业局 | 县林业局 | 已完工 |  | 54
205 | 2023年核桃乡土专家技术服务项目 | 全县 | 聘用核桃乡土专家5名，实行划片包村，负责核桃产业技术培训推广、丰产栽培管理等技术服务。 |  | 标准化核桃管护技术服务 | 3月底开工12月底前完工 | 30.6 | 18 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 18 | 核桃种植户获得核桃品种改良、丰产栽培、病虫害防治等技术培训，掌握产业发展技术要点，带动发展核桃产业，获得收入。 | 县林业局 | 县林业局 | 已完工 |  | 200
206 | 旺苍县2023年度乡村振兴特色农（副）产品宣传推介项目 | 全县 | 1.组织开展“一村一品”特色农（副）产品评选，给予生产农户物质奖励，并进行宣传展示；2.组织开展“一村一品”特色农（副）产品宣传推介，通过印制宣传单页、制作宣传推介户外广告等形式宣传；3.组建宣传推介志愿服务队常态化开展“一村一品”农（副）产品宣传推介，全面提升全县特色农（副）产品影响力。 |  | 根据“一村一品”特色农（副）产品评选标准开展评选奖励和宣传推介活动 | 3月底开工9月底前完工 | 130 | 100 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县委宣传部 | 相关乡镇人民政府 | 已完工 |  | 100
207 | 2023年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 全县 | 对全县2750户脱贫户的小额信贷资金给予不超过5%的年利率财政贴息。 |  | 按季贴息 | 3月底开工12月底前完工 | 680 | 450 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 450 | 对2750户脱贫户的小额信贷资金给予不超过5%的年利率财政贴息，减轻群众利息支出，提高他们发展产业的积极性 | 县乡村振兴局 | 各乡镇人民政府 | 已完工 |  | 2750
208 | 2023年木门镇天星村新型农村集体经济项目 | 木门镇天星村 | 新建光伏牛棚发电站，购买标准化饲喂设备。 |  | 牛舍采用砖混结构或钢架结构 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工100人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1500人 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 已完工 | 1 | 106
209 | 2023年黄洋镇金华村新型农村集体经济项目 | 黄洋镇金华村 | 新建有机肥加工厂厂房（生产车间、仓库）及附属设施用房，发酵池，液氧池，购置组合配电柜、翻抛机、筛选机、粉碎机、造粒机、封包机、输送机、装卸机等有机肥加工生产线设备。 |  | 有机肥加工厂房及附属设施用房采用砖混或钢架结构，发酵池，液氧池采用砖混结构，购置组合配电柜、翻抛机、筛选机、粉碎机、造粒机、封包机、输送机、装卸机等有机肥加工生产线设备。 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工70人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1000人 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 | 1 | 69
210 | 2023年张华镇枣林村新型农村集体经济项目 | 张华镇枣林村 | 新建皮蛋加工厂房及配套附属设施。 |  | 新建钢架或砖混结构的皮蛋加工厂房及配套附属设施。 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工60人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1100人 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 61
211 | 2023年盐河镇风景村新型农村集体经济项目 | 盐河镇风景村 | 入股国有平台公司旺苍县旅游建设发展有限公司，在盐河镇风景村改造民宿3处，总建筑面积约2400㎡。新建停车位24个，儿童游乐区440㎡，林地休憩区约1300㎡，以及硬质铺装等相关附属设施级设备购置等 |  | 按设计图纸执行，建筑物采用砖混结构或钢架结构建设 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工200人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1000人 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 61
212 | 2023年盐河镇青山村新型农村集体经济项目 | 盐河镇青山村 | 入股国有平台公司旺苍县旅游建设发展有限公司，在盐河镇风景村改造民宿3处，总建筑面积约2400㎡。新建停车位24个，儿童游乐区440㎡，林地休憩区约1300㎡，以及硬质铺装等相关附属设施级设备购置等 |  | 按设计图纸执行，建筑物采用砖混结构或钢架结构建设 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工200人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1500人 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 98
213 | 2023年盐河镇竹垭村新型农村集体经济项目 | 盐河镇竹垭村 | 入股国有平台公司旺苍县旅游建设发展有限公司，在盐河镇风景村改造民宿3处，总建筑面积约2400㎡。新建停车位24个，儿童游乐区440㎡，林地休憩区约1300㎡，以及硬质铺装等相关附属设施级设备购置等 |  | 按设计图纸执行，建筑物采用砖混结构或钢架结构建设 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工200人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1100人 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 80
214 | 2023年盐河镇春坪村新型农村集体经济项目 | 盐河镇春坪村 | 入股国有平台公司旺苍县旅游建设发展有限公司，在盐河镇风景村改造民宿3处，总建筑面积约2400㎡。新建停车位24个，儿童游乐区440㎡，林地休憩区约1300㎡，以及硬质铺装等相关附属设施级设备购置等 |  | 按设计图纸执行，建筑物采用砖混结构或钢架结构建设 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工200人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1200人 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 |  | 58
215 | 2023年大德镇增产村新型农村集体经济项目 | 大德镇增产村 | 入股旺苍县城乡发展建设有限公司，在天星镇云峰村新建民宿客房45间，树屋客房5间，总建筑面积1596平方米及配套附属设施；新建停车位35个。 |  | 按设计图纸执行，建筑物采用砖混结构或钢架结构建设 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工80人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1800人 | 县农业农村局 | 大德镇人民政府 | 已完工 | 1 | 83
216 | 2023年米仓山镇元山村新型农村集体经济项目 | 米仓山元山村 | 入股旺苍县城乡发展建设有限公司，在天星镇云峰村新建民宿客房45间，树屋客房5间，总建筑面积1596平方米及配套附属设施；新建停车位35个。 |  | 按设计图纸执行，建筑物采用砖混结构或钢架结构建设 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工90人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1200人 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 已完工 | 1 | 90
217 | 2023年燕子乡双全村新型农村集体经济项目 | 燕子乡双全村 | 入股旺苍县城乡发展建设有限公司，在天星镇云峰村新建民宿客房45间，树屋客房5间，总建筑面积1596平方米及配套附属设施；新建停车位35个。 |  | 按设计图纸执行，建筑物采用砖混结构或钢架结构建设 | 2023年8月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工60人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1100人 | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 | 已完工 | 1 | 54
218 | 2023年檬子乡黎明村新型农村集体经济项目 | 檬子乡黎明村 | 入股旺苍县城乡发展建设有限公司，在天星镇云峰村新建民宿客房45间，树屋客房5间，总建筑面积1596平方米及配套附属设施；新建停车位35个。 |  | 按设计图纸执行，建筑物采用砖混结构或钢架结构建设 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工60人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1200人 | 县农业农村局 | 檬子乡人民政府 | 已完工 | 1 | 60
219 | 2023年水磨镇白玉村新型农村集体经济项目 | 水磨镇白玉村 | 建设种羊养殖基地1处。 |  | 新建封闭式羊舍，建设配套生产用房，新建青贮池、干粪堆积棚、粪污处理设施、基地围墙。 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工80人，建成后带动集体经济组织成员收益分红1100人 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 已完工 | 1 | 62
220 | 2023年大两镇万山村新型农村集体经济项目 | 大两镇万山村 | 建设农副产品加工制作中心1处。 |  | 新建、改造加工房；建设附属工程（堡坎、场地硬化、电力），建设产品展示区、电子商务直播间；采购烘干、冷冻设备设施、真空包装和储存设备。 | 2023年7月至2024年5月 | 150 | 110 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 110 | 带动就业务工100人，建成后，为1全村农副产品销售提供了平台，带动集体经济组织成员收益分红1600人。 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 已完工 | 1 | 117
221 | 2023年白水镇快活村饮水安全项目 | 白水镇快活村 | 新建自流饮水工程1处，维修管网2公里,铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 已完工 |  | 7
222 | 2023年白水镇龙珠村饮水安全项目 | 白水镇龙珠村 | 新建自流饮水工程1处，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 6
223 | 2023年白水镇勇敢村饮水安全项目 | 白水镇勇敢村 | 新建水池2口，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 21 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 已完工 | 1 | 23
224 | 2023年大德镇工农村饮水安全项目 | 大德镇工农村 | 维修水池13处，铺设管网2公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 11.7 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 已完工 |  | 27
225 | 2023年大德镇江长村饮水安全项目 | 大德镇江长村 | 新建水源工程1处，水池2口，铺设管网16.2公里 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 36.4 | 28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 已完工 |  | 31
226 | 2023年大两镇古城村饮水安全项目 | 大两镇古城村 | 新建水源工程1处，铺设管网4公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 3.9 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 已完工 |  | 7
227 | 2023年大两镇金光村饮水安全项目 | 大两镇金光村 | 新建水池2口，铺设管网8公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 16.9 | 13 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 已完工 | 1 | 15
228 | 2023年大两镇万山村饮水安全项目 | 大两镇万山村 | 新建水源工程2处，水池1口，铺设管网8公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 36.4 | 28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 已完工 | 1 | 25
229 | 2023年东河镇凤阳村饮水安全项目 | 东河镇凤阳村 | 新建水源工程1处，铺设管网4公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 5.2 | 4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 已完工 |  | 5
230 | 2023年东河镇南凤村饮水安全项目 | 东河镇南凤村 | 新建水源工程1处，水池1口，铺设管网9公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 36.4 | 28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 已完工 | 1 | 21
231 | 2023年东河镇福临村饮水安全项目 | 东河镇福临村 | 维修水源工程1处，铺设管网9公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 70.2 | 54 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 已完工 |  | 10
232 | 2023年国华镇春风村饮水安全项目 | 国华镇春风村 | 新建水池5口。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 33.8 | 26 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 已完工 |  | 13
233 | 2023年国华镇古松村饮水安全项目 | 国华镇古松村 | 新建水池3口，铺设管网14公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 3
234 | 2023年国华镇红花村饮水安全项目 | 国华镇红花村 | 新建水池4口，铺设管网8公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 4
235 | 2023年高阳镇虎垭村饮水安全项目 | 高阳镇虎垭村 | 提水工程1处。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 45.5 | 35 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 高阳镇人民政府 | 已完工 |  | 5
236 | 2023年黄洋镇古店村饮水安全项目 | 黄洋镇古店村 | 新建水源工程1处，铺设管网9.3公里 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 |  | 5
237 | 2023年黄洋镇黄洋村饮水安全项目 | 黄洋镇黄洋村 | 铺设管网6公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 |  | 10
238 | 2023年黄洋镇南溪村饮水安全项目 | 黄洋镇南溪村 | 新建水源工程4处，水池2口，铺设管网6公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 45.5 | 35 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 已完工 | 1 | 8
239 | 2023年嘉川镇和平村饮水安全项目 | 嘉川镇和平村 | 新建水池1口，铺设管网2公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 |  | 6
240 | 2023年嘉川镇五红村饮水安全项目 | 嘉川镇五红村 | 加压站1座及配套设施。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 33.8 | 26 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 | 1 | 22
241 | 2023年九龙镇首石村饮水安全项目 | 九龙镇首石村 | 新建水源工程1处，水池1口，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 36.4 | 28 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 21
242 | 2023年九龙镇先锋村饮水安全项目 | 九龙镇先锋村 | 新建水源工程3处，铺设管网10公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 52 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 |  | 21
243 | 2023年龙凤镇龙安村饮水安全项目 | 龙凤镇龙安村 | 新建水源工程1处，新建水池1口，铺设管网6公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 |  | 8
244 | 2023年龙凤镇天井村饮水安全项目 | 龙凤镇天井村 | 新建水池1口，铺设管网3公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 9.1 | 7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 | 1 | 5
245 | 2023年龙凤镇中华村饮水安全项目 | 龙凤镇中华村 | 新建过滤池1口，铺设管网15.5公里 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 68.9 | 53 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 |  | 26
246 | 2023年檬子乡钟岭村饮水安全项目 | 檬子乡钟岭村 | 新建水池10口，铺设管网2公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 檬子乡人民政府 | 已完工 |  | 42
247 | 2023年木门镇油树村饮水安全项目 | 木门镇油树村 | 新建提水工程1处 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 9
248 | 2023年木门镇石川村饮水安全项目 | 木门镇石川村 | 新建水源工程1处，水池1口，铺设管网2公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 15.6 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 | 1 | 7
249 | 2023年木门镇双山村饮水安全项目 | 木门镇双山村 | 新建提水工程1处，水池1口，铺设管网20公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 52 | 40 | 中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 17
250 | 2023年木门镇盐井村饮水安全项目 | 木门镇盐井村 | 新建水厂工程1处，铺设管网2公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 27.3 | 21 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 21
251 | 2023年木门镇杨林村饮水安全项目 | 木门镇杨林村 | 新建水池1口，铺设管网3公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 13 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 9
252 | 2023年普济镇清江村饮水安全项目 | 普济镇清江村 | 新建自流引水工程1处，水池1口，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 23.4 | 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 已完工 | 1 | 34
253 | 2023年三江镇分水村饮水安全项目 | 三江镇分水村 | 铺设管网8.5公里 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 27.3 | 21 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 28
254 | 2023年三江镇联盟村饮水安全项目 | 三江镇联盟村 | 新建水池1口，铺设管网10公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 50
255 | 2023年三江镇三江村饮水安全项目 | 三江镇三江村 | 新建提水工程1处。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 3
256 | 2023年三江镇桃红村饮水安全项目 | 三江镇桃红村 | 新建水源工程1处，铺设管网5.5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 65 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 28
257 | 2023年双汇镇深溪沟村饮水安全项目 | 双汇镇深溪沟村 | 新建水源1处，铺设管网7公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 | 1 | 19
258 | 2023年双汇镇卫星村饮水安全项目 | 双汇镇卫星村 | 新建水池6口，维修水池5口，铺设管网35公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 39 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 |  | 28
259 | 2023年双汇镇汶水村饮水安全项目 | 双汇镇汶水村 | 新建水池2口，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 48.1 | 37 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 |  | 20
260 | 2023年水磨镇春笋村饮水安全项目 | 水磨镇春笋村 | 新建水池3口，铺设管网12公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 52 | 40 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 水磨镇人民政府 | 已完工 |  | 19
261 | 2023年水磨镇火花村饮水安全项目 | 水磨镇火花村 | 新建水池1口、铺设管网维护6公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 水磨镇人民政府 | 已完工 |  | 21
262 | 2023年天星镇大山村安全饮水项目 | 天星镇大山村 | 新建水源工程1处，水池2口，铺设管网15公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 6
263 | 2023年天星镇黄松村安全饮水项目 | 天星镇黄松村 | 新建水池工程1处，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 已完工 | 1 | 15
264 | 2023年天星镇红光村安全饮水项目 | 天星镇红光村 | 新建水源工程2处，水池工程2处，铺设管网12公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 52 | 40 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 已完工 |  | 35
265 | 2023年天星镇光辉村安全饮水项目 | 天星镇光辉村 | 新建水源工程1处，新建水池工程1处，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 13 | 10 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 已完工 |  | 4
266 | 2023年五权镇桂花村饮水安全项目 | 五权镇桂花村 | 新建水池2口，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 26 | 20 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 已完工 |  | 6
267 | 2023年五权镇楠木村饮水安全项目 | 五权镇楠木村 | 新建提水工程1处。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 65 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 已完工 |  | 50
268 | 2023年燕子乡绿化村安全饮水项目 | 燕子乡绿化村 | 新建水源工程1处，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 | 已完工 | 1 | 11
269 | 2023年燕子乡松龙村安全饮水项目 | 燕子乡松龙村 | 新建自流饮水工程2处，铺设管网5公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 39 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 | 已完工 | 1 | 5
270 | 2023年燕子乡燕午村安全饮水项目 | 燕子乡燕午村 | 新建水源工程4处。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 32.5 | 25 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 | 已完工 |  | 19
271 | 2023年张华镇大地村饮水安全项目 | 张华镇大地村 | 新建提水工程1处，水源工程1处，铺设管网4公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 19.5 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 11
272 | 2023年张华镇凤凰村饮水安全项目 | 张华镇凤凰村 | 新建提水工程1处，铺设管网1公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 10.4 | 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 6
273 | 2023年张华镇光荣村饮水安全项目 | 张华镇光荣村 | 新建水源工程4处，水池8口，铺设管网9公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 23.4 | 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 24
274 | 2023年张华镇岐山村饮水安全项目 | 张华镇岐山村 | 新建水源工程1处，水池1口，铺设管网3公里。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 36.4 | 28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 已完工 |  | 4
275 | 2023年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 高阳镇双午村 | 完善提升集中安置点供水工程1处，完善提升公益性配套基础设施1处4000平方米。 |  | 按《村镇供水工程技术规范》标准 | 3月底开工12月底前完工 | 91 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县发展和改革局 | 高阳镇人民政府 | 已完工 | 1 | 20
276 | 普济镇中江村人居环境改善项目 | 普济镇中江村 | 硬化联户路面3公里，院坝200平方米，阴阳沟300米。 |  | 联户路C25砼厚12—15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 107.12 | 82.4 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 已完工 | 1 | 28
277 | 普济镇清江村人居环境改善项目 | 普济镇清江村 | 新建硬化产业路1.1公里，新建硬阴阳沟2000米，新建渠堰420米，硬化院坝8400平方米。 |  | C25砼厚15厘米，宽1--3米；渠堰按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚15cm，底板厚6cm；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 203.9 | 126.9 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 已完工 | 1 | 14
278 | 木门镇长乐村人居环境改善项目 | 木门镇长乐村 | 硬化联户路1336米，院坝2017平方米。 |  | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米。 | 3月底开工9月底前完工 | 47.6 | 36.5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 14
279 | 木门镇茶元村人居环境改善项目 | 木门镇茶元村 | 联户路2135.4米，硬化院坝8190平方米，阴阳沟1733.15米，散水953.75米。 | 联户路2135.4米，硬化院坝8190平方米，阴阳沟1733.15米，散水953.75米。 | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 216 | 134 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 木门镇人民政府 | 已完工 | 1 | 21
280 | 国华镇红花村人居环境改善项目 | 国华镇红花村 | 硬化联户路2.6公里，院坝1300平方米，阴阳沟1620米。 |  | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 205 | 108 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 国华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 65
281 | 监测对象人居环境改造项目 | 全县 | 对全县分散居住的监测对象人居环境进行整治提升。 |  | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 100 | 70 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 相关乡镇人民政府 | 已完工 |  | 34
282 | 嘉川镇寨梁村人居环境改善项目 | 嘉川镇寨梁村 | 硬化联户路0.3公里，院坝1700平方米，阴阳沟1200米，新建便民铁索桥1座。 |  | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 130 | 100 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 嘉川镇人民政府 | 已完工 | 1 | 23
283 | 盐河镇风景村人居环境改善项目 | 盐河镇风景村、青山村 | 硬化联户路1.495公里，院坝4411平方米，阴阳沟332米。 |  | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 131 | 76 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 盐河镇人民政府 | 已完工 | 2 | 19
284 | 九龙镇首石村、印斗村人居环境改善项目 | 九龙镇首石村、印斗村 | 硬化联户路2.5公里，新建泥结碎石路600米、排洪渠堰300米。 |  | C25砼厚15厘米，宽1--3米，泥结碎石路及排洪渠堰按设计施工 | 3月底开工9月底前完工 | 127 | 90 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 九龙镇人民政府 | 已完工 | 1 | 23
285 | 三江镇厚坝村人居环境改善项目 | 三江镇厚坝村 | 硬化联户路1.8公里，院坝2000平方米，阴阳沟600米。 | 硬化联户路1.8公里，院坝2000平方米，阴阳沟600米。 | 联户C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 125 | 73 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 28
286 | 双汇镇莲花村、桥安村人居环境改善项目 | 双汇镇莲花村、桥安村 | 莲花村硬化联户路666米，院坝814平方米，桥安村硬化联户路511米，院坝320平方米。 | 莲花村硬化联户路666米，院坝814平方米，桥安村硬化联户路511米，院坝320平方米。 | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米 | 3月底开工9月底前完工 | 46.8 | 36 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 | 1 | 23
287 | 双汇镇深溪沟村人居环境改善项目 | 双汇镇深溪沟村 | 硬化联户路2.01公里，院坝351.55平方米。 | 硬化联户路2.088公里，院坝351.55平方米。 | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米 | 3月底开工9月底前完工 | 110 | 57.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 | 1 | 25
288 | 高阳镇温泉村人居环境改善项目 | 高阳镇温泉村、鹿渡村 | 硬化联户路2.85公里，其中鹿渡村1.44公里，温泉村1.41公里；温泉村硬化院坝3293平方米，鹿渡村硬化院坝237.8平方米，鹿渡村硬化散水40.5米。 | 硬化联户路2.85公里，其中鹿渡村1.44公里，温泉村1.41公里；温泉村硬化院坝3293平方米，鹿渡村硬化院坝237.8平方米，鹿渡村硬化散水40.5米。 | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1% | 3月底开工9月底前完工 | 131 | 101.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 高阳镇人民政府 | 已完工 | 1 | 20
289 | 旺苍县农村人居环境整治项目 | 全县 | 开展农村人居环境整治3138户。 |  | 联户路C25砼厚15厘米，宽1--3米；院坝C25砼厚12厘米；阴阳沟C20砼散水（清渣走道）宽60厘米，厚8厘米；C20 砼明沟40*30厘米；壁厚15厘米，坡度1%，厕所按无害化卫生厕所标准建设 | 3月底开工9月底前完工 | 1325 | 618.72 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 相关乡镇人民政府 | 已完工 |  | 3138
290 | 2023年英萃镇学堂村易地扶贫搬迁集中安置点便民服务设施续建工程 | 英萃镇学堂村 | 硬化文化院坝350平方米；屋后边坡治理及配套设施建设。 |  | 文化院坝C25砼厚12厘米 | 3月底开工9月底前完工 | 15.6 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 英萃镇人民政府 | 已完工 | 1 | 72
291 | 2023年普济镇龙池村易地扶贫搬迁后续扶持（二期） | 普济镇龙池村 | 新建堡坎200立方米；地坪硬化250平方米；硬化道路200米；连砂石填方1500立方米；安装栏杆135米；新建排水沟200米。 |  | 堡坎按浆砌建设，硬化地坪C25砼厚12厘米等 | 3月底开工9月底前完工 | 240 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 普济镇人民政府 | 已完工 | 1 | 41
292 | 2023年龙凤镇中华村易地扶贫搬迁集中安置点公共基础设施维护项目 | 龙凤镇中华村 | 公共基础设施维修。 |  | 根据公共基础设施损坏程度进行修复，确保修复后能正常是使用 | 3月底开工9月底前完工 | 60 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 龙凤镇人民政府 | 已完工 |  | 12
293 | 2023年双汇镇深溪沟村易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 双汇镇深溪沟村 | 化粪池清污整治1座、更换排污管网83米、更换居民冷热水管340米等其他零星维修工程。 |  | 化粪池按三格式化粪池标准建设 | 3月底开工9月底前完工 | 13 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 双汇镇人民政府 | 已完工 | 1 | 19
294 | 2023年国华镇山坪村聚集点水毁公共基础设施修复工程 | 国华镇山坪村 | 挖土方、浆砌挡土墙、C25毛石砼挡土墙、C25砼室外地坪、厕所1座、人饮池1口、砖砌花台等。 |  | C25毛石挡土墙，C25砼室外地坪 | 3月底开工9月底前完工 | 105.3 | 81 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 国华镇人民政府 | 已完工 | 1 | 25
295 | 2023年三江镇桃红村易地搬迁后续扶持项目 | 三江镇桃红村、厚坝村 | 新建道路1.5公里，硬化道路1.5公里，浆砌堡坎1000立方米，新建渠堰2公里。 |  | 新建道路宽5.5米，硬化道路宽4.5米，新建渠堰(砼C25砼) | 3月底开工9月底前完工 | 185.9 | 143 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县发展和改革局 | 三江镇人民政府 | 已完工 | 1 | 105
296 | 2023年檬子乡黎明村安置点维修改造项目 | 檬子乡黎明村 | 对安置区损毁堡坎维修，新建堡坎3处；新建化粪池1座（含原有化粪池清理外运等）。 |  | 堡坎按浆砌建设，化粪池按三格式化粪池标准建设等 | 8月底开工12月底前完工 | 48 | 46 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  |  | 县乡村振兴局 | 檬子乡人民政府 | 已完工 | 1 | 7
297 | 2023年木门镇油树村提灌站建设及病险山坪塘维修续建项目 | 木门镇油树村 | 对病险山坪塘进行整治，硬化塘区便民路和安装安保设施。 |  | 山坪塘对上游坝坡进行修复、渗漏处理及安全警示标注安装，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑工程，便民路、安保设施按照设计施工 | 3月底开工9月底前完工 | 58.5 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 45 | 群众参与务工，人均每天务工收入180元。山坪塘整治后，能为附近100余亩稻田提供水源。 | 县乡村振兴局 | 木门镇人民政府 | 已完工 |  | 13
298 | 2023新开发公益性岗位项目 | 全县23个乡镇 | 新开发公益性岗位347个，其中农村人居环境整治248个，扶贫资产管理69个，智慧乡村治理试点30个。 |  | 每个公益性岗位每月补助500元，每人每年6000元。 | 2023年1月至2023年12月 | 208.2 | 208.2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县乡村振兴局 | 各乡镇人民政府 | 已完工 | 84 | 347
299 | 旺苍县三江镇桃红易地搬迁集中安置区后续扶持示范区创建试点项目 | 三江镇桃红村 | 改建文化广场4000㎡。 |  | 文化广场采取300厘米*600厘米*40厘米石砖铺砌。 | 8月底开工12月底前完工 | 180 | 160 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县发展和改革局 | 三江镇人民政府 | 已完工 |  | 130