## 旺苍县2024年度
旺苍县2024年度各级衔接资金项目年度实施规划
序号 | 项目基本情况 | [7 empty] | 项目规划情况
| 项目类型 ①到户奖补类 ②产业发展类—产业 ③产业发展类—基建 ④基建设施类 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目实施地点 |  | 建设内容及规模 | 项目库项目编号 | 项目资金来源（万元） | [13 empty] | 项目预期目标 | 受益脱贫群众和监测对象
[5 empty] | 乡（镇） | 村 |  |  | 总投入 | [14 empty] | 户数 | 人数
[10 empty] | 中央资金 |  |  |  |  | 省级资金 | [5 empty] | 市级 资金 | 县级 资金
[10 empty] | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 农村脱贫残疾人巩固提升任务
合计 | [8 empty] | 24344.84 | 10695 | 770 | 0 | 135 | 0 | 8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.84 | 3500 |  | 22915 | 76674
1 | 基础设施类 | 2024年村道生命安全防护设施工程 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 全县 |  | 增设公路路侧护栏等安防设施6.55公里。 | 5300001199385865 | 95 | 95 | [12 empty] | 村道建成后，保障群众出行安全 | 112 | 392
2 | 基础设施类 | 2024年三江镇坪山村、下石村桥梁引道工程 | 县交通运输局 | 三江镇下石村村民委员会 | 三江镇 | 坪山村 、下石村 | 硬化桥梁引道200米，增设挡墙、涵洞、安防设施。 | 5300001204797519 | 82.81 | [5 empty] | 82.81 | [7 empty] | 连接下石村三组50户 | 85 | 298
3 | 基础设施类 | 2024年大德镇中坝村桥梁引道工程 | 县交通运输局 | 大德镇中坝村村民委员会 | 大德镇 | 中坝村 | 硬化引道200米，增设挡墙、涵洞、安防设施。 | 5300001234993110 | 49.67 | [5 empty] | 49.67 | [7 empty] | 项目建成后，将惠及1个脱贫村80余户脱贫户监测户总计470余农户安全出行，便于产业发展。 | 80 | 280
4 | 基础设施类 | 2024年大两镇古城村道路硬化项目 | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 古城村 | 硬化1组柏林坡道路2公里，增设排水沟、安防、错车道。 | 5300001204801100 | 74.91 | 74.91 | [12 empty] | 项目建成后，方便23户脱贫户、117户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 23 | 81
5 | 基础设施类 | 2024年双汇镇斑竹村通村组道路硬化项目 | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 | 双汇镇 | 斑竹村 | 硬化斑竹村4组柳树坪至仰天窝道路1.8公里；每公里错车道不低于3个。 | 5300001203670851 | 72.4 | 11.68 | [10 empty] | 60.72 |  | 项目建成后，方便21户脱贫户、10户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 21 | 74
6 | 基础设施类 | 2024年英萃镇新房村通村组道路整治及硬化项目 | 县农业农村局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 新房村 | 硬化通村组道路2公里；新建堡坎3处40立方米；每公里错车道不低于3个。 | 5300001234776203 | 70.37 | 70.37 | [12 empty] | 解决群众出行，提高生产力 | 21 | 74
7 | 基础设施类 | 2024年黄洋镇古店村新建道路项目 | 县交通运输局 | 黄洋镇古店村村民委员会 | 黄洋镇 | 古店村 | 新建泥结碎石路面4公里，增设挡防设施。 | 5300001234779990 | 60 | 60 | [12 empty] | 新建泥结碎石路面4公里，增设挡防设施。 | 45 | 158
8 | 基础设施类 | 2024年国华镇古松村至山坪村新建道路项目 | 县交通运输局 | 国华镇古松村村民委员会 | 国华镇 | 古松村 、山坪村 | 新建泥结碎石道路20公里，土水沟，增设挡防设施。 | 5300001199276109 | 295.79 | 295.79 | [12 empty] | 村道建成后，方便65户脱贫户、600余户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 65 | 228
9 | 基础设施类 | 2024年檬子乡黎明村新建道路项目 | 县交通运输局 | 檬子乡人民政府 | 檬子乡 | 黎明村 | 新建黎明村4组庙坝里至米仓山镇庄房坝道路0.6公里。 | 5300001199311685 | 5 | 5 | [12 empty] | 项目建成后，将直接惠及1个脱贫村42余户脱贫户，改善农户农业生产生活条件，便于产业发展、农户出行。 | 42 | 147
10 | 基础设施类 | 2024年木门镇双山村道路改扩建项目 | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 双山村 | 扩建道路2公里 ，路面硬化4.5米宽，增设排水沟、安防、错车道。 | 5300001200288668 | 92.99 | 92.99 | [12 empty] | 村道建成后，方便104户脱贫户、150户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 104 | 364
11 | 基础设施类 | 2024年五权镇清水村至山花村村道路改扩建工程 | 县交通运输局 | 五权镇清水村村民委员会 | 五权镇 | 清水村 | 改扩建场镇至山花6组银洞子道路，共计7.6公里，其中，硬化银洞子接头至山花村委会4公里，改扩建百家嘴至园区路口0.4公里，改扩建社区路口至山花村村委会3.2公里。 | 5300001199957357 | 1.12 | [5 empty] | 1.12 | [7 empty] | 改扩建场镇至山花6组银洞子道路，共计7.6公里，其中，硬化银洞子接头至山花村委会4公里，改扩建百家嘴至园区路口0.4公里，改扩建社区路口至山花村村委会3.2公里。 | 104 | 364
12 | 基础设施类 | 2024年九龙镇先锋村道路改扩建项目 | 县交通运输局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 先锋村 | 扩建道路4.5公里，修补破损路面，加宽至4.5米，增设排水沟、安防、错车道。 | 5300001200257736 | 126.3 | [11 empty] | 126.3 |  | 村道建成后，方便26户脱贫户、105户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 107 | 375
13 | 基础设施类 | 2024年高阳镇崔河村道路硬化项目 | 县交通运输局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 崔河村 | 扩宽崔河村1组原支溪乡政府至蒲家沟道路5.5公里 ，维修破损路面3000平方米。 | 5300001200273589 | 97.02 | [11 empty] | 97.02 |  | 扩宽崔河村村道路，方便群众出行 | 33 | 116
14 | 基础设施类 | 旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目(蓝玉村) | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 蓝玉村 | 改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 | 5300001199849729 | 385 |  | 385 | [11 empty] | 解决群众出行，提高园区生产力 | 95 | 333
15 | 基础设施类 | 旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村） | 县发展和改革局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 云峰村 | 改建村组道路2.9公里，土地整理95亩，整治山坪塘1口，新建蓄水池4口，改建排灌渠2.4公里。 | 5300001199869322 | 385 |  | 385 | [11 empty] | 村道建成后，改善出行条件，便于产业发展。吸纳150人以上参与务工，预计发放劳务报酬136万元。 | 30 | 105
16 | 基础设施类 | 2024年大两镇永星村通村组道路加宽及硬化项目 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 永星村 | 扩建并硬化永星村店子上至杨家岭通村组道路3公里；每公里设置错车道3个。 | 5300001200180901 | 98.88 | 98.88 | [12 empty] | 项目建成后，方便14户脱贫户、195户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 14 | 49
17 | 基础设施类 | 2024张华镇光荣村通村组道路扩建项目 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 光荣村 | 扩建光荣村兰家河至村委会通村组道路2.6公里，每公里设置错车道3个，增设安防设施、水沟等。 | 5300001200318305 | 62 | 62 | [12 empty] | 扩建光荣村兰家河至村委会通村组道路2.6公里，每公里设置错车道3个，增设安防设施、水沟等。 | 31 | 109
18 | 基础设施类 | 2024年米仓山镇大坝村至檬子乡黎明村通村道路建设项目 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 米仓山镇 | 大坝村 | 扩建并硬化米仓山镇大坝村至檬子乡黎明村通村组道路0.9公里，配套附属设施（堡坎处2处、排水沟等附属设施），设置错车道3个。 | 5300001199423808 | 56.79 | [11 empty] | 56.79 |  | 扩建并硬化通村组道路0.9公里，配套堡坎处2处、排水沟等附属设施，设置错车道3个。 | 14 | 49
19 | 基础设施类 | 2024年农村道路整治提升项目 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 全县 |  | 农村公路整治提升15公里，修补破损路面。 | 5300001204803742 | 98 | 98 | [12 empty] | 村道建成后，保障群众出行安全 | 50 | 175
20 | 基础设施类 | 2024年普济镇龙池村道路整治提升工程 | 县交通运输局 | 普济镇龙池村村民委员会 | 普济镇 | 龙池村 | 维修整治道路7公里。 | 5300001200456738 | 220.16 | [11 empty] | 220.16 |  | 打造农村四好公路，提升人居环境，提高交通安全及便捷性，方便当地出行 | 62 | 217
21 | 基础设施类 | 2024年木门镇三合村道路整治提升项目 | 县交通运输局 | 木门镇三合村村民委员会 | 木门镇 | 三合村 | 路面修复8公里，增设安防设施8公里。 | 5300001200462904 | 117.26 | [5 empty] | 117.26 | [7 empty] | 村道建成后，方便62户脱贫户、100户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 62 | 217
22 | 基础设施类 | 2024年木门镇道路整治提升项目 | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 柳树村、天星村、农建村、青坪村 | 浆砌堡坎29立方米，混凝土堡坎490立方米，硬化路面1228立方米 | 5300001202661418 | 25 | [5 empty] | 6.9 | [5 empty] | 18.1 |  | 村道建成后，方便210户脱贫户、200户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 210 | 735
23 | 基础设施类 | 2024年双汇镇深溪沟村道路整治提升项目 | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 双汇镇 | 深溪沟村 | 新建混凝土路面1.7公里，道路土石方开挖及回填约4288立方米，新建漫水路堤27米。 | 5300001234823887 | 20 | [11 empty] | 20 |  | 项目建成后，方便36户脱贫户、21户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 36 | 126
24 | 基础设施类 | 2024年天星镇大山村道路整治提升项目 | 县交通运输局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 大山村 | 恢复大山村道路150米，增设挡墙、安防设施、错车道，硬化水沟。 | 5300001200469188 | 96.82 | 96.82 | [12 empty] | 村道建成后，改善，161人出行条件，保障群众生命财产安全 | 46 | 161
25 | 基础设施类 | 2024年大两镇两汇村道路整治提升项目 | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村 | 维修整治道路50米，修复破损路面，增设挡土墙。 | 5300001234826837 | 23.1 | 23.1 | [12 empty] | 项目建成后，方便45户脱贫户、223户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 45 | 158
26 | 基础设施类 | 2024年大两镇两汇村道路维修项目 | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村 | 整治道路3.6公里，弯道加宽。 | 5300001234830616 | 78.18 | [5 empty] | 78.18 | [7 empty] | 项目建成后，方便40户脱贫户、85户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 40 | 140
27 | 基础设施类 | 2024年盐河镇金星村道路维修整治项目 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 盐河镇 | 金星村 | 维修整治金星村通村组道路，排危1处，堡坎1处（5组捡巢湾）900立方米，路面修复1处40米。 | 5300001199486571 | 43.76 | 43.76 | [12 empty] | 维修整治金星村通村组道路，排危1处，堡坎1处（5组捡巢湾）900立方米，路面修复1处40米。 | 8 | 28
28 | 基础设施类 | 2024年檬子乡黎明村道路维修整治项目 | 县农业农村局 | 檬子乡人民政府 | 檬子乡 | 黎明村 | 新建黎明村堡坎4处（3组茬地湾，8组赵家河水池边，6组白果树梁，7组大石头处）960立方米，路面修复4处100米。 | 5300001199510503 | 45.96 | [11 empty] | 45.96 |  | 项目建成后，将直接惠及1个脱贫村22余户脱贫户，改善农户农业生产生活条件，便于产业发展、农户出行。 | 22 | 77
29 | 基础设施类 | 2024年东河镇红垭村河堤水毁修复工程 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 红垭村 | 修复水毁河堤护岸230米。 | 5300001203261222 | 45.43 | [5 empty] | 45.43 | [7 empty] | 修复水毁河堤护岸230米。 | 27 | 95
30 | 基础设施类 | 2024年东河镇四新村河堤水毁修复工程 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 四新村 | 修复水毁河堤100米、清淤3000米。 | 5300001234842397 | 26.4 | [5 empty] | 26.4 | [7 empty] | 修复水毁河堤100米、清淤3000米。 | 5 | 18
31 | 基础设施类 | 2024年黄洋镇古店村1组佛仟子水毁修复工程 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 黄洋镇 | 古店村 | 修复水毁河堤护岸110米。 | 5300001234845437 | 17.81 | [5 empty] | 17.81 | [7 empty] | 修复水毁河堤护岸110米。 | 6 | 21
32 | 基础设施类 | 2024年普济镇月西村水毁修复工程 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 月西村 | 修复水毁河堤护岸150米。 | 5300001234848631 | 28.97 | [5 empty] | 28.97 | [7 empty] | 整治水毁河岸，保障河堤运行安全 | 6 | 21
33 | 基础设施类 | 2024年三江镇下石村水毁修复工程 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 下石村 | 修复水毁漫水桥1座。 | 5300001234853905 | 40.4 | [5 empty] | 40.4 | [7 empty] | 全面修缮水毁桥 | 21 | 74
34 | 基础设施类 | 2024年三江镇石洞沟社区上段水毁修复工程 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 石洞沟社区 | 修复水毁河堤护岸190米。 | 5300001234859030 | 29.5 | [5 empty] | 29.5 | [7 empty] | 完成堡坎建设并促进水土保持 | 10 | 35
35 | 基础设施类 | 2024年张华镇光荣村兰家河段水毁修复工程 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 光荣村 | 修复水毁河堤护岸260米。 | 5300001234862154 | 38.5 | [5 empty] | 38.5 | [7 empty] | 修复水毁河堤护岸260米。 | 16 | 56
36 | 基础设施类 | 2024年张华镇龙岗村水毁修复工程 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 龙岗村 | 修复水毁河堤护岸150米。 | 5300001203325580 | 26.87 | [5 empty] | 26.87 | [7 empty] | 修复水毁河堤护岸150米。 | 8 | 28
37 | 基础设施类 | 2024年英萃镇英安社区水毁修复工程 | 县水利局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 英安社区 | 修复水毁河堤护岸110米。 | 5300001234865384 | 28.54 | [5 empty] | 28.54 | [7 empty] | 保证社区群众住房安全 | 8 | 28
38 | 基础设施类 | 2024年大德镇星火村水毁修复工程 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 大德镇 | 星火村 | 新建河堤护岸230米。 | 5300001203317456 | 48.14 | [5 empty] | 48.14 | [7 empty] | 项目建成后，将惠及20余户脱贫户监测户总计70余农户房屋和农田安全，极大改善星火小河行洪安全。 | 20 | 70
39 | 基础设施类 | 2024年盐河镇青山村水毁修复工程 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 盐河镇 | 青山村 | 修复水毁河堤护岸52米。 | 5300001234868003 | 19.71 | [5 empty] | 19.71 | [7 empty] | 修复水毁河堤护岸52米。 | 12 | 42
40 | 基础设施类 | 2024年天星镇农经村（原福庆场镇）水毁修复工程 | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 农经村 | 修复水毁河堤360米。 | 5300001201479915 | 95 | [5 empty] | 95 | [7 empty] | 保障74人出行安全 | 21 | 74
41 | 基础设施类 | 2024年大两镇两汇村詹家河护岸水毁修复工程 | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村 | 修复水毁河堤护岸65米。 | 5300001234871475 | 14.17 | [5 empty] | 14.17 | [7 empty] | 项目完成后，有效提升场镇抗洪能力，改善了当地居民的生活条件 | 18 | 63
42 | 基础设施类 | 2024年龙凤镇中华村河护岸水毁修复工程 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 中华村 | 修复水毁河堤护岸70米。 | 5300001234873404 | 25.68 | [5 empty] | 25.68 | [7 empty] | 修复水毁河堤护岸70米。 | 7 | 25
43 | 基础设施类 | 2024年木门镇河东村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 河东村 | 整治3口山坪塘，整治大坝、溢洪道、放水设施、清淤等。 | 5300001203267270 | 57.36 | [5 empty] | 57.36 | [7 empty] | 整治完成后，改善了64户脱贫户、80户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 64 | 224
44 | 基础设施类 | 2024年普济镇清江村山坪塘新建项目 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 清江村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 5300001234888712 | 18 | [5 empty] | 18 | [7 empty] | 整治山坪塘1口，保障当地灌溉生产用水 | 7 | 25
45 | 基础设施类 | 2024年三江镇三江村坪塘整治项目 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 三江村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 5300001234889089 | 33 | [5 empty] | 33 | [7 empty] | 完成山坪塘整治并发挥其效益 | 6 | 21
46 | 基础设施类 | 2024年龙凤镇白虎村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 白虎村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 5300001234889263 | 55 | [5 empty] | 55 | [7 empty] | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 10 | 35
47 | 基础设施类 | 2024年木门镇茶元村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 木门镇茶元村村民委员会 | 木门镇 | 茶元村 | 整治山坪塘1口，新建山坪塘1口。 | 5300001201514645 | 115.26 | [5 empty] | 115.26 | [7 empty] | 整治完成后，改善了33户脱贫户、60户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 33 | 116
48 | 基础设施类 | 2024年张华镇狮坪村山坪塘新建项目 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 狮坪村 | 新建山坪塘1口，库容3000立方米。 | 5300001202695371 | 45.51 | [5 empty] | 45.51 | [7 empty] | 新建山坪塘1口，库容3000立方米。 | 22 | 77
49 | 基础设施类 | 2024年张华镇松浪村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 松浪村 | 整治山坪塘2口，清淤、治漏、整治大坝。 | 5300001202703849 | 51.22 | [5 empty] | 51.22 | [7 empty] | 整治山坪塘2口，清淤、治漏、整治大坝。 | 40 | 140
50 | 基础设施类 | 2024年五权镇山花村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 五权镇 | 山花村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 5300001234889633 | 11.14 | [5 empty] | 11.14 | [7 empty] | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 21 | 74
51 | 基础设施类 | 2024年龙凤镇龙台村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙台村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 5300001234889853 | 18.32 | [5 empty] | 18.32 | [7 empty] | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 22 | 77
52 | 基础设施类 | 2024年九龙镇柏林村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 柏林村 | 五社方田湾山整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 5300001234890119 | 17.7 | [5 empty] | 17.7 | [7 empty] | 整治完成后，改善了3户脱贫户、21户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 3 | 11
53 | 基础设施类 | 2024年九龙镇庙子村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 庙子村 | 整治山坪塘1口，（福字沟塘）清淤、大坝整治、溢洪道整治 | 5300001234890200 | 17.64 | [5 empty] | 17.64 | [7 empty] | 整治完成后，改善了4户脱贫户、24户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 4 | 14
54 | 基础设施类 | 2024年大德镇工农村山坪塘整治项目 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 大德镇 | 工农村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 5300001234890279 | 19 | [5 empty] | 19 | [7 empty] | 项目建成后，将确保14户脱贫户监测户总计49人农业生产灌溉条件极大改善，发展水产养殖，提高群众收益。 | 14 | 49
55 | 产业发展类—基建 | 2024年木门镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 茶元村 | 新建防旱池8口，按照100立方/口。 | 5300001234890722 | 14.12 | [5 empty] | 14.12 | [7 empty] | 整治完成后，改善了32户脱贫户、40户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 32 | 112
56 | 产业发展类—基建 | 2024年张华镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 凤凰村、光荣村、友坝村、岐山村、龙岗村、三汇村、九台村 | 新建防旱池7口，其中100立方6口，300立方1口。 | 5300001234890838 | 20.28 | [5 empty] | 20.28 | [7 empty] | 新建防旱池7口，其中100立方6口，300立方1口。 | 54 | 189
57 | 产业发展类—基建 | 2024年白水镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 光明村、白水村、大埝村、卢家坝村、同心村 | 新建防旱池8口，按照100立方/口。 | 5300001234890931 | 19.31 | [5 empty] | 19.31 | [7 empty] | 已完成新建防旱池8口，按照100立方/口。 | 46 | 161
58 | 产业发展类—基建 | 2024年黄洋镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 黄洋镇 | 黄洋村、双安村、蟠龙村 | 新建防旱池8口，按照100立方/口。 | 5300001234891007 | 19.8 | [5 empty] | 19.8 | [7 empty] | 新建防旱池8口，按照100立方/口。 | 48 | 168
59 | 产业发展类—基建 | 2024年三江镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 战旗村、三江村 | 新建防旱池6口，按照100立方/口。 | 5300001234891112 | 14.53 | [5 empty] | 14.53 | [7 empty] | 完成防旱池新建并发挥其效益 | 49 | 172
60 | 产业发展类—基建 | 2024年大两镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村 | 新建防旱池3口，按照100立方/口。 | 5300001234891187 | 6.97 | [5 empty] | 6.97 | [7 empty] | 项目建成后，将保障26户脱贫户、95户普通农户茶地灌溉生产用水条件。 | 26 | 91
61 | 产业发展类—基建 | 2024年双汇镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 双汇镇 | 龙泉村、深溪沟村 | 新建防旱池3口，按照100立方/口。 | 5300001234891267 | 7.28 | [5 empty] | 7.28 | [7 empty] | 项目建成后，方便35户脱贫户、24户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 35 | 123
62 | 产业发展类—基建 | 2024年龙凤镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙安村、锦旗村、龙台村、人民村 | 新建防旱池4口，其中100立方3口，500立方1口。 | 5300001234891324 | 24.77 | [5 empty] | 24.77 | [7 empty] | 新建防旱池4口，其中100立方3口，500立方1口。 | 40 | 140
63 | 产业发展类—基建 | 2024年东河镇新建防旱池项目 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 福临村、双农村 | 新建防旱池6口，按照100立方/口。 | 5300001234891378 | 14.44 | [5 empty] | 14.44 | [7 empty] | 新建防旱池6口 | 42 | 147
64 | 产业发展类—基建 | 2024年双汇镇辕门村新建渠堰项目 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 双汇镇 | 辕门村 | 新建灌溉渠堰1公里。 | 5300001234891456 | 31.3 | [5 empty] | 31.3 | [7 empty] | 项目建成后，方便21户脱贫户、35户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 21 | 74
65 | 产业发展类—基建 | 2024年大德镇增产村爱国大堰维修整治项目 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 大德镇 | 增产村 | 新建混凝土堡坎、硬化渠道边墙及底板、清淤等。 | 5300001203272394 | 58 | [5 empty] | 58 | [7 empty] | 项目建成后，将直接惠及1个脱贫村14余户脱贫户监测户总计49余农户、3个村1200多户农户农业生产条件极大改善，便于产业发展。 | 14 | 49
66 | 产业发展类—基建 | 2024年盐河镇春坪村渠堰新建项目 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 盐河镇 | 春坪村 | 新建春坪村大松包至炸树坝灌溉渠堰2.5公里。 | 5300001203278096 | 48.59 | [5 empty] | 48.59 | [7 empty] | 新建春坪村大松包至炸树坝灌溉渠堰2.5公里。 | 28 | 98
67 | 产业发展类—基建 | 2024年木门镇油树村新建渠堰及山坪塘整治项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 油树村 | 新建灌溉渠5公里，新建蓄水池1口。 | 5300001234910612 | 63.45 | 63.45 | [12 empty] | 整治完成后，改善了25户脱贫户、40户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 25 | 88
68 | 产业发展类—基建 | 2024年木门镇盐井村渠堰及山坪塘整治项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 盐井村 | 维修灌溉渠5公里，整治山坪塘1口。 | 5300001234911297 | 57.15 | 57.15 | [12 empty] | 整治完成后，改善了26户脱贫户、45户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 26 | 91
69 | 产业发展类—基建 | 2024年木门镇杏垭村新建滴灌项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 杏垭村 | 配套节水灌溉设施1处（建设泵站建筑物，水力机械，电气设备，输水管道等）。 | 5300001234912750 | 28.42 | 28.42 | [12 empty] | 整治完成后，改善了22户脱贫户、40户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 22 | 77
70 | 产业发展类—基建 | 2024年东河镇灵溪村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 灵溪村 | 建蓄水池8口。 | 5300001234913875 | 19.29 | 19.29 | [12 empty] | 建蓄水池8口 | 54 | 189
71 | 产业发展类—基建 | 2024年东河镇南凤村蒲家山特色水果产业示范点产水配套项目 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 南凤村 | 新建灌溉渠1公里、生产便道1公里、蓄水池2口、排灌管网5公里。 | 5300001203283718 | 58.36 | 58.36 | [12 empty] | 新建灌溉渠1公里、生产便道1公里、蓄水池2口、排灌管网5公里。 | 134 | 469
72 | 产业发展类—产业 | 2024年东河镇四新村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 四新村 | 管护茶园300亩，建蓄水池2口，DN50PE管道,2980米，DN32PE管道6020米，耕作道路300米。 | 5300001234915260 | 29 | 29 | [12 empty] | 管护茶园300亩，建蓄水池2口，DN50PE管道,2980米，DN32PE管道6020米，耕作道路300米。 | 40 | 140
73 | 产业发展类—基建 | 2024年嘉川镇产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 红旗村、石桥村、庆寨村、五四村 | 整治山平塘4口，新建生产道路及堡坎200立方米。 | 5300001200727508 | 95 | 95 | [12 empty] | 山坪塘4口，保证农业灌溉面积400亩；道路堡坎保证村民生产生活出行安全 | 156 | 546
74 | 产业发展类—产业 | 2024年嘉川镇自来村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 自来村 | 新建生产道路300米、草莓大棚5个。 | 5300001234916597 | 14.55 | 14.55 | [12 empty] | 新建草莓大棚5个，生产道路300米 | 77 | 270
75 | 产业发展类—产业 | 2024年嘉川镇村寨梁村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 寨梁村 | 管护脆红李130亩，新建机耕道280米，耕作便道180米、蓄水池2口 | 5300001234917843 | 19 | 19 | [12 empty] | 进一步夯实产业基础配套设施 | 106 | 371
76 | 产业发展类—基建 | 2024年嘉川镇大树村黄茶园产业道路建设项目 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 大树村 | 新建产业道路3公里。 | 5300001201533195 | 99.43 | 99.43 | [12 empty] | 硬化产业道路3公里 | 28 | 98
77 | 产业发展类—产业 | 2024年嘉川镇五红村、和平村田型调整建设项目 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 五红村、和平村 | 田型调整30亩并配套田间堡坎。 | 5300001234920134 | 25 | 25 | [12 empty] | 田型调整30亩并配套田间堡坎 | 103 | 361
78 | 产业发展类—产业 | 2024年嘉川镇新生村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 新生村 | 管护特色水果100亩，新建50亩肥水一体化设施（喷灌）及附属设施等。 | 5300001234925187 | 50 | 50 | [12 empty] | 项目建成后，强化产业基础，增加集体收入 | 79 | 277
79 | 产业发展类—产业 | 2024年白水镇黄金村产水配套项目 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 黄金村 | 新建拦水墙30米，水管加固200米，新建蓄水池1口。 | 5300001234935044 | 12.6 | 12.6 | [12 empty] | 已完成新建拦水墙30米，水管加固200米，新建蓄水池1口。 | 56 | 196
80 | 产业发展类—产业 | 2024年白水镇龙珠村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 龙珠村 | 管护果园110亩，新建渠堰1.2公里、排洪渠0.3公里。 | 5300001234939114 | 33 | 33 | [12 empty] | 按实施方案及季节管护果园110亩，已完成新建渠堰1.2公里、排洪渠0.3公里。 | 39 | 137
81 | 产业发展类—产业 | 2024年白水镇光明村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 光明村 | 管护果园80亩，管护鱼（藕）塘30亩。 | 5300001234942032 | 10 | 10 | [12 empty] | 按实施方案及季节管护果园80亩，管护鱼（藕）塘30亩。 | 80 | 280
82 | 产业发展类—基建 | 2024年白水镇卢家坝村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 卢家坝村 | 新建灌溉管道10公里。 | 5300001234943782 | 64.3 | 64.3 | [12 empty] | 已完成新建灌溉管道10公里。 | 66 | 231
83 | 产业发展类—产业 | 2024白水镇麻英坝村产水设施配套项目 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 麻英坝村 | 硬化3米宽的机耕道0.7公里，管护蜂糖李180亩，修复灌溉拦水坝1处。 | 5300001234945482 | 28 | 28 | [12 empty] | 按实施方案及季节管护蜂糖李180亩，已完成硬化3米宽的机耕道0.7公里，修复灌溉拦水坝1处。 | 54 | 189
84 | 产业发展类—基建 | 2024年黄洋镇水营村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 黄洋镇 | 水营村 | 新建拦河坝1处，新建灌溉渠堰977米，新建DN300PE管道406米，DN110PE管道874米，维修灌溉渠堰839米，新建过滤池2处，新建蓄水池4口。 | 5300001234948913 | 78.5 | 78.5 | [12 empty] | 新建拦河坝1处，新建灌溉渠堰977米，新建DN300PE管道406米，DN110PE管道874米，维修灌溉渠堰839米，新建过滤池2处，新建蓄水池4口。 | 131 | 459
85 | 产业发展类—产业 | 2024年黄洋镇南溪村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 黄洋镇 | 南溪村 | 管护青脆李165亩。 | 5300001234951681 | 5 | 5 | [12 empty] | 管护青脆李165亩。 | 98 | 343
86 | 产业发展类—产业 | 2024年普济镇九江村黄茶园产水配套项目 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 九江村 | 500亩茶园配套建设防风树，安装φ50PE管1200米，φ32pe管3000米，φ25pe管6000米，购置安装潜水泵1台。 | 5300001234953734 | 19.23 | 19.23 | [12 empty] | 建设茶园区防风区，保障茶树良好生长，建设灌溉管网，提升抗旱能力 | 87 | 305
87 | 产业发展类—基建 | 2024年普济镇清江村油橄榄园产水配套项目 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 清江村 | 整治山坪塘2座，新建蓄水池2口，配套灌溉渠200米及警示标志2套等。 | 5300001234955550 | 27.8 | 27.8 | [12 empty] | 整治山坪塘2口，保障当地灌溉生产用水 | 104 | 364
88 | 产业发展类—基建 | 2024年普济镇远景村产水配套项目 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 远景村 | 整治容积4000立方米山坪塘1座、容积2000立方米山坪塘2座、容积1000立方米山坪塘1座。 | 5300001234926956 | 48.95 | 48.95 | [12 empty] | 整治山坪塘2口，保障当地灌溉生产用水 | 88 | 308
89 | 产业发展类—基建 | 2024年三江镇三江村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 三江村 | 新建机耕道3公里，整治山坪塘1口。 | 5300001234964618 | 89.5 | 89.5 | [12 empty] | 完成机耕道和山坪塘建设，促进产业发展 | 86 | 301
90 | 产业发展类—产业 | 2024年三江镇下石村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 下石村 | 田型调整80亩，种植粮经作物80亩。 | 5300001234968163 | 10 | 10 | [12 empty] | 撬动现有土地资源，带动至少20户以上发展粮油作物 | 144 | 504
91 | 产业发展类—产业 | 2024年三江镇大旗村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 大旗村 | 管护脆红李200亩。 | 5300001234969491 | 6 | 6 | [12 empty] | 提升脆红李生产质量 | 111 | 389
92 | 产业发展类—基建 | 2024年三江镇三江村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 三江村 | 新建渠堰3公里。 | 5300001234964618 | 43.5 | 43.5 | [12 empty] | 完成渠堰建设，促进产业发展 | 104 | 364
93 | 产业发展类—基建 | 2024年三江镇下石村鱼塘建设项目 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 下石村 | 新建1200立方米鱼塘1口。 | 5300001234972658 | 60 | 60 | [12 empty] | 促进鱼产业等集体经济发展 | 144 | 504
94 | 产业发展类—产业 | 2024年三江镇桃红易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 桃红村 | 特色水果管护150亩，黄茶管护200亩，果园套种100亩。 | 5300001234989626 | 25 | 25 | [12 empty] | 提升特色水果、茶叶生产能力 | 131 | 459
95 | 产业发展类—基建 | 2024年木门镇农建村产水配套项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 农建村 | 整治山坪塘2座。 | 5300001234966594 | 36.12 | 36.12 | [12 empty] | 整治完成后，改善了101户脱贫户、120户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 101 | 354
96 | 产业发展类—基建 | 2024年木门镇青坪村产水配套项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 青坪村 | 新建渠堰1公里，维修渠堰0.5公里，整治山坪塘1口。 | 5300001234821967 | 35.9 | 35.9 | [12 empty] | 整治完成后，改善了95户脱贫户、140户普通农户灌溉条件，便于产业发展 | 95 | 333
97 | 产业发展类—产业 | 2024年张华镇松浪村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 松浪村 | 品改及管护脆红李50亩。 | 5300001234825364 | 20 | 20 | [12 empty] | 品改及管护脆红李50亩。 | 62 | 217
98 | 产业发展类—产业 | 2024年高阳镇虎垭村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 虎垭村 | 新建3米宽的产业道路1公里，建蓄水池9口，新建园区堡坎620立方米，提升茶叶加工生产线1条及附属设施，新建2米宽的耕作道路1公里并配套相关设施等。 | 5300001201549296 | 110 | 110 | [12 empty] | 新建产业路、蓄水池，提高茶叶生产产质 | 45 | 158
99 | 产业发展类—基建 | 2024年高阳镇鹿渡村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 鹿渡村 | 新建3米宽的产业道路2公里、蓄水池2口。 | 5300001234828852 | 61.23 | 61.23 | [12 empty] | 新建产业路、蓄水池促进产业发展 | 55 | 193
100 | 产业发展类—基建 | 2024年高阳镇温泉村、支溪村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 温泉村、支溪村 | 新建园区浆砌堡坎440立方米，新建生产便道1公里，购置PE32灌溉管网5公里、抽水泵1台、茶叶包装机1台，提升茶叶加工及营销点1处。 | 5300001234830742 | 84.2 | 84.2 | [12 empty] | 新建园区浆砌堡坎、生产便道，提升茶叶加工点，促进茶产业发展 | 111 | 389
101 | 产业发展类—基建 | 2024年高阳镇支溪村新建产业路项目 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 支溪村 | 硬化产业路2公里。 | 5300001234832442 | 62.76 | 62.76 | [12 empty] | 硬化产业路，促进产业发展 | 27 | 95
102 | 产业发展类—基建 | 2024年双汇镇卫星村产水配套项目 | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 | 双汇镇 | 卫星村 | 新建蓄水池5口。 | 5300001234834171 | 12.17 | 12.17 | [12 empty] | 项目建成后，方便93户脱贫户、60户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 93 | 326
103 | 产业发展类—基建 | 2024年国华镇红花村产水配套项目 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 国华镇 | 红花村 | 整治山坪塘1座，并配套相关设施。 | 5300001234835972 | 17.99 | 17.99 | [12 empty] | 山坪塘建成后，方便当地群众生产生活，改善灌溉条件，便于产业发展 | 65 | 228
104 | 产业发展类—基建 | 2024年龙凤镇中华村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 中华村 | 新建渠堰3.9公里，维修渠堰0.3公里，新建过路管涵18米。 | 5300001203115377 | 70.93 | [5 empty] | 70.93 | [7 empty] | 新建渠堰3.9公里，维修渠堰0.3公里，新建过路管涵18米。 | 36 | 126
105 | 产业发展类—基建 | 2024年龙凤镇白虎村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 白虎村 | 新建渠堰3.8公里，维修渠堰0.13公里，铺设灌溉管网0.97公里。 | 5300001234840179 | 75.88 | [5 empty] | 75.88 | [7 empty] | 新建渠堰3.8公里，维修渠堰0.13公里，铺设灌溉管网0.97公里。 | 68 | 238
106 | 产业发展类—基建 | 2024年龙凤镇龙凤村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙凤村 | 新建渠堰5.34公里。 | 5300001200747745 | 99.6 | [5 empty] | 99.6 | [7 empty] | 新建渠堰5.34公里。 | 47 | 165
107 | 产业发展类—基建 | 2024年龙凤镇龙安村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙安村 | 新建渠堰1.6公里，维修渠堰2公里，配套建设沉沙池及排水管。 | 5300001234843369 | 40.66 | [5 empty] | 40.66 | [7 empty] | 新建渠堰1.6公里，维修渠堰2公里，配套建设沉沙池及排水管。 | 39 | 137
108 | 产业发展类—基建 | 2024年龙凤镇人民村新建农业生产便道及维修山坪塘项目 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 人民村 | 硬化人民村产业道路1.2公里，维修整治山坪塘1口。 | 5300001234845338 | 50.1 | [5 empty] | 50.1 | [7 empty] | 硬化人民村产业道路1.2公里，维修整治山坪塘1口。 | 25 | 88
109 | 产业发展类—基建 | 2024年龙凤镇龙安村新建生产便道及维修山坪塘项目 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙安村 | 硬化生产道路2公里，维修整治山坪塘1口。 | 5300001234847429 | 64.53 | [5 empty] | 64.53 | [7 empty] | 硬化生产道路2公里，维修整治山坪塘1口。 | 22 | 77
110 | 产业发展类—基建 | 2024年九龙镇柏林村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 柏林村 | 新建机耕道900米、园区生产路500米、蓄水池2口。 | 5300001234848694 | 41 | [5 empty] | 41 | [7 empty] | 项目建成后，方便64户脱贫户、98户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 64 | 224
111 | 产业发展类—基建 | 2024年九龙镇首石村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 首石村 | 新建3米宽的产业道路0.9公里，新建2米宽的耕作道路3.5公里。 | 5300001234850395 | 93.07 | [5 empty] | 93.07 | [7 empty] | 项目建成后，方便67户脱贫户、115户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 67 | 235
112 | 产业发展类—基建 | 2024年米仓山镇回龙社区产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 米仓山镇 | 回龙社区 | 新建蓄水池3口，购置灌溉管网900米 | 5300001234853923 | 7.82 | 7.82 | [12 empty] | 新建蓄水池3口，灌溉管网900米 | 17 | 60
113 | 产业发展类—产业 | 2024年米仓山镇元坝村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 米仓山镇 | 元山村、大坝村 | 新建及管护梨园20亩，新种植梨树1100余株，甜柿200亩。 | 5300001234855816 | 15 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 新建及管护梨园20亩，新种植梨树1100余株，甜柿200亩。 | 55 | 193
114 | 产业发展类—基建 | 2024年大德镇中坝村产水配套项目 | 县农业农村局 | 大德镇人民政府 | 大德镇 | 中坝村 | 新建蓄水池4口。 | 5300001234859211 | 9.4 | [5 empty] | 9.4 | [7 empty] | 项目建成后，将惠及1个脱贫村110余户脱贫户监测户农业生产灌溉，便于产业发展。 | 110 | 385
115 | 产业发展类—产业 | 2024年盐河镇风景村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 盐河镇 | 风景村 | 管护蓝莓80亩。 | 5300001234860624 | 5 | 5 | [12 empty] | 管护蓝莓80亩。 | 61 | 214
116 | 产业发展类—产业 | 2024年盐河镇高山蔬菜种植项目 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 盐河镇 | 竹垭村 | 种植蔬菜200亩。 | 5300001234861936 | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 种植蔬菜200亩。 | 80 | 280
117 | 产业发展类—产业 | 2024年天星镇大山村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 大山村 | 品改及管护车厘子80亩，整治山坪塘1口、新建并硬化道路800米以及附属设施等。 | 5300001191018744 | 100 | 100 | [12 empty] | 改善出行条件，便于产业发展。预计30人参与务工，受益161人 | 46 | 161
118 | 产业发展类—产业 | 2024年天星镇产业发展项目 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 云峰村、木瓜村、大山村 | 种植蔬菜800亩，管护车厘子100亩。 | 5300001234864573 | 43 | [5 empty] | 43 | [7 empty] | 发动群众发展产业，提高产业收入。预计受益634人 | 181 | 634
119 | 产业发展类—基建 | 2024年水磨镇农副产品加工中心提升项目 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 水磨镇 | 桥板村 | 硬化3.5米宽的产业道路0.2公里，新建容积50立方米的烘干房2个、浆砌堡坎500立方米等及附属设施。 | 5300001234867007 | 43.38 | [5 empty] | 43.38 | [7 empty] | 带动周边群众就近务工300人次，实现人均增收1300元 | 43 | 151
120 | 产业发展类—基建 | 2024年水磨镇广福村产业发展基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 水磨镇 | 广福村 | 维修55个大棚，棚膜更换40000平方米，遮阳网30000平方米，以及附属设施维修配套。 | 5300001234868403 | 24.53 | [5 empty] | 24.53 | [7 empty] | 通过实施该项目，可进一步盘活原扶贫产业园区，在棚内种植玉米、蔬菜等作物，不仅能提高产量和实现提前上市，相对传统种植方式还能增加30%的收益率。发展壮大集体经济，预计2024年增加集体经济收益2万元。 | 90 | 315
121 | 产业发展类—基建 | 2024年水磨镇产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 水磨镇 | 柳垭村 | 实施渠堰整治4.5公里，安装管道6.5公里 | 5300001234870588 | 77.16 | [5 empty] | 77.16 | [7 empty] | 实施项目将为项目区农村剩余劳动力提供30余人的就业机会，有助于缓解就业压力，有助于推动当地经济和社会发展，预计实现人均收入10000余元。 | 201 | 704
122 | 产业发展类—基建 | 2024年大两镇万山村产水配套项目 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 万山村 | 整治山坪塘1座。 | 5300001234871834 | 24.27 | [5 empty] | 24.27 | [7 empty] | 项目建成后，将保障117户脱贫户、115户普通农户茶地灌溉生产用水条件。 | 117 | 410
123 | 产业发展类—产业 | 2024年燕子乡绿化村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 | 燕子乡 | 绿化村 | 整治山坪塘1座，维修渠堰0.8公里。园地间种及管护各100亩。 | 5300001234909920 | 34 | [5 empty] | 34 | [7 empty] | 整治完成后，改善了6户脱贫户、50户普通农户灌溉条件，便于产业发展,发展中药材产业，有效提升村集体经济效益，带动农户增加收入 | 56 | 196
124 | 产业发展类—产业 | 2024年燕子乡金河村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 | 燕子乡 | 金河村、双全村、燕午村、松龙村等 | 整治山坪塘1座，新建渠堰1.2公里，发展辣椒400亩。 | 5300001234910111 | 50 | [5 empty] | 50 | [7 empty] | 整治完成后，改善了6户脱贫户、50户普通农户灌溉条件，便于产业发展，发展辣椒产业，有效提升村集体经济效益，带动农户增加收入 | 266 | 931
125 | 产业发展类—基建 | 2024年檬子乡钟岭村产业发展及基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 檬子乡人民政府 | 檬子乡 | 钟岭村 | 新建苗圃20亩、产业基地500亩。新建3.5米宽机耕道2公里、3米宽机耕道2公里、2米宽作业道0.2公里、1.5米宽作业便道1.6公里等设施。 | 5300001200764492 | 200 | 200 | [12 empty] | 项目建成后，将直接惠及42余户脱贫户，促进农户增收，同时也极大改善农户生产条件。 | 42 | 147
126 | 产业发展类—基建 | 2024年张华镇凤凰村产水配套项目 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 凤凰村 | 整治山坪塘2座，并配套相关设施。 | 5300001234910584 | 25 | [5 empty] | 25 | [7 empty] | 整治山坪塘2座，并配套相关设施。 | 49 | 172
127 | 产业发展类—基建 | 2024年张华镇双龙村、松浪村基础设施配套项目 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 双龙村、松浪村 | 新建蓄水池4口，新建机耕道4公里。 | 5300001234910919 | 48.2 | [5 empty] | 48.2 | [7 empty] | 新建蓄水池4口，新建机耕道4公里。 | 93 | 326
128 | 产业发展类—产业 | 2024年黄洋镇太阳村产业发展项目 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 黄洋镇 | 太阳村 | 新发展优质西瓜160亩并配套相关附属设施等。 | 5300001234911513 | 15 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 新发展优质西瓜160亩并配套相关附属设施等。 | 149 | 522
129 | 产业发展类—产业 | 2024年普济镇龙池村黄茶种植项目 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 龙池村 | 种植黄茶200亩，补植黄茶500亩。 | 5300001234912073 | 68.17 | [5 empty] | 68.17 | [7 empty] | 发展当地茶产业，带动当地群众增产增收 | 21 | 74
130 | 产业发展类—产业 | 2024年普济镇九江村黄茶种植项目 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 九江村 | 种植黄茶500亩。 | 5300001234912762 | 28.71 | [5 empty] | 28.71 | [7 empty] | 发展当地茶产业，带动当地群众增产增收 | 23 | 81
131 | 产业发展类—产业 | 2024年嘉川镇新生村特色水果产业带巩固提升项目 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 新生村 | 管护水果基地60亩，20亩大棚维修及薄膜更换，140米生产便道回填及硬化，品牌宣传及维修附属设施等 | 5300001234914054 | 24 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | 提升产业发展 | 79 | 277
132 | 产业发展类—产业 | 2024年旺苍县农产品SC认证和农产品质量安全项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 | 东河镇 |  | 全县范围内开展农产品SC认证奖补；培育和巩固提升区域公用品牌、企业品牌等农产品品牌建设，二品一标农产品有效证书达83个；全县范围内开展农产品检验检测工作；巩固提升国家农产品质量安全县、智慧监管、追溯体系、技能培训及承诺达标合格证等农产品质量安全相关工作。 | 5300001234915621 | 150 | 150 | [12 empty] | 培育和巩固提升区域公用品牌 | 1000 | 3500
133 | 产业发展类—产业 | 2024年旺苍县茶产业巩固提升项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局县茶产业技术研究所 相关乡镇人民政府 | 全县 |  | 幼龄黄茶园管护2万亩，茶园巩固提升，支持茶叶企业基地改造升级和加工机械设备升级改造，开展茶叶技术培训等。 | 5300001200528127 | 500 | 500 | [12 empty] | 茶园巩固提升 | 1100 | 3850
134 | 产业发展类—产业 | 2024年茶产业品牌培育项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县茶产业技术研究所 相关部门 | 全县 |  | 开展米仓山茶区域公共品牌培育。 | 5300001200787020 | 700 | 700 | [12 empty] | 开展米仓山茶区域公共品牌培育 | 1100 | 3850
135 | 产业发展类—产业 | 2024年旺苍县茶种业现代农业园区巩固提升项目 | 县农业农村局 | 旺苍县农业农村局 旺苍县茶产业技术研究所 相关乡镇人民政府 相关经营主体 | 全县 |  | 新建育苗基地80亩，母本园巩固提升600亩，品比园巩固提升240亩，科研育苗巩固提升2个，种质资源引进、管护及配套设施建设，完善分子指纹图谱构建，持续开展全县茶树资源分析评价、检验检测，与中茶所、川茶所开展科技创新合作。 | 5300001201571057 | 270 | 270 | [12 empty] | 新建育苗基地80亩，母本园巩固提升600亩，品比园巩固提升240亩，科研育苗巩固提升2个 | 25 | 88
136 | 产业发展类—产业 | 2024年旺苍县五权现代农业园区巩固提升项目 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 | 五权镇 | 清水村、铜钱村、山花村 | 高标准管护茶园2000亩；整治维修7.2公里产业路及附属工程。 | 5300001202416383 | 94.2 | [5 empty] | 94.2 | [7 empty] | 高标准管护茶园2000亩；整治维修7.2公里产业路及附属工程。 | 206 | 721
137 | 产业发展类—产业 | 2024年旺苍县大两镇古茶种质资源巩固提升项目 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村、永星村 | 管护古茶园核心区500亩，对茶园茶树堡坎等进行修复。 | 5300001234920841 | 100 | 100 | [12 empty] | 项目完成后，改善了174户脱贫户、255户普通农户茶叶园区，有效提升产量，增加群众产业收入 | 174 | 609
138 | 产业发展类—产业 | 2024年旺苍县粮油现代农业园区农业机械设备采购项目 | 县农业农村局 | 县农发公司 | 黄洋镇 | 太阳村，锦旗村、龙凤村，长乐村，印斗村 | 太阳村：购置联合收割机2台、小型谷物联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）2台、开沟机1台、小麦播种机2台、玉米联合收获机1台。锦旗村：购置联合收割机1台、小型谷物联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）1台、开沟机1台、小麦播种机1台。印斗村：购置联合收割机1台、小型谷物联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）1台、开沟机1台、小麦播种机1台。长乐村：购置联合收割机1台、小型谷物联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）1台、开沟机1台、小麦播种机1台、玉米联合收获机1台。龙凤村：购置小型谷物联合收割机1台、开沟机1台、小麦播种机1台、玉米联合收获机1台，采购水稻育秧播种机、基土输送机、自动叠盘机、供盘机一套，育秧盘1000张。 | 5300001234923897 | 149.8 | 149.8 | [12 empty] | 村道建成后，有效提升农业生产能力 | 408 | 1428
139 | 到户奖补类 | 2024年旺苍县到户产业发展项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 | 全县 |  | 在23个乡镇实施脱贫户、监测户等到户产业发展。 | 5300001234925843 | 267 | 267 | [12 empty] | 促进脱贫群众增收 | 342 | 1197
140 | 产业发展类—产业 | 2024年畜牧产业发展项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 | 全县 |  | 新（改）建肉牛羊养殖圈舍奖补 30000 平方米，新建肉牛羊草料加工收贮中心2个，采购优质草种5吨，新（改）建土鸡规模养殖场圈舍奖补5500平方米，建设中蜂养殖示范基地1个，建设土鸡示范点2 个，畜禽规模养殖奖励51家，生猪养殖小区奖励9个，开展畜禽疫病防控及技术培训与项目管理。 | 5300001200514564 | 900 | 900 | [12 empty] | 促进脱贫群众增收 | 300 | 1050
141 | 到户奖补类 | 庭院经济发展项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 茶元村 | 发展庭院经济54户。 | 5300001234931115 | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 项目建成后，方便54户脱贫户、80户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 54 | 189
142 | 产业发展类—基建 | 粮油示范片建设项目 | 县农业农村局 | 木门镇茶元村村民委员会 | 木门镇 | 茶元村 | 建设“粮油示范片”：①土地整理65亩；②新建渠堰0.9公里；③田间道1公里；新建防旱池1口。 | 5300001202221265 | 185.68 | 185.68 | [12 empty] | 项目建成后，方便51户脱贫户、100户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 51 | 179
143 | 产业发展类—基建 | 旺苍县“茶元乡村振兴示范片”新建茶叶加工厂工程 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 茶元村 | 建筑面积923.68平方米，包含土石方工程、桩基工程、砌筑工程、钢筋及混凝土工程、金属结构工程 | 5300001202204637 | 93 | [5 empty] | 93 | [7 empty] | 项目建成后，方便51户脱贫户、90户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 51 | 179
144 | 产业发展类—基建 | 旺苍县“茶元乡村振兴示范片”茶文旅融合项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 茶元村 | 新建农用机械停放点1处，配套建设混凝土挡土墙、耕作便道等附属设施。 | 5300001203080800 | 94.59 | [5 empty] | 94.59 | [7 empty] | 项目建成后，方便51户脱贫户、90户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 51 | 179
145 | 产业发展类—产业 | 茶元乡村振兴生态水产养殖项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 茶元村 | 支持村集体发展渔业养殖，投放鲤鱼、鲫鱼、草鱼等鱼苗7500斤。 | 5300001234938496 | 14.62 | [5 empty] | 14.62 | [7 empty] | 项目建成后，方便51户脱贫户、90户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 51 | 179
146 | 产业发展类—基建 | 木门镇茶元村茶产业融合建设项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 茶元村 | 新建茶叶交易点1处及公共配套。 | 5300001203096395 | 75.57 | [5 empty] | 75.57 | [7 empty] | 项目建成后，方便51户脱贫户、90户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 51 | 179
147 | 产业发展类—产业 | 东河镇双农村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 双农村 | 新建仓储物流设施主体结构400平方米、配套内部设施设备、建设其他基础设施199平方米。 | 5300001234942249 | 150 | 110 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 新建仓储物流设施主体结构400平方米、配套内部设施设备、建设其他基础设施199平方米。 | 67 | 235
148 | 产业发展类—产业 | 高阳镇虎垭村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 虎垭村 | 安装光伏太阳能板及配套设施、安装800kw变压器一台、安装10kv输电线路400米、安装防护网500米。 | 5300001234944839 | 150 | 110 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 安装光伏太阳能板及配套设施，促进集体经济发展 | 45 | 158
149 | 产业发展类—产业 | 龙凤镇龙凤村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙凤村 | 新建有机肥料厂一个，占地1200平米，场坪硬化800平米，生产车间500平米，附属用房80平米，配套电力设施，采购年产5000吨有机肥生产线一套，采购冷冻运输车1台，采购农机运输车1台 | 5300001234946299 | 150 | 110 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 新建有机肥料厂一个，占地1200平米，场坪硬化800平米，生产车间500平米，附属用房80平米，配套电力设施，采购年产5000吨有机肥生产线一套，采购冷冻运输车1台，采购农机运输车1台 | 47 | 165
150 | 产业发展类—产业 | 龙凤镇龙台村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙台村 | 改造虾田110亩；新建并硬化生产便道750米；新建并维修水渠900米；维修山坪塘2座；新建生产管理用房40平米；配套智慧农业监控设备等附属设施；采购虾苗。 | 5300001234949271 | 150 | 110 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 改造虾田110亩；新建并硬化生产便道750米；新建并维修水渠900米；维修山坪塘2座；新建生产管理用房40平米；配套智慧农业监控设备等附属设施；采购虾苗。 | 68 | 238
151 | 产业发展类—产业 | 木门镇油树村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 油树村 | 购买联合收割机4台（大、小型各2台）；购买运输车（背车）2辆；购买拖拉机犁地机6台；购买植保无人机1台 | 5300001234951420 | 150 | 110 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 项目建成后，方便56户脱贫户、85户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 56 | 196
152 | 产业发展类—产业 | 普济镇秀海村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 秀海村 | 新建200平方米农机库棚1座；采购挖掘机（150型号）1台（含锤头）；采购耕田机（80马力）2台；采购收割机（74马力）2台；采购打药无人机（型号T50）2台 | 5300001234953482 | 150 | 110 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 发展机械化农业生产作业，降低人力生产成本。 | 70 | 245
153 | 产业发展类—产业 | 普济镇中江村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 中江村 | 新建库房600平方米及配套设施设备；购置仓运叉车2台 | 5300001234955367 | 150 | 110 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 发展村集体经济，扩展村产业路线 | 78 | 273
154 | 产业发展类—产业 | 三江镇联盟村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 联盟村 | 建圈舍1000平方米；，建草料储存加工用房300平方米；建管理用房100平方米；建干粪堆积棚100平方米；建粪污处理设施1套；建水池及管网；购买小羊400头 | 5300001234957598 | 150 | 110 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 形成特色产业 | 105 | 368
155 | 产业发展类—产业 | 水磨镇桥板村、春笋村2024年新型农村集体经济项目 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 水磨镇 | 桥板村、春笋村 | 新建民宿1000平方米及配套相关基础设施设备 | 5300001234960332 | 300 | 220 |  |  |  |  | 80 | [7 empty] | 实施项目将为项目区农村剩余劳动力提供28余人的就业机会，有助于缓解就业压力，有助于推动当地经济和社会发展，预计实现人均收入5000余元。 | 43 | 151
156 | 产业发展类—产业 | 2024年旺苍县国有林场基地建设项目 | 县林业局 | 旺苍县国有林场 | 国有林场 |  | 林下种植中药材500亩。 | 5300001234990019 | 15 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 促进脱贫群众增收 | 8 | 30
157 | 产业发展类—产业 | 2024年普济镇中药材基地建设项目 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 远景村 | 种植中药材300亩。 | 5300001234964365 | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 促进当地中药材产业发展 | 32 | 112
158 | 产业发展类—产业 | 2024年三江镇中药材基地建设项目 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 联盟村 | 林下种植中药材300亩。 | 5300001234964365 | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 形成特色产业 | 25 | 88
159 | 产业发展类—产业 | 2024年白水镇中药材基地建设项目 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 黄金村 | 种植中药材300亩。 | 5300001234964365 | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 种植中药材300亩。 | 18 | 63
160 | 产业发展类—产业 | 2024年高阳镇中药材基地建设项目 | 县林业局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 支溪村 | 林下种植中药材200亩。 | 5300001234964365 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 林下种植中药材，促进产业发展 | 25 | 88
161 | 产业发展类—产业 | 2024年盐河镇中药材基地建设项目 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 盐河镇 | 金星村 | 林下种植中药材140亩。 | 5300001234964365 | 4.2 | [5 empty] | 4.2 | [7 empty] | 林下种植中药材140亩。 | 21 | 74
162 | 产业发展类—产业 | 2024年水磨镇中药材基地建设项目 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 | 水磨镇 | 广福村 | 种植中药材300亩，种植林下天麻9万棒， 新建耕作便道5.7公里。 | 5300001234964365 | 76 | [5 empty] | 76 | [7 empty] | 该项目建成后预计可实现年产各类道地药材20万余吨，按照市场价格估算综合产值可达50余万元。 | 30 | 105
163 | 产业发展类—产业 | 2024年东河镇红垭村集体经济产业发展项目 | 县林业局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 红垭村 | 巩固提升中药材生产加工线1条。 | 5300001234993701 | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 巩固提升中药材生产加工线1条。 | 23 | 81
164 | 产业发展类—产业 | 2024张华镇中药材产业发展项目 | 县林业局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 龙岗村、荣华村 | 管护中药材200亩（龙岗村）、新建中药材基地200亩（荣华村）。 | 5300001234966325 | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 管护中药材200亩（龙岗村）、新建中药材基地200亩（荣华村）。 | 93 | 326
165 | 产业发展类—产业 | 2024年高阳镇中药材产业发展项目 | 县林业局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 双午村 | 新建中药材基地200亩。 | 5300001234966325 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 新建中药材基地，促进产业发展 | 30 | 105
166 | 产业发展类—产业 | 2024年国华镇石岗村中药材产业发展项目 | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 国华镇 | 石岗村 | 管护淫羊藿200亩。 | 5300001234966325 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 项目管护后，促进集体经济的发展，促进当地群众增产增收 | 69 | 242
167 | 产业发展类—产业 | 2024年檬子乡柏杨村中药材产业发展项目 | 县林业局 | 檬子乡人民政府 | 檬子乡 | 柏杨村 | 新种植中药材茯苓、石菖蒲400亩，管护中药材淫羊藿、石菖蒲100亩。 | 5300001234966325 | 15 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 项目建成后，将直接惠及1个脱贫村27余户脱贫户，便于产业发展，促进农户增收。 | 27 | 95
168 | 产业发展类—产业 | 2024年大两镇两汇村中药材产业发展项目 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村 | 管护中药材300亩。 | 5300001234966325 | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 项目完成后，改善了5户脱贫户、85户普通农户中药材园区，有效提升产量，增加群众产业收入 | 5 | 18
169 | 产业发展类—产业 | 2024年普济镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 远景村 | 核桃品种改良200亩。 | 5300001234969853 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 促进当地核桃产业发展 | 20 | 70
170 | 产业发展类—产业 | 2024年普济镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 月西村 | 核桃品种改良200亩。 | 5300001234969853 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 促进当地核桃产业发展 | 22 | 77
171 | 产业发展类—产业 | 2024年黄洋镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 黄洋镇人民政府 | 黄洋镇 | 太阳村 | 核桃品种改良350亩。 | 5300001234969853 | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [7 empty] | 核桃品种改良350亩。 | 30 | 105
172 | 产业发展类—产业 | 2024年张华镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 双龙村 | 核桃品种改良200亩。 | 5300001234969853 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 核桃品种改良200亩。 | 25 | 88
173 | 产业发展类—产业 | 2024年张华镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 三汇村 | 核桃品种改良200亩。 | 5300001234969853 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 核桃品种改良200亩。 | 20 | 70
174 | 产业发展类—产业 | 2024年五权镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 五权镇人民政府 | 五权镇 | 山花村 | 核桃品种改良200亩。 | 5300001234969853 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 核桃品种改良200亩。 | 20 | 70
175 | 产业发展类—产业 | 2024年英萃镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 新房村 | 核桃品种改良700亩。 | 5300001234969853 | 21 | [5 empty] | 21 | [7 empty] | 核桃品种改良700亩。 | 30 | 105
176 | 产业发展类—产业 | 2024年英萃镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 蓝玉村 | 核桃品种改良500亩。 | 5300001234969853 | 15 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 核桃品种改良500亩。 | 30 | 105
177 | 产业发展类—产业 | 2024年九龙镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 苍山村 | 核桃品种改良100亩。 | 5300001234969853 | 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 项目完成后，改良了10户脱贫户、65户普通农户核桃品种，有效提升产量，增加群众产业收入 | 10 | 35
178 | 产业发展类—产业 | 2024年九龙镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 柏林村 | 核桃品种改良200亩。 | 5300001234969853 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 项目完成后，改良了20户脱贫户、73户普通农户核桃品种，有效提升产量，增加群众产业收入 | 20 | 70
179 | 产业发展类—产业 | 2024年九龙镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 文星村 | 核桃品种改良200亩。 | 5300001234969853 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 项目完成后，改良了20户脱贫户、76户普通农户核桃品种，有效提升产量，增加群众产业收入 | 20 | 70
180 | 产业发展类—产业 | 2024年盐河镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 盐河镇 | 金星村 | 核桃品种改良350亩。 | 5300001234969853 | 10.5 | [5 empty] | 10.5 | [7 empty] | 核桃品种改良350亩。 | 35 | 123
181 | 产业发展类—产业 | 2024年天星镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 光辉村 | 核桃品种改良500亩。 | 5300001234969853 | 15 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 提高产业收入预计受益123人 | 35 | 123
182 | 产业发展类—产业 | 2024年天星镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 黄松村 | 核桃品种改良300亩。 | 5300001234969853 | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 提高产业收入预计受益70人 | 20 | 70
183 | 产业发展类—产业 | 2024年天星镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 木瓜村 | 核桃品种改良200亩。 | 5300001234969853 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 提高产业收入预计受益53人 | 15 | 53
184 | 产业发展类—产业 | 2024年天星镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 农经村 | 核桃品种改良100亩。 | 5300001234969853 | 3 | 3 | [12 empty] | 提高产业收入预计受益35人 | 10 | 35
185 | 产业发展类—产业 | 2024年大两镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 金光村 | 核桃品种改良150亩。 | 5300001234969853 | 4.5 | [5 empty] | 4.5 | [7 empty] | 项目完成后，改良了15户脱贫户、117户普通农户核桃品种，有效提升产量，增加群众产业收入 | 15 | 53
186 | 产业发展类—产业 | 2024年大两镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村 | 核桃品种改良100亩。 | 5300001234969853 | 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 项目完成后，改良了10户脱贫户、85户普通农户核桃品种，有效提升产量，增加群众产业收入 | 10 | 35
187 | 产业发展类—产业 | 2024年大两镇核桃品种改良项目 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 新华村 | 核桃品种改良300亩。 | 5300001234969853 | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 项目完成后，改良了32户脱贫户、95户普通农户核桃品种，有效提升产量，增加群众产业收入 | 32 | 112
188 | 产业发展类—产业 | 2024年燕子乡核桃品种改良项目 | 县林业局 | 燕子乡人民政府 | 燕子乡 | 金河村 | 核桃品种改良300亩。 | 5300001234969853 | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 项目完成后，管护了25户脱贫户、100户普通农户核桃产业，有效提升产量，增加群众产业收入 | 25 | 88
189 | 产业发展类—产业 | 2024年旺苍县国营苗圃基地建设项目 | 县林业局 | 旺苍县国营苗圃 | 旺苍县 |  | 种植林下中药材200亩，核桃综合管护300亩，杜仲品改管护100亩。 | 5300001234995031 | 15 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 促进脱贫群众增收 | 14 | 48
190 | 产业发展类—产业 | 2024年西河核桃现代林业园区巩固提升项目 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 自来村 | 核桃综合管护400亩，核桃补植补造200亩，中药材种植管护300亩。 | 5300001204964858 | 27.3 | [5 empty] | 27.3 | [7 empty] | 持续夯实自来西河核桃现代林业园区产业基础 | 11 | 39
191 | 产业发展类—产业 | 2024年白水镇核桃综合管护项目 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 水峰村 | 核桃综合管护500亩。 | 5300001234971345 | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 已完成核桃综合管护500亩 | 15 | 53
192 | 产业发展类—产业 |  | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 黄金村 | 核桃综合管护500亩。 | 5300001234971345 | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 已完成核桃综合管护500亩 | 30 | 105
193 | 产业发展类—产业 | 2024年普济黄花山核桃现代林业园区巩固提升项目 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 远景村 | 新建采穗圃50亩，核桃综合管护1000亩。 | 5300001234995150 | 50 | [5 empty] | 50 | [7 empty] | 促进当地核桃产业发展 | 18 | 63
194 | 产业发展类—产业 | 2024年普济镇油橄榄园区建设项目 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 清江村 | 油橄榄管护300亩。 | 5300001234996479 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 促进当地油橄榄产业发展 | 26 | 91
195 | 产业发展类—产业 | 2024年三江核桃现代林业园区巩固提升项目 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 三江村 | 核桃综合管护500亩，种植中药材500亩。 | 5300001234999006 | 25 | [5 empty] | 25 | [7 empty] | 形成特色产业 | 30 | 105
196 | 产业发展类—产业 |  | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 大旗村 | 核桃综合管护700亩。 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [7 empty] | 形成特色产业 | 22 | 77
197 | 产业发展类—产业 | 2024年张华镇核桃园区建设项目 | 县林业局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 双龙村 | 新建核桃初加工点1处。核桃综合管护300亩。 | 5300001234998274 | 16 | [5 empty] | 16 | [7 empty] | 新建核桃初加工点1处。核桃综合管护300亩。 | 15 | 53
198 | 产业发展类—产业 | 2024年五权镇核桃综合管护项目 | 县林业局 | 五权镇人民政府 | 五权镇 | 铜钱村 | 核桃综合管护500亩。 | 5300001234971345 | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 核桃综合管护500亩。 | 16 | 56
199 | 产业发展类—产业 | 2024年高阳镇核桃综合管护项目 | 县林业局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 双午村 | 核桃综合管护500亩。 | 5300001234971345 | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 核桃综合管护，促进产业发展 | 30 | 105
200 | 产业发展类—产业 | 2024年英萃核桃现代林业园区巩固提升项目 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 新房村 | 中药材管护1000亩，核桃综合管护2000亩。 | 5300001204957492 | 70 | [5 empty] | 70 | [7 empty] | 中药材管护1000亩，核桃综合管护2000亩。 | 30 | 105
201 | 产业发展类—产业 |  | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 新建村 | 核桃综合管护1500亩。 |  | 30 | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 核桃综合管护1500亩。 | 28 | 98
202 | 产业发展类—产业 | 2024年国华镇核桃综合管护项目 | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 国华镇 | 花街村 | 核桃综合管护400亩。 | 5300001234971345 | 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 项目管护后，促进集体经济的发展，促进当地群众增产增收 | 26 | 91
203 | 产业发展类—产业 |  | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 国华镇 | 古松村 | 核桃综合管护400亩。 | 5300001234971345 | 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 项目管护后，促进集体经济的发展，促进当地群众增产增收 | 33 | 116
204 | 产业发展类—产业 | 2024年九龙镇核桃综合管护项目 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 文星村 | 核桃综合管护400亩。 | 5300001234971345 | 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 项目完成后，管护了26户脱贫户、72户普通农户核桃产业，有效提升产量，增加群众产业收入 | 26 | 91
205 | 产业发展类—产业 |  | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 先锋村 | 核桃综合管护200亩。 | 5300001234971345 | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 项目完成后，管护了15户脱贫户、67户普通农户核桃产业，有效提升产量，增加群众产业收入 | 15 | 53
206 | 产业发展类—产业 |  | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 苍山村 | 核桃综合管护400亩。 | 5300001234971345 | 8 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 项目完成后，管护了27户脱贫户、98户普通农户核桃产业，有效提升产量，增加群众产业收入 | 27 | 95
207 | 产业发展类—产业 | 2024年大两镇核桃综合管护项目 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 永星村 | 核桃综合管护1000亩。 | 5300001234971345 | 20 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 项目完成后，改善了22户脱贫户、95户普通农户核桃园区，有效提升产量，增加群众产业收入 | 22 | 77
208 | 产业发展类—产业 |  | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村 | 核桃综合管护500亩。 | 5300001234971345 | 10 | 10 | [12 empty] | 项目完成后，改善了15户脱贫户、85户普通农户核桃园区，有效提升产量，增加群众产业收入 | 15 | 53
209 | 产业发展类—产业 | 2024年燕子乡核桃综合管护项目 | 县林业局 | 燕子乡人民政府 | 燕子乡 | 绿化村 | 核桃综合管护200亩。 | 5300001234971345 | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 项目完成后，管护了24户脱贫户、69户普通农户核桃产业，有效提升产量，增加群众产业收入 | 24 | 84
210 | 产业发展类—产业 |  | 县林业局 | 燕子乡人民政府 | 燕子乡 | 燕午村 | 核桃综合管护300亩。 | 5300001234971345 | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 项目完成后，管护了23户脱贫户、56户普通农户核桃产业，有效提升产量，增加群众产业收入 | 23 | 81
211 | 产业发展类—产业 | 2024年东河镇油茶产业发展项目 | 县林业局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 福临村 | 老油茶抚育200亩。 | 5300001234991587 | 6 | 6 | [12 empty] | 老油茶抚育200亩。 | 20 | 70
212 | 产业发展类—产业 | 2024年大两镇油茶产业发展项目 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 大两镇 | 两汇村 | 老油茶抚育200亩。 | 5300001234991845 | 6 | 6 | [12 empty] | 项目完成后，改善了19户脱贫户、85户普通农户油茶园区，有效提升产量，增加群众产业收入 | 19 | 67
213 | 产业发展类—产业 | 2024年天星镇笋用竹基地建设项目 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 新农村 | 新栽笋用竹200亩，管护笋用竹1100亩。 | 5300001234990631 | 32 | [5 empty] | 32 | [7 empty] | 发动群众发展产业，提高产业收入，预计受益70人 | 20 | 70
214 | 到户奖补类 | 2023年核桃和林下道地中药材实用技术培训项目 | 县林业局 | 县林业局 | 全县 |  | 开展核桃和林下道地中药材实用技术培训。 | 5300001234962288 | 5 | 5 | [12 empty] | 提升全县核桃和林下道地中药材实用技术能力 | 100 | 350
215 | 产业发展类—基建 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 县林业局 | 旺苍县国有林场 | 全县 |  | 新建工区安全防护工程116米，新建（硬化）生活区1200平方米，新建工区驻地沟渠混凝土渠化550立方米，森林质量提升500亩。 | 5300001202404212 | 135 |  |  |  | 135 | [9 empty] | 建成后能有效改善国林职工生产生活水平 | 5 | 18
216 | 基建设施类 | 2024年安全饮水管材采购项目 | 县水利局 | 县水利科技服务中心 | 全县 |  | 按照需求采购。 | 5300001234941720 | 21 | [5 empty] | 21 | [7 empty] | 有效保障全县饮水安全
217 | 基建设施类 | 2024年东河镇川山村饮水安全项目 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 川山村 | 新建水源工程1处，水池2口，铺设管网7公里。 | 5300001234940156 | 13.48 | [5 empty] | 13.48 | [7 empty] | 新建水源工程1处，水池2口，铺设管网7公里。 | 16 | 56
218 | 基建设施类 | 2024年东河镇南峰村饮水安全项目 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 东河镇 | 南峰村 | 维修工程1处，铺设管网6公里。 | 5300001234938154 | 13.55 | [5 empty] | 13.55 | [7 empty] | 维修工程1处，铺设管网6公里。 | 6 | 21
219 | 基建设施类 | 2024年嘉川镇五四村饮水安全项目 | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 五四村 | 新建水池2口，铺设管网1.5公里。 | 5300001234935206 | 9.85 | [5 empty] | 9.85 | [7 empty] | 解决五四村100户群众安全饮水 | 18 | 63
220 | 基建设施类 | 2024年白水镇卢家坝村饮水安全项目 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 卢家坝村 | 新建水源工程1处，铺设管网10公里。 | 5300001234930964 | 21.7 | [5 empty] | 21.7 | [7 empty] | 已完成新建水源工程1处，铺设管网10公里。 | 14 | 49
221 | 基建设施类 | 2024年黄洋镇蟠龙村饮水安全项目 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 黄洋镇 | 蟠龙村 | 新建提水工程1处，水池维修工程3处，铺设管网7.8公里。 | 5300001234925822 | 22.5 | [5 empty] | 22.5 | [7 empty] | 新建提水工程1处，水池维修工程3处，铺设管网7.8公里。 | 40 | 140
222 | 基建设施类 | 2024年普济镇月西村饮水安全项目 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 月西村 | 新建自流饮水工程1处（其中截流坝2处），铺设管网8.18公里。 | 5300001234919434 | 14.3 | [5 empty] | 14.3 | [7 empty] | 为当地群众建设安全饮水工程1处，保障群众安日常用水安全，提升抗旱能力 | 8 | 28
223 | 基建设施类 | 2024年三江镇花园村饮水安全项目 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 三江镇 | 花园村 | 新建水源工程1处，铺设管网12公里。 | 5300001234916858 | 21.2 | [5 empty] | 21.2 | [7 empty] | 保障群众饮水安全 | 13 | 46
224 | 基建设施类 | 2024年木门镇茶元村饮水安全项目 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 茶元村 | 新建水厂1处。 | 5300001200486057 | 56.55 | [5 empty] | 56.55 | [7 empty] | 项目建成后，将保障16户脱贫户、100余人饮水安全，群众生产生活条件得到极大改善。 | 16 | 56
225 | 基建设施类 | 2024年木门镇河东村饮水安全项目 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 河东村 | 新建提水工程1处，铺设管网1.745公里。 | 5300001234914326 | 22.5 | [5 empty] | 22.5 | [7 empty] | 项目建成后，将保障24户脱贫户、160余人饮水安全，群众生产生活条件得到极大改善。 | 24 | 84
226 | 基建设施类 | 2024年木门镇石川村饮水安全项目 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 石川村 | 新建提水工程3处，铺设管网1.74公里。 | 5300001234913240 | 21.8 | [5 empty] | 21.8 | [7 empty] | 项目建成后，将保障31户脱贫户、180余人饮水安全，群众生产生活条件得到极大改善。 | 31 | 109
227 | 基建设施类 | 2024年木门镇亭子村饮水安全项目 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 亭子村 | 新建提水工程10处，铺设管网1.909公里。 | 5300001203308112 | 25.45 | [5 empty] | 25.45 | [7 empty] | 项目建成后，将保障26户脱贫户、140余人饮水安全，群众生产生活条件得到极大改善。 | 26 | 91
228 | 基建设施类 | 2024年木门镇长乐村饮水安全项目 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 长乐村 | 新建提水工程1处，水池1口，维修水池1口，铺设管网3.65公里。 | 5300001234912038 | 14.67 | [5 empty] | 14.67 | [7 empty] | 项目建成后，将保障31户脱贫户、160余人饮水安全，群众生产生活条件得到极大改善。 | 31 | 109
229 | 基建设施类 | 2024年木门镇杨林村饮水安全项目 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 杨林村 | 新建水池2口，铺设管网3.8公里。 | 5300001234911412 | 8.51 | [5 empty] | 8.51 | [7 empty] | 项目建成后，将保障17户脱贫户、100余人饮水安全，群众生产生活条件得到极大改善。 | 17 | 60
230 | 基建设施类 | 2024年张华镇大梁村饮水安全项目 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 张华镇 | 大梁村 | 新建水池2口。 | 5300001234910991 | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 新建水池2口。 | 18 | 63
231 | 基建设施类 | 2024年五权镇铜钱村饮水安全项目 | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 五权镇 | 铜钱村 | 新建水池3口，铺设管网20.39公里。 | 5300001234910621 | 27.41 | [5 empty] | 27.41 | [7 empty] | 新建水池3口，铺设管网20.39公里。 | 7 | 25
232 | 基建设施类 | 2024年五权镇中河村饮水安全项目 | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 五权镇 | 中河村 | 新建水池4口，铺设管网15.12公里。 | 5300001234874830 | 24.46 | [5 empty] | 24.46 | [7 empty] | 新建水池4口，铺设管网15.12公里。 | 11 | 39
233 | 基建设施类 | 2024年高阳镇支溪村饮水安全项目 | 县水利局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 支溪村 | 新建提水设施1处，水池1口，铺设管网3公里。 | 5300001234873240 | 11.5 | [5 empty] | 11.5 | [7 empty] | 新建提水设施，水池，保障群众生活用水 | 2 | 7
234 | 基建设施类 | 2024年高阳镇向阳村饮水安全项目 | 县水利局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 向阳村 | 新建水池1口，场镇供水站维修，铺设管网0.5公里。 | 5300001234872209 | 9.69 | [5 empty] | 9.69 | [7 empty] | 新建水池，维修场镇供水站，保障群众生活用水 | 2 | 7
235 | 基建设施类 | 2024年双汇镇卫星村饮水安全项目 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 双汇镇 | 卫星村 | 新建水池2口，维修水池2口，铺设管网8.21公里。 | 5300001234870913 | 17.39 | [5 empty] | 17.39 | [7 empty] | 项目建成后，方便22户脱贫户、18户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 22 | 77
236 | 基建设施类 | 2024年双汇镇辕门村饮水安全项目 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 双汇镇 | 辕门村 | 新建自流饮水工程2处，铺设管网5.1公里。 | 5300001234869425 | 14.39 | [5 empty] | 14.39 | [7 empty] | 项目建成后，方便8户脱贫户、26户普通农户生产生活，改善生产条件，促进产业发展 | 8 | 28
237 | 基建设施类 | 2024年英萃镇关嘴村饮水安全项目 | 县水利局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 关嘴村 | 新建水源工程1处，水池1口，铺设管网0.77公里。 | 5300001234868096 | 14.33 | [5 empty] | 14.33 | [7 empty] | 解决群众安全饮水问题，提升群众幸福感 | 11 | 39
238 | 基建设施类 | 2024年国华镇山坪村饮水安全项目 | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 国华镇 | 山坪村 | 新建水池4口，铺设管网12公里。 | 5300001204886827 | 21.02 | [5 empty] | 21.02 | [7 empty] | 蓄水池建成后，方便，18户脱贫户、180户普通农户生产生活，保障当地群众饮水安全和身体健康 | 18 | 63
239 | 基建设施类 | 2024年国华镇古松村饮水安全项目 | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 国华镇 | 古松村 | 新建水池1口，铺设管网5公里。 | [15 empty] | 蓄水池建成后，方便，6户脱贫户、24户普通农户生产生活，保障当地群众饮水安全和身体健康 | 6 | 21
240 | 基建设施类 | 2024年龙凤镇龙台村饮水安全项目 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙台村 | 新建提水工程1处，铺设管网33.38公里。 | 5300001203300584 | 36.73 | [5 empty] | 36.73 | [7 empty] | 新建提水工程1处，铺设管网33.38公里。 | 26 | 91
241 | 基建设施类 | 2024年龙凤镇龙安村饮水安全项目 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 龙凤镇 | 龙安村 | 新建水池3口，铺设管网10.6公里。 | 5300001234852284 | 14.39 | [5 empty] | 14.39 | [7 empty] | 新建水池3口，铺设管网10.6公里。 | 15 | 53
242 | 基建设施类 | 2024年九龙镇大竹村饮水安全项目 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 大竹村 | 新建水池3口，铺设管网15公里。 | 5300001203347066 | 27.36 | [5 empty] | 27.36 | [7 empty] | 项目建成后，将保障24户脱贫户、95户普通农户饮水安全，群众生产生活条件得到极大改善。 | 24 | 84
243 | 基建设施类 | 2024年天星镇新农村饮水安全项目 | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 新农村 | 新建水源工程4处，水池4口，铺设管网15.6公里。 | 5300001234830207 | 50 | [5 empty] | 50 | [7 empty] | 保障群众饮水安全，预计受益21人 | 6 | 21
244 | 基建设施类 | 2024年白水镇黄金村人居环境整治提升项目 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 白水镇 | 黄金村 | 硬化入户路2000米。 | 5300001199798372 | 45.86 | [11 empty] | 45.86 |  | 已完成硬化入户路2000米。 | 41 | 144
245 | 基建设施类 | 2024年嘉川镇顺水村农村人居环境整治项目 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 嘉川镇 | 顺水村 | 新建标准化垃圾收集点2处、挡土墙550m³、灰色铁艺栏杆60米、室外地坪硬化140㎡等 | 5300001234792523 | 52 | [11 empty] | 52 |  | 改善顺水村人居环境条件 | 15 | 53
246 | 基建设施类 | 2024年木门镇茶元村人居环境整治提升项目 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 木门镇 | 茶元村 | 硬化入户路1600米，硬化排污渠1000米、散水870米。 | 5300001202136296 | 76.46 | [11 empty] | 76.46 |  | 联户路道建成后，改善112余人出行条件，改善其生活环境 | 32 | 112
247 | 基建设施类 | 2024年五权镇山花村人居环境整治提升项目 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 | 五权镇 | 山花村 | 硬化入户路1000米，硬化排污渠2100米、散水2100米。 | 5300001202154134 | 88.64 | [11 empty] | 88.64 |  | 硬化入户路1000米，硬化排污渠2100米、散水2100米。 | 59 | 207
248 | 基建设施类 | 2024年高阳镇鹿渡村人居环境整治提升项目 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 高阳镇 | 鹿渡村 | 硬化入户路3500米，硬化排污渠800米。 | 5300001199832902 | 99 | [11 empty] | 99 |  | 硬化入户路，提升鹿渡村人居环境 | 24 | 84
249 | 基建设施类 | 2024年米仓山镇元山村人居环境整治提升项目 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 米仓山镇 | 元山村 | 硬化入户路550米，硬化排污渠1800米、散水1800米。 | 5300001199538024 | 73.7 | [11 empty] | 73.7 |  | 硬化入户路550米，硬化排污渠1800米、散水1800米。 | 26 | 91
250 | 基建设施类 | 2024年盐河镇竹垭村人居环境整治提升项目 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 盐河镇 | 竹垭村 | 硬化入户路3053米，硬化排污渠462米、散水462米。 | 5300001199531458 | 90.1 | [11 empty] | 90.1 |  | 硬化入户路3053米，硬化排污渠462米、散水462米。 | 22 | 77
251 | 基建设施类 | 2024年天星镇红光村人居环境整治提升项目 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 天星镇 | 红光村 | 硬化入户路1800米。 | 5300001204951098 | 43.5 | [11 empty] | 43.5 |  | 村道建成后，改善95人出行条件. | 27 | 95
252 | 基建设施类 | 2024年五权镇清水村易地扶贫搬迁后续扶持巩固提升建设项目 | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 | 五权镇 | 清水村 | 改扩建道路1.9公里（安置点经养老院道路0.2公里，安置点到茶场产业道路1.7公里） | 5300001201985125 | 70 | 70 | [12 empty] | 改扩建道路1.9公里（安置点经养老院道路0.2公里，安置点到茶场产业道路1.7公里） | 36 | 126
253 | 基建设施类 | 2024年英萃镇雄鹰村集中安置点安全隐患整治项目 | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 雄鹰村 | 新建雄鹰村安置点安全挡土墙1450平方米。 | 5300001202003826 | 52.99 | 52.99 | [12 empty] | 解决了群众出行的安全隐患，提升了群众的幸福感 | 28 | 98
254 | 基建设施类 | 2024年英萃镇学堂村2024年度产业园区巩固提升建设项目 | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 学堂村 | 硬化学堂村五组园区道路1公里(含路基堡坎)，砌筑安置点堡坎1处（长35米，宽1米，高1.5米）。 | 5300001202014503 | 35.01 | 35.01 | [12 empty] | 解决群众出行，提高生产力 | 29 | 102
255 | 基建设施类 | 普济镇龙池村2024年度产业园区巩固提升项目 | 县发展和改革局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 龙池村 | 对安置点集体产业园区200亩喷滴灌溉设施进行改造。 | 5300001234772698 | 60 | 60 | [12 empty] | 发展当地茶产业，降低灌溉成本，促进增产增收 | 35 | 123
256 | 基建设施类 | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（白水镇勇敢村） | 县发展和改革局 | 白水镇勇敢村村民委员会 | 白水镇 | 勇敢村 | 新建耕作便道500米；新建蓄水池4口；安装灌溉管道4000米；完善安置点公共服务设施400米。 | 5300001234770711 | 30 | 30 | [12 empty] | 新建耕作便道500米；新建蓄水池4口；安装灌溉管道4000米；完善安置点公共服务设施400米。 | 77 | 270
257 | 基建设施类 | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（五权镇清水村） | 县发展和改革局 | 五权镇清水村村民委员会 | 五权镇 | 清水村 | 维修蓄水池1口200立方米，铺设饮水管道2000米；整治安置点公共服务配套基础设施140平方米；改建道路400米；新建耕作便道300米。 | 5300001234769296 | 30 | 30 | [12 empty] | 维修蓄水池1口200立方米，铺设饮水管道2000米；整治安置点公共服务配套基础设施140平方米；改建道路400米；新建耕作便道300米。 | 48 | 168
258 | 基建设施类 | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（英萃镇雄鹰村） | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 英萃镇 | 雄鹰村 | 新建安置点浆砌挡土墙700立方米。 | 5300001234767015 | 30 | 30 | [12 empty] | 解决了群众修房无屋基的问题，群众的安全住房得到了保障 | 30 | 105
259 | 到户奖补类 | 2024年度脱贫人口小额信贷贴息项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | 对全县2750户脱贫户的扶贫小额信贷资金给予不超过5%的年利率财政贴息。 | 5300001200501161 | 500 | 500 | [12 empty] | 对全县2750户脱贫户的扶贫小额信贷资金给予不超过5%的年利率财政贴息。 | 917 | 2750
260 | 到户奖补类 | 2024年度脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 全县 |  | 对全县17000名脱贫人口跨区域务工就业进行交通补助。 | 5300001234764074 | 1400 | [5 empty] | 1400 | [7 empty] | 对全县17000名脱贫人口跨区域务工就业进行交通补助。 | 5650 | 17000
261 | 到户奖补类 | 2024年度雨露计划项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | 对全县4000名中高职学生实施雨露计划补助项目，每人每期补助1500元。 | 5300001202098815 | 500 | 500 | [12 empty] | 对全县4000名中高职学生实施雨露计划补助项目，每人每期补助1500元。 | 670 | 2000
262 | 产业发展类—基建 | 高标准农田管护经费 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | 高标准农田管护经费 | 5300001204358709 | 5 | [12 empty] | 5 | 高标准农田管护经费
263 | 到户奖补类 | “政担银企户”贷款贴息及担保费补贴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | “政担银企户”贷款贴息及担保费补贴 | 5300001204331888 | 380 | [12 empty] | 380 | “政担银企户”贷款贴息及担保费补贴
264 | 到户奖补类 | “富民贷”风险补偿基金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | “富民贷”风险补偿基金 | 5300001204338880 | 100 | [12 empty] | 100 | “富民贷”风险补偿基金
265 | 到户奖补类 | 山洪灾害危险区基层责任人补贴 | 县水利局 | 县水利局 | 全县 |  | 山洪灾害危险区基层责任人补贴 | 5300001204366814 | 149 | [12 empty] | 149 | 山洪灾害危险区基层责任人补贴
266 | 到户奖补类 | 偿还易地扶贫搬迁项目贷款 | 县发展和改革局 | 县发展和改革局 | 全县 |  | 偿还易地扶贫搬迁项目贷款 | 5300001204280426 | 1200 | [12 empty] | 1200 | 偿还易地扶贫搬迁项目贷款
267 | 到户奖补类 | 困难群众代缴医疗保险个人缴费 | 县医保局 | 县医保局 | 全县 |  | 困难群众代缴医疗保险个人缴费 | 5300001204303374 | 195 | [12 empty] | 195 | 困难群众代缴医疗保险个人缴费
268 | 到户奖补类 | 困难残疾人生活补贴 | 县民政局 | 县民政局 | 全县 |  | 困难残疾人生活补贴 | 5300001204374832 | 585 | [12 empty] | 585 | 困难残疾人生活补贴
269 | 到户奖补类 | 困难群众救助补助资金 | 县民政局 | 县民政局 | 全县 |  | 困难群众救助补助资金 | 5300001204309849 | 316 | [12 empty] | 316 | 困难群众救助补助资金
270 | 到户奖补类 | 贫困寄宿生生活补助 | 县教育局 | 县教育局 | 全县 |  | 贫困寄宿生生活补助 | 5300001204292344 | 300 | [12 empty] | 300 | 贫困寄宿生生活补助
271 | 到户奖补类 | 贫困高中生免学费 | 县教育局 | 县教育局 | 全县 |  | 贫困高中生免学费 | 5300001204294707 | 125 | [12 empty] | 125 | 贫困高中生免学费
272 | 到户奖补类 | 建档立卡中高职、专、本补助 | 县教育局 | 县教育局 | 全县 |  | 建档立卡中高职、专、本补助 | 5300001204298885 | 145 | [12 empty] | 145 | 建档立卡中高职、专、本补助
273 | 到户奖补类 | 2024年项目管理费 | 县农业农村局、县财政局、县发改局 | 县农业农村局、县财政局、县发改局 | 全县 |  | 2024年项目管理费 | 5300001234756585 | 170 | 116 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 4 |  | 2024年项目管理费
274 | 到户奖补类 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 县发改局 | 县发改局 | 全县 |  | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 5300001175957580 | 1917 | 1917 | [12 empty] | 易地扶贫搬迁贷款贴息
275 | 到户奖补类 | 农村综合水价改革 | 县水利局 | 县水利局 | 全县 |  | 农村综合水价改革 | 5300001235024248 | 13.63 | [11 empty] | 13.63 |  | 农村综合水价改革
276 | 产业发展类—基建 | 2023年旺苍县优势特色产业乡镇建设项目（二期） | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | 加工厂房建设项目、农旅产品展示销售点位建设项目等 | 5300001235083420 | 400 | [5 empty] | 400 | [7 empty] | 加工厂房建设项目、农旅产品展示销售点位建设项目等
277 | 产业发展类—基建 | 旺苍县2024年省级财政畜牧业补短板生猪养殖场现代化建设项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | 旺苍县运旺养殖专业合作社、旺苍县横石牧业有限公司、旺苍县兴鑫养殖专业合作社等37 个规模场户开展改扩建圈舍，改造温控系统、生产设施、粪污处理设施、监控设施、生猪智能养殖物联网、智能新风系统等。 | 5300001235039893 | 800 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 旺苍县运旺养殖专业合作社、旺苍县横石牧业有限公司、旺苍县兴鑫养殖专业合作社等37 个规模场户开展改扩建圈舍，改造温控系统、生产设施、粪污处理设施、监控设施、生猪智能养殖物联网、智能新风系统等。
278 | 产业发展类—产业 | 旺苍县2024年川东北小麦产业集群项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | 全县建成标准化生产示范基地1.5万亩，耕种收综合机械化率提高5%以上，适度规模经营比例提高5%以上，社会化服务面积提高15%，小麦产业总产值提高5%，新培育种粮经营主体5个。 | 5300001235041681 | 525 | [5 empty] | 525 | [7 empty] | 全县建成标准化生产示范基地1.5万亩，耕种收综合机械化率提高5%以上，适度规模经营比例提高5%以上，社会化服务面积提高15%，小麦产业总产值提高5%，新培育种粮经营主体5个。
279 | 到户奖补类 | 2024年高标准农田管护项目经费 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | 2024年高标准农田管护项目经费 | 5300001235229224 | 6.9 | [11 empty] | 6.9 |  | 2024年高标准农田管护项目经费
280 | 基建设施类 | 2024年普济镇龙池村产业道路维修整治项目 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 普济镇 | 龙池村 | 维修整治龙池村水毁产业道路2公里，设置挡防设施及排水设施、恢复水毁路面。 | 5300001235228287 | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 维修整治龙池村水毁产业道路2公里，设置挡防设施及排水设施、恢复水毁路面。 | 5 | 16
281 | 基建设施类 | 2024年农机智慧管理及农业社会化服务平台项目 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 |  | 新建农机智慧管理及农业社会化服务平台1个（含1年运维费用），安装亚米级北斗系统监测终端30套。 | 5300001235085867 | 28 | [5 empty] | 28 | [7 empty] | 新建农机智慧管理及农业社会化服务平台1个（含1年运维费用），安装亚米级北斗系统监测终端30套。
282 | 基建设施类 | 2024年九龙镇首石村通村道路维修整治项目 | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 | 九龙镇 | 首石村 | 在周家沟处新建堡坎487.18立方米，新建渠堰420米，整治沟渠250米。 | 5300001235080846 | 56.1 | [5 empty] | 56.1 | [7 empty] | 在周家沟处新建堡坎487.18立方米，新建渠堰420米，整治沟渠250米。 | 8 | 26

## Sheet2 (hidden)
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号
1 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县茶产业巩固提升项目 | 旺苍县 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240314 | 20240330 | 20241230 | 20240328 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -180 |  | 1100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200528127
2 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县茶种业现代农业园区巩固提升项目 | 旺苍县 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240328 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 270 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 270 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201571057
3 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 粮油示范片建设项目 | 木门镇 | 185.68 | 185.68 | 185.68 | 0 | 185.68 | 185.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 185.68 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 185.68 | 185.48 | 0 | 185.48 | 185.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202221265
4 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县国有林场2024年度中央财政衔接乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升项目 | 米仓山镇 | 135 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 旺苍县国有林场 | 否 | 20240208 | 20240328 | 20241225 | 20240322 |  | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 135 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202404212
5 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县五权现代农业园区巩固提升项目 | 五权镇 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 0 | 94.2 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241030 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 94.2 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 94.2 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 206 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202416383
6 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县“茶元乡村振兴示范片”茶文旅融合项目 | 木门镇 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 0 | 94.59 | 0 | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240321 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 94.59 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 94.59 | 94.3 | 0 | 94.3 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 是 | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203080800
7 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年英萃核桃现代林业园区巩固提升项目 | 英萃镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240325 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 100 | 99.8 | 0 | 99.8 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 58 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204957492
8 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年西河核桃现代林业园区巩固提升项目 | 嘉川镇 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 | 27.3 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240325 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 27.3 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 27.3 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 39 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204964858
9 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县2024年高标准农田项目 | 东河镇,黄洋镇 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，其他，就业务工 | 否 | 农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240520 | 20240605 | 20241231 | 20240610 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 0 |  | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001212807404
10 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县木门三合现代茶叶园区项目 | 三合村 | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，收益分红，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240510 | 20240530 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 1486 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956 | 0 |  | 2500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001212813950
11 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县三江镇-大两镇粮油园区建设项目 | 大两镇,三江镇 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240516 | 20240610 | 20241231 | 20240620 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 |  | 1800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001212821431
12 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县木门镇茶文旅融合项目 | 木门镇 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，土地流转 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 20240919 | 20240920 | 20241231 | 20240920 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 |  | 430 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001230228165
13 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县黄洋镇万亩黄茶基地建设项目 | 黄洋镇 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 |  | 20240918 | 20240919 | 20241231 | 20240920 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 860 | 0 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | -860 |  | 650 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001230229174
14 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县东河-嘉川乡村振兴示范片建设项目 | 东河镇,嘉川镇 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | [5 empty] | 20240920 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 565 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -565 |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001230231047
15 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年张华镇松浪村产业发展及基础设施配套项目 | 松浪村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 张华镇 | 否 | 20240319 | 20240402 | 20240702 | 20240409 | 20240724 | 是 | 否 | 20240730 | 本级扶贫部门 | 20 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 20 | 19.9 | 0 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 否 | 217 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234825364
16 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年米仓山镇元坝村产业发展及基础设施配套项目 | 米仓山镇 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 米仓山镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 15 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234855816
17 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年盐河镇风景村产业发展及基础设施配套项目 | 风景村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 盐河镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234860624
18 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年盐河镇高山蔬菜种植项目 | 盐河镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 盐河镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 10 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234861936
19 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年天星镇产业发展项目 | 天星镇 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 天星镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 43 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234864573
20 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年黄洋镇太阳村产业发展项目 | 太阳村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 黄洋镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 15 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234911513
21 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年普济镇龙池村黄茶种植项目 | 龙池村 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 68.17 | 0 | 68.17 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 68.17 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 68.17 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234912073
22 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年普济镇九江村黄茶种植项目 | 九江村 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240328 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 28.71 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 28.71 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234912762
23 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年嘉川镇新生村特色水果产业带巩固提升项目 | 新生村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20240918 | 20240327 | 20240919 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 24 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234914054
24 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县农产品SC认证和农产品质量安全项目 | 旺苍县 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 150 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 150 | 149.8 | 0 | 149.8 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234915621
25 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县大两镇古茶种质资源巩固提升项目 | 大两镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 大两镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 100 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234920841
26 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县粮油现代农业园区农业机械设备采购项目 | 旺苍县 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 0 | 149.8 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 149.8 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 149.8 | 149.6 | 0 | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234923897
27 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县到户产业发展项目 | 旺苍县 | 267 | 267 | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |  |  | 133 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234925843
28 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 庭院经济发展项目 | 旺苍县 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 30 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 54 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234931115
29 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县中药材基地建设项目 | 旺苍县 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 0 | 113.2 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 113.2 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 113.2 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234964365
30 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县中药材产业发展项目 | 旺苍县 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 48 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 48 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234966325
31 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县核桃品种改良项目 | 旺苍县 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 0 | 160.5 | 3 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 160.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 160.5 | 160.3 | 0 | 160.3 | 2.9 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234969853
32 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县核桃综合管护项目 | 旺苍县 | 116 | 116 | 116 | 0 | 116 | 10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 116 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 116 | 115.8 | 0 | 115.8 | 9.9 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 260 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234971345
33 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县国有林场基地建设项目 | 旺苍县 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县国营林场 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 15 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234990019
34 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年天星镇笋用竹基地建设项目 | 天星镇 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240320 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 32 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 32 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234990631
35 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年东河镇油茶产业发展项目 | 东河镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 |  | 否 |  |  |  | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 6 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234991587
36 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年大两镇油茶产业发展项目 | 大两镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 大两镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 6 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234991845
37 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年旺苍县国营苗圃基地建设项目 | 旺苍县 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 15 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 15 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234995031
38 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年普济黄花山核桃现代林业园区巩固提升项目 | 普济镇 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 50 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 50 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234995150
39 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年普济镇油橄榄园区建设项目 | 普济镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 6 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234996479
40 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年张华镇核桃园区建设项目 | 张华镇 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 张华镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 16 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 16 | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234998274
41 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年三江核桃现代林业园区巩固提升项目 | 三江镇 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241016 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 39 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 39 | 38.8 | 0 | 38.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234999006
42 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旺苍县2024年川东北小麦产业集群项目 | 旺苍县 | 525 | 525 | 525 | 0 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240326 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |  |  | 106 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235041681
43 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年第二批新型农村集体经济项目 | 旺苍县 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240325 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235079729
44 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年木门镇农业产业强镇项目 | 木门镇 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 20240319 | 20240325 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 86 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235083420
45 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 2024年畜牧产业发展项目 | 旺苍县 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241230 | 20240402 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 970 | 0 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | -70 |  | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200514564
46 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 嘉川镇“湖羊入川”养殖基地建设项目 | 嘉川镇 | 2594 | 2594 | 2594 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240514 | 20240530 | 20241231 | 20240530 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 |  | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001212827703
47 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶元乡村振兴生态水产养殖项目 | 茶元村 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.62 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234938496
48 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 旺苍县2024年省级财政畜牧业补短板生猪养殖场现代化建设项目 | 旺苍县 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240515 | 20240710 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  | 80 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235039893
49 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 旺苍县“茶元乡村振兴示范片”新建茶叶加工厂建设项目 | 木门镇 | 93 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240314 | 20240320 | 20240629 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 93 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 93 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202204637
50 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 木门镇茶元村茶产业融合建设项目 | 木门镇 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 0 | 75.57 | 0 | 75.57 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 75.57 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 75.57 | 75.3 | 0 | 75.3 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 是 | 51 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203096395
51 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇产业发展及基础设施配套项目 | 嘉川镇 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 95 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 95 | 94.5 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 156 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200727508
52 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇龙凤村产业发展及基础设施配套项目 | 龙凤村 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 99.6 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 99.6 | 99.2 | 0 | 99.2 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 是 | 47 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200747745
53 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年檬子乡钟岭村产业发展及基础设施配套项目 | 檬子乡 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 檬子乡人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 200 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 200 | 199.8 | 0 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 42 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200764492
54 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇茶元村山坪塘整治项目 | 茶元村 | 115.26 | 115.26 | 115.26 | 0 | 115.26 | 0 | 115.26 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240629 | 20240321 | 20240629 | 是 | 否 | 20240703 | 本级扶贫部门 | 115.26 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 115.26 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201514645
55 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇大树村黄茶园产业道路建设项目 | 嘉川镇 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 0 | 99.43 | 99.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240320 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 99.43 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 99.43 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201533195
56 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年高阳镇虎垭村产业发展及基础设施配套项目 | 高阳镇 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 110 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 45 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201549296
57 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇狮坪村山坪塘新建项目 | 狮坪村 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 0 | 45.51 | 0 | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 45.51 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 45.51 | 45.51 | 0 | 45.51 | 0 | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202695371
58 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇松浪村山坪塘整治项目 | 松浪村 | 51.22 | 51.22 | 51.22 | 0 | 51.22 | 0 | 51.22 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240830 | 20240320 | 20240830 | 是 | 否 | 20240905 | 本级扶贫部门,财政部门 | 51.22 | 20240909 | 审计决算 | 20240911 | 51.22 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202703849
59 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇中华村产业发展及基础设施配套项目 | 中华村 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 0 | 70.93 | 0 | 70.93 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240321 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 70.93 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 70.93 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203115377
60 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇红垭村河堤水毁修复工程 | 红垭村 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 0 | 45.43 | 0 | 45.43 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240927 | 20240322 | 20240927 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门,财政部门 | 45.43 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 45.43 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 是 | 27 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203261222
61 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇河东村山坪塘整治项目 | 河东村 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 0 | 57.36 | 0 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240905 | 本级扶贫部门,财政部门 | 57.36 | 20240909 | 审计决算 | 20240912 | 57.36 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 是 | 64 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203267270
62 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大德镇增产村爱国大堰维修整治项目 | 增产村 | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240830 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 58 | 20240912 | 审计决算 | 20240919 | 58 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 14 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203272394
63 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年盐河镇春坪村渠堰新建项目 | 春坪村 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 0 | 48.59 | 0 | 48.59 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240918 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 48.59 | 20240909 | 审计决算 | 20240913 | 48.59 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203278096
64 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇南凤村蒲家山特色水果产业示范点产水配套项目 | 南凤村 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 0 | 58.36 | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240314 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 58.36 | 20240905 | 竣工决算 | 20240909 | 58.36 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 是 | 134 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203283718
65 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大德镇星火村水毁修复工程 | 星火村 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 0 | 48.14 | 0 | 48.14 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240830 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240905 | 本级扶贫部门,财政部门 | 48.14 | 20240909 | 审计决算 | 20240913 | 48.14 | 48.14 | 0 | 48.14 | 0 | 48.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203317456
66 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇龙岗村水毁修复工程 | 张华镇 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20240827 | 20240322 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 26.87 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 26.87 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001203325580
67 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇青坪村产水配套项目 | 青坪村 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，其他 | 否 | 县农业农村局 | 旺苍县木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240508 | 20240820 | 20240510 | 20240814 | 是 | 否 | 20240828 | 本级扶贫部门 | 35.9 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 35.9 | 35.8 | 0 | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 333 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234821967
68 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年双汇镇卫星村产水配套项目 | 卫星村 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 0 | 12.17 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 双汇镇 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240328 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 12.17 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 12.17 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 是 | 37 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234834171
69 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年国华镇红花村产水配套项目 | 红花村 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 0 | 17.99 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 国华镇 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240327 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 17.99 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 17.99 | 17.7 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234835972
70 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇白虎村产业发展及基础设施配套项目 | 白虎村 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 0 | 75.88 | 0 | 75.88 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240326 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 75.88 | 20241011 | 竣工决算 | 20241014 | 75.88 | 75.5 | 0 | 75.5 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234840179
71 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇四新村河堤水毁修复工程 | 四新村 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240720 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240724 | 本级扶贫部门 | 26.4 | 20240725 | 竣工决算 | 20240726 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234842397
72 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇龙安村产业发展及基础设施配套项目 | 龙安村 | 40.66 | 40.66 | 40.66 | 0 | 40.66 | 0 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240326 | 20240924 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 40.66 | 20241011 | 竣工决算 | 20241014 | 40.66 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234843369
73 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年黄洋镇古店村1组佛仟子水毁修复工程 | 古店村 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 0 | 17.81 | 0 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 17.81 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 17.81 | 17.81 | 0 | 17.81 | 0 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234845437
74 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇月西村水毁修复工程 | 月西村 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 0 | 28.97 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240725 | 20240322 | 20240726 | 是 | 否 | 20240730 | 本级扶贫部门 | 28.97 | 20240801 | 竣工决算 | 20240802 | 28.97 | 28.97 | 0 | 28.97 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234848631
75 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇下石村水毁修复工程 | 下石村 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 40.4 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 40.4 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234853905
76 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年米仓山镇回龙社区产业发展及基础设施配套项目 | 回龙社区 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 0 | 7.82 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 米仓山镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 7.82 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 7.82 | 7.72 | 0 | 7.72 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234853923
77 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇石洞沟社区上段水毁修复工程 | 三江坝社区 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 29.5 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234859030
78 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大德镇中坝村产水配套项目 | 中坝村 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 大德镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 9.4 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234859211
79 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇光荣村兰家河段水毁修复工程 | 旺苍县 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 38.5 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 38.5 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234862154
80 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年英萃镇英安社区水毁修复工程 | 旺苍县 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 28.54 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 28.54 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234865384
81 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年盐河镇青山村水毁修复工程 | 青山村 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 19.71 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 19.71 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234868003
82 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年水磨镇广福村产业发展基础设施配套项目 | 广福村 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 0 | 24.53 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 水磨镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 24.53 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 24.53 | 24.53 | 0 | 24.53 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234868403
83 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年水磨镇产业发展及基础设施配套项目 | 水磨镇 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 0 | 77.16 | 0 | 77.16 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 水磨镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240925 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 77.16 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 77.16 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234870588
84 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大两镇两汇村詹家河护岸水毁修复工程 | 两汇村 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 14.17 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 14.17 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234871475
85 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大两镇万山村产水配套项目 | 万山村 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 大两镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 24.27 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234871834
86 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇中华村河护岸水毁修复工程 | 中华村 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 0 | 25.68 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 25.68 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 25.68 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234873404
87 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇清江村山坪塘新建项目 | 清江村 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门 | 18 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234888712
88 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇三江村坪塘整治项目 | 三江村 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240323 | 20240722 | 是 | 否 | 20240726 | 本级扶贫部门 | 33 | 20240729 | 竣工决算 | 20240730 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234889089
89 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇白虎村山坪塘整治项目 | 白虎村 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241030 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 55 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 55 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234889263
90 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年五权镇山花村山坪塘整治项目 | 山花村 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 0 | 11.14 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240726 | 本级扶贫部门 | 11.14 | 20240729 | 竣工决算 | 20240801 | 11.14 | 11.14 | 0 | 11.14 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234889633
91 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇龙台村山坪塘整治项目 | 龙台村 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240930 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 18.32 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 18.32 | 18.32 | 0 | 18.32 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234889853
92 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年九龙镇柏林村山坪塘整治项目 | 柏林村 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240923 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 17.7 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 17.7 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890119
93 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年九龙镇庙子村山坪塘整治项目 | 庙子村 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240924 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 17.64 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 17.64 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890200
94 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大德镇工农村山坪塘整治项目 | 工农村 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240923 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240927 | 本级扶贫部门 | 19 | 20240930 | 竣工决算 | 20241008 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890279
95 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇新建防旱池项目 | 木门镇 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 14.12 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 14.12 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890722
96 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇新建防旱池项目 | 张华镇 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 0 | 20.28 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 20.28 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 20.28 | 20.28 | 0 | 20.28 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890838
97 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇新建防旱池项目 | 白水镇 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 19.31 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 19.31 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234890931
98 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年黄洋镇新建防旱池项目 | 黄洋镇 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 19.8 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 19.8 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891007
99 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇新建防旱池项目 | 三江镇 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 14.53 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 14.53 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891112
100 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年大两镇新建防旱池项目 | 大两镇 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 6.97 | 20240925 | 竣工决算 | 20240926 | 6.97 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891187
101 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年双汇镇新建防旱池项目 | 双汇镇 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0 | 7.28 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 7.28 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 7.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891267
102 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年龙凤镇新建防旱池项目 | 龙凤镇 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 0 | 24.77 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240930 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 24.77 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 24.77 | 24.77 | 0 | 24.77 | 0 | 24.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891324
103 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇新建防旱池项目 | 东河镇 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 0 | 14.44 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 14.44 | 20240923 | 竣工决算 | 20240924 | 14.44 | 14.44 | 0 | 14.44 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891378
104 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年双汇镇辕门村新建渠堰项目 | 辕门村 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240917 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 31.3 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 31.3 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234891456
105 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年张华镇凤凰村产水配套项目 | 凤凰村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 张华镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 25 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234910584
106 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇油树村新建渠堰及山坪塘整治项目 | 油树村 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 0 | 63.45 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241030 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 63.45 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 63.45 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234910612
107 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇盐井村渠堰及山坪塘整治项目 | 盐井村 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 0 | 57.15 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241021 | 20240322 |  | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 57.15 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 57.15 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234911297
108 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 旺苍县三江镇厚坝村2024年河堤堡坎整治项目 | 厚坝村 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 46 | 20241009 | 竣工决算 | 20241014 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234911911
109 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇杏垭村新建滴灌项目 | 杏垭村 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 28.42 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 28.42 | 28.42 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234912750
110 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇灵溪村产业发展及基础设施配套项目 | 灵溪村 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 0 | 19.29 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 19.29 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 19.29 | 19.29 | 0 | 19.29 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234913875
111 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年东河镇四新村产业发展及基础设施配套项目 | 四新村 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 29 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234915260
112 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇自来村产业发展及基础设施配套项目 | 自来村 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 0 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 14.55 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 14.55 | 14.55 | 0 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234916597
113 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇村寨梁村产业发展及基础设施配套项目 | 寨梁村 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 19 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234917843
114 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇五红村、和平村田型调整建设项目 | 嘉川镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门 | 25 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234920134
115 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年嘉川镇新生村产业发展及基础设施配套项目 | 新生村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240916 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240927 | 本级扶贫部门 | 50 | 20240928 | 竣工决算 | 20241008 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234925187
116 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇远景村产水配套项目 | 远景村 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 0 | 48.95 | 48.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 48.95 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 48.95 | 48.95 | 0 | 48.95 | 48.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 60 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234926956
117 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇黄金村产水配套项目 | 黄金村 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240917 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 12.6 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234935044
118 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇龙珠村产业发展及基础设施配套项目 | 龙珠村 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240916 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 33 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234939114
119 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇光明村产业发展及基础设施配套项目 | 光明村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 10 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234942032
120 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年白水镇卢家坝村产业发展及基础设施配套项目 | 卢家坝村 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 0 | 64.3 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 64.3 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 64.3 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234943782
121 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024白水镇麻英坝村产水设施配套项目 | 麻英坝村 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241014 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 28 | 20240924 | 竣工决算 | 20240925 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234945482
122 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年黄洋镇水营村产业发展及基础设施配套项目 | 水营村 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 78.5 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 78.5 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234948913
123 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年黄洋镇南溪村产业发展及基础设施配套项目 | 南溪村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 |  | 否 |  |  |  | 20240320 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 5 | 20240924 | 竣工决算 | 20240925 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234951681
124 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇九江村黄茶园产水配套项目 | 九江村 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 0 | 19.23 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240320 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 19.23 | 20240924 | 竣工决算 | 20240925 | 19.23 | 19.23 | 0 | 19.23 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234953734
125 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年普济镇清江村油橄榄园产水配套项目 | 清江村 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241015 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 27.8 | 20240925 | 竣工决算 | 20240926 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234955550
126 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇三江村产业发展及基础设施配套项目 | 三江村 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240320 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 89.5 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 89.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234964618
127 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年木门镇农建村产水配套项目 | 农建村 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 0 | 36.12 | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241016 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 36.12 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 36.12 | 36.12 | 0 | 36.12 | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234966594
128 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇下石村产业发展及基础设施配套项目 | 下石村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240923 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 10 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234968163
129 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇大旗村产业发展及基础设施配套项目 | 大旗村 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241016 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 6 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234969491
130 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇三江村产业发展及基础设施配套项目2 | 三江村 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241016 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 43.5 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234971183
131 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇下石村鱼塘建设项目 | 下石村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 60 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234972658
132 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年三江镇桃红易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 桃红村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241015 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 25 | 20240924 | 竣工决算 | 20240926 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234989626
133 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2024年农机智慧管理及农业社会化服务平台项目 | 旺苍县 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240322 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |  | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235085867
134 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 普济镇龙池村2024年度产业园区巩固提升项目 | 龙池村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县发展和改革局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 |  |  |  | 20240920 | 本级扶贫部门 | 60 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 60 | 59.8 | 0 | 59.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234772698
135 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年高阳镇鹿渡村产业发展及基础设施配套项目 | 鹿渡村 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 0 | 61.23 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240327 | 20240925 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 61.23 | 20241008 | 竣工决算 | 20241011 | 61.23 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 否 | 34 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234828852
136 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年高阳镇温泉村、支溪村产业发展及基础设施配套项目 | 高阳镇 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 0 | 84.2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240328 | 20240924 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 84.2 | 20241008 | 竣工决算 | 20241010 | 84.2 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234830742
137 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年高阳镇支溪村新建产业路项目 | 支溪村 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | 0 | 62.76 | 62.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240329 | 20240927 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 62.76 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 62.76 | 62.56 | 0 | 62.56 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234832442
138 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年龙凤镇人民村新建农业生产便道及维修山坪塘项目 | 人民村 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240925 | 20240321 | 20240925 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门 | 50.1 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 50.1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234845338
139 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年龙凤镇龙安村新建生产便道及维修山坪塘项目 | 龙安村 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 0 | 64.53 | 0 | 64.53 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20240918 | 20240322 | 20240927 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 64.53 | 20241008 | 竣工决算 | 20241014 | 64.53 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 是 | 35 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234847429
140 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年九龙镇柏林村产业发展及基础设施配套项目 | 柏林村 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 九龙镇 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 41 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234848694
141 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年九龙镇首石村产业发展及基础设施配套项目 | 首石村 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 0 | 93.07 | 0 | 93.07 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 九龙镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 93.07 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 93.07 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234850395
142 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年水磨镇农副产品加工中心提升项目 | 水磨镇 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 0 | 43.38 | 0 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 水磨镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240919 | 本级扶贫部门 | 43.38 | 20240920 | 竣工决算 | 20240923 | 43.38 | 43.38 | 0 | 43.38 | 0 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234867007
143 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年燕子乡绿化村产业发展及基础设施配套项目 | 绿化村 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 燕子乡 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 34 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234909920
144 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年燕子乡金河村产业发展及基础设施配套项目 | 金河村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 燕子乡 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 50 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234910111
145 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年张华镇双龙村、松浪村基础设施配套项目 | 张华镇 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 张华镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 48.2 | 20240926 | 竣工决算 | 20240927 | 48.2 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234910919
146 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 2024年茶产业品牌培育项目 | 旺苍县 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，帮助产销对接 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241230 | 20240328 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |  | 1100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200787020
147 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 2024年度脱贫人口小额信贷贴息项目 | 旺苍县 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 | 20240314 | 20240314 | 20241231 | 20240322 | 20240520 | 是 | 否 | 20240604 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 400 | 20240612 | 审计决算 | 20240615 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 否 | 2750 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001200501161
148 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | “富民贷”风险补偿金 | 旺苍县 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240531 | 是 | 否 | 20240605 | 本级扶贫部门,财政部门 | 100 | 20240608 | 竣工决算 | 20240615 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否 | 440 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204338880
149 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | “政担银企户”贷款贴息及保费补贴 | 旺苍县 | 380 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 否 | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240510 | 是 | 否 | 20240601 | 财政部门,本级扶贫部门,联合验收 | 380 | 20240610 | 竣工决算 | 20240615 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 否 | 32 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204331888
150 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 东河镇双农村2024年新型农村集体经济项目 | 双农村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 东河镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234942249
151 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高阳镇虎垭村2024年新型农村集体经济项目 | 虎垭村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 高阳镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234944839
152 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 龙凤镇龙凤村2024年新型农村集体经济项目 | 龙凤村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240319 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234946299
153 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 龙凤镇龙台村2024年新型农村集体经济项目 | 龙台村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 龙凤镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234949271
154 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 木门镇油树村2024年新型农村集体经济项目 | 油树村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 木门镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240918 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234951420
155 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 普济镇秀海村2024年新型农村集体经济项目 | 秀海村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234953482
156 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 普济镇中江村2024年新型农村集体经济项目 | 中江村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 普济镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234955367
157 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 三江镇联盟村2024年新型农村集体经济项目 | 联盟村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 三江镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 110 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 110 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234957598
158 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 水磨镇桥板村、春笋村2024年新型农村集体经济项目 | 水磨镇 | 220 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 水磨镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 220 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 220 | 219.8 | 0 | 219.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234960332
159 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2024年东河镇红垭村集体经济产业发展项目 | 红垭村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县林业局 | 东河镇 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 10 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 10 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234993701
160 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2024年度脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目 | 旺苍县 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 县人社局 | 县人力资源和社会保障局 |  | 20240920 | 20240923 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 17000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234764074
161 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2024年度脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目（第二批） | 旺苍县 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 0 | 418.69 | 0 | 418.69 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 |  | 20240319 | 20240325 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.69 |  |  | 2500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235087049
162 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 就业项目 | 乡村工匠 | 乡村工匠培育培训 | 2023年核桃和林下道地中药材实用技术培训项目 | 旺苍县 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 县林业局 | 县林业局 |  | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240322 | 20240916 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门 | 5 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234962288
163 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 山洪灾害危险区责任人补贴 | 旺苍县 | 149 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 县水利局 | 县水利局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241231 | 20240120 |  | 是 | 否 | 20241010 | 本级扶贫部门 | 149 | 20241014 | 竣工决算 | 20241015 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 否 | 413 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204366814
164 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年国华镇古松村至山坪村新建道路项目 | 旺苍县,国华镇 | 295.79 | 295.79 | 295.79 | 0 | 295.79 | 0 | 0 | 295.79 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 国华镇古松村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240331 | 20241030 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 295.79 | 20240904 | 竣工决算 | 20240912 | 295.79 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 是 | 65 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199276109
165 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年檬子乡黎明村新建道路项目 | 黎明村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 檬子乡黎明村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 5 | 20240704 | 竣工决算 | 20240708 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 42 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199311685
166 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年村道生命安全防护设施工程 | 旺苍县 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 否 | 20240319 | 20240331 | 20240930 | 20240321 | 20240926 | 是 | 否 | 20241009 | 本级扶贫部门 | 95 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 95 | 94.5 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 112 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199385865
167 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年米仓山镇大坝村至檬子乡黎明村通村道路建设项目 | 米仓山镇 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 0 | 56.79 | 0 | 0 | 56.79 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240830 | 20240321 | 20240830 | 是 | 否 | 20240903 | 本级扶贫部门 | 56.79 | 20240906 | 竣工决算 | 20240909 | 56.79 | 56.4 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 是 | 14 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199423808
168 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年盐河镇金星村道路维修整治项目 | 金星村 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 0 | 43.76 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 盐河镇金星村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240630 | 20240321 | 20240630 | 是 | 否 | 20240702 | 本级扶贫部门 | 43.76 | 20240704 | 竣工决算 | 20240708 | 43.76 | 43.76 | 0 | 43.76 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199486571
169 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年檬子乡黎明村道路维修整治项目 | 黎明村 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 檬子乡黎明村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240628 | 20240321 | 20240628 | 是 | 否 | 20240702 | 本级扶贫部门 | 45.96 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 45.96 | 45.96 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199510503
170 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目(蓝玉村) | 蓝玉村 | 385 | 385 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240925 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 70 |  | 95 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199849729
171 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村） | 云峰村 | 385 | 385 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241031 | 20240322 | 20240910 | 是 | 否 | 20240913 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 60 |  | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199869322
172 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年五权镇清水村至山花村村道路改扩建工程 | 五权镇 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 269.28 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 五权镇清水村 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240930 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240905 | 本级扶贫部门,财政部门 | 270.4 | 20240909 | 审计决算 | 20240913 | 270.4 | 269.12 | 268 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 104 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199957357
173 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大两镇永星村通村组道路加宽及硬化项目 | 永星村 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 0 | 98.88 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 大两镇永星村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240919 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 98.88 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 98.88 | 98.5 | 0 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 是 | 14 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200180901
174 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年九龙镇先锋村道路改扩建项目 | 先锋村 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 九龙镇先锋村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 126.3 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 126.3 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 是 | 107 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200257736
175 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年高阳镇崔河村道路硬化项目 | 崔河村 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 高阳镇崔河村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 97.02 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 97.02 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 33 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200273589
176 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年木门镇双山村道路改扩建项目 | 双山村 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 0 | 92.99 | 0 | 0 | 92.99 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 木门镇双山村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240928 | 20240319 | 20240830 | 是 | 否 | 20240903 | 本级扶贫部门 | 92.99 | 20240906 | 竣工决算 | 20240909 | 92.99 | 92.5 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 是 | 104 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200288668
177 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024张华镇光荣村通村组道路扩建项目 | 光荣村 | 62 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 张华镇光荣村村民委员会 | 否 | 20240314 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 62 | 20240926 | 竣工决算 | 20240930 | 62 | 61.5 | 0 | 61.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 31 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200318305
178 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年普济镇龙池村道路整治提升工程 | 龙池村 | 375.58 | 375.58 | 375.58 | 155.42 | 220.16 | 0 | 0 | 220.16 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 普济镇龙池村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240829 | 是 | 否 | 20240901 | 本级扶贫部门,财政部门 | 375.58 | 20240906 | 审计决算 | 20240911 | 375.58 | 375.2 | 155.2 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 是 | 62 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200456738
179 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年木门镇三合村道路整治提升项目 | 三合村 | 117.26 | 117.26 | 117.26 | 0 | 117.26 | 0 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 木门镇三合村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240628 | 20240322 | 20240628 | 是 | 否 | 20240702 | 本级扶贫部门 | 117.26 | 20240704 | 竣工决算 | 20240705 | 117.26 | 117 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 是 | 62 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200462904
180 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年天星镇大山村道路整治提升项目 | 大山村 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 0 | 96.82 | 96.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 天星镇大山村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240515 | 是 | 否 | 20240603 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 96.82 | 20240606 | 竣工决算 | 20240610 | 96.82 | 96.5 | 0 | 96.5 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 是 | 46 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200469188
181 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年木门镇道路整治提升项目 | 木门镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240629 | 20240320 | 20240628 | 是 | 否 | 20240702 | 本级扶贫部门 | 25 | 20240705 | 竣工决算 | 20240710 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 210 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001202661418
182 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年张华镇九台村道路整治提升项目 | 张华镇 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240828 | 20240322 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 24 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203675173
183 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年三江镇坪山村、下石村桥梁引道工程 | 三江镇 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 0 | 82.81 | 0 | 82.81 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20240930 | 20240325 | 20240520 | 是 | 否 | 20240530 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 82.81 | 20240605 | 竣工决算 | 20240610 | 82.81 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 是 | 85 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204797519
184 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大两镇古城村道路硬化项目 | 大两镇 | 74.91 | 74.91 | 74.91 | 0 | 74.91 | 74.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240314 | 20240323 | 20240920 | 20240324 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 74.91 | 20240925 | 竣工决算 | 20240927 | 74.91 | 74.5 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204801100
185 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年农村道路整治提升项目 | 旺苍县 | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241030 | 20240323 | 20240830 | 是 | 否 | 20240903 | 本级扶贫部门,财政部门 | 98 | 20240905 | 审计决算 | 20240909 | 98 | 97.5 | 0 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204803742
186 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年五权镇铜钱村道路硬化项目 | 铜钱村 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 旺苍县五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240520 | 20240320 |  |  |  | 20241008 | 本级扶贫部门 | 85.37 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 85.37 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 111 | 乡村建设项目库 | 5300001234765252
187 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（英萃镇雄鹰村） | 雄鹰村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工，带动生产 |  | 县发改局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 30 | 20240927 |  | 20240930 | 30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234767015
188 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（五权镇清水村） | 清水村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 30 | 20240927 | 竣工决算 | 20240930 | 30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234769296
189 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年市级财政易地搬迁后续扶持补助资金项目（白水镇勇敢村） | 勇敢村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240327 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门 | 30 | 20240927 |  | 20240930 | 30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234770711
190 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年英萃镇新房村通村组道路整治及硬化项目 | 新房村 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 0 | 70.37 | 70.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240620 | 20240322 | 20240620 | 是 | 否 | 20240626 | 本级扶贫部门 | 70.37 | 20240628 | 竣工决算 | 20240630 | 70.37 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234776203
191 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年黄洋镇古店村新建道路项目 | 古店村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20240725 | 20240322 | 20240724 | 是 | 否 | 20240726 | 本级扶贫部门 | 60 | 20240726 | 竣工决算 | 20240729 | 60 | 59.5 | 0 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 是 | 220 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234779990
192 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年普济镇道路整治提升项目 | 普济镇 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240726 | 本级扶贫部门 | 15 | 20240729 | 竣工决算 | 20240730 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 60 | 乡村建设项目库 | 5300001234804051
193 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年双汇镇深溪沟村道路整治提升项目 | 深溪沟村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20240620 | 20240320 | 20240620 | 是 | 否 | 20240624 | 本级扶贫部门 | 20 | 20240626 | 竣工决算 | 20240628 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234823887
194 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大两镇两汇村道路整治提升项目 | 两汇村 | 40.49 | 40.49 | 40.49 | 17.39 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240624 | 20240322 | 20240624 | 是 | 否 | 20240627 | 本级扶贫部门 | 40.49 | 20240628 | 审计决算 | 20240630 | 40.49 | 40.49 | 17.39 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234826837
195 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大两镇两汇村道路维修项目 | 两汇村 | 78.18 | 78.18 | 78.18 | 0 | 78.18 | 0 | 78.18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240722 | 20240322 | 20240722 | 是 | 否 | 20240724 | 本级扶贫部门 | 78.18 | 20240725 | 竣工决算 | 20240726 | 78.18 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234830616
196 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年大德镇中坝村桥梁引道工程 | 大德镇 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 0 | 49.67 | 0 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县交通运输局 | 大德镇中坝村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241015 | 20240322 | 20240920 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门 | 49.67 | 20240925 | 竣工决算 | 20240926 | 49.67 | 49.67 | 0 | 49.67 | 0 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234993110
197 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年九龙镇首石村通村道路维修整治项目 | 九龙镇 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | 0 | 53.31 | 0 | 53.31 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 |  | 20240319 | 20240325 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.31 |  |  | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001235080846
198 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 2024年双汇镇斑竹村通村组道路硬化项目 | 斑竹村 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县乡村振兴局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240322 | 20240513 | 是 | 否 | 20240530 | 本级扶贫部门,财政部门 | 72.4 | 20240605 | 竣工决算 | 20240615 | 72.4 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203670851
199 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇茶元村饮水安全项目 | 木门镇 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 0 | 56.55 | 0 | 56.55 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 木门镇茶元村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240629 | 20240321 | 20240822 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 56.55 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 56.55 | 56.35 | 0 | 56.35 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 16 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200486057
200 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年盐河镇青山村饮水安全项目 | 盐河镇 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 盐河镇青山村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20241231 | 20240320 | 20240924 | 是 | 否 | 20240927 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.64 | -10 |  | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001200493080
201 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年盐河镇自生村饮水安全项目 | 盐河镇 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20241231 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | -13.5 |  | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203292415
202 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年龙凤镇龙台村饮水安全项目 | 龙凤镇 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0 | 36.73 | 0 | 36.73 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240725 | 20240322 | 20240511 | 是 | 否 | 20240530 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 36.73 | 20240601 | 竣工决算 | 20240615 | 36.73 | 36.53 | 0 | 36.53 | 0 | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203300584
203 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇亭子村饮水安全项目 | 木门镇 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 0 | 25.45 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240730 | 20240322 | 20240815 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 25.45 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 25.45 | 25.25 | 0 | 25.25 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203308112
204 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年檬子乡钟岭村饮水安全项目 | 檬子乡 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 檬子乡人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20240930 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | -7.5 |  | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203335162
205 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年九龙镇大竹村饮水安全项目 | 九龙镇 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 0 | 27.36 | 0 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240828 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门,财政部门 | 27.36 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 27.36 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 是 | 24 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203347066
206 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年九龙镇柏林村饮水安全项目 | 九龙镇 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20241231 | 20240322 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 17.74 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 15 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001203356659
207 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年国华镇古松村、山坪村饮水安全项目 | 国华镇 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 0 | 21.02 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20240827 | 20240325 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21.02 | 20240705 | 审计决算 | 20240708 | 21.02 | 20.82 | 0 | 20.82 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204886827
208 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年盐河镇春坪村饮水安全项目 | 盐河镇 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 是 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240323 | 20241231 | 20240325 | 20240630 | 是 | 否 | 20240705 | 本级扶贫部门,财政部门 | 12 | 20240708 | 审计决算 | 20240710 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.68 |  | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204887100
209 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年燕子乡燕午村饮水安全项目 | 燕子乡 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 |  | 20240319 | 20240327 | 20240830 | 20240329 | 20240830 | 是 | 否 | 20240926 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 |  |  | 25 | 乡村建设项目库 | 5300001234800506
210 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年燕子乡金河村饮水安全项目 | 燕子乡 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 |  | 20240319 | 20240320 | 20240830 | 20240328 | 20240828 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.64 |  |  | 20 | 乡村建设项目库 | 5300001234802179
211 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年大两镇永星村饮水安全项目 | 大两镇 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 |  | 20240319 | 20240322 | 20240829 | 20240321 | 20240827 | 是 | 否 | 20240913 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97 |  |  | 19 | 乡村建设项目库 | 5300001234805194
212 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年大两镇两汇村饮水安全项目 | 大两镇 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 |  | 20240319 | 20240326 | 20240830 | 20240328 | 20240920 | 是 | 否 | 20240930 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |  |  | 20 | 乡村建设项目库 | 5300001234825271
213 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年水磨镇桥板村饮水安全项目 | 水磨镇 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 水磨镇人民政府 |  | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240830 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67 |  |  | 19 | 乡村建设项目库 | 5300001234827489
214 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年天星镇新农村饮水安全项目 | 天星镇 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240828 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | 50 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 50 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234830207
215 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年天星镇农经村饮水安全项目 | 天星镇 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 |  | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240403 | 20240830 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  |  | 25 | 乡村建设项目库 | 5300001234832582
216 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年大德镇江长村饮水安全项目 | 大德镇 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 大德镇人民政府 |  | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240402 | 20240820 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |  |  | 21 | 乡村建设项目库 | 5300001234843618
217 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年米仓山镇元山村饮水安全项目 | 米仓山镇 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 米仓山镇人民政府 |  | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240327 | 20240828 | 是 | 否 | 20240916 | 本级扶贫部门,财政部门 | [5 empty] | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 |  | 21 | 乡村建设项目库 | 5300001234846785
218 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年龙凤镇龙安村饮水安全项目 | 龙凤镇 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240328 | 20240830 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.39 | 20241009 | 竣工决算 | 20241009 | 14.39 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234852284
219 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年国华镇春风村饮水安全项目 | 国华镇 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240328 | 20240830 | 是 | 否 | 20240910 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21 | 20240912 | 竣工决算 | 20240916 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 15 | 乡村建设项目库 | 5300001234862058
220 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年英萃镇关嘴村饮水安全项目 | 英萃镇 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0 | 14.33 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 英萃镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240329 | 20240815 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.33 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 14.33 | 28.26 | 0 | 28.26 | 0 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.93 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234868096
221 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年双汇镇辕门村饮水安全项目 | 双汇镇 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240329 | 20240815 | 是 | 否 | 20240913 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.39 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 14.39 | 14.19 | 0 | 14.19 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234869425
222 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年双汇镇卫星村饮水安全项目 | 双汇镇 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 0 | 17.39 | 0 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 双汇镇人民政府 |  | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240329 | 20240820 | 是 | 否 | 20240917 | 本级扶贫部门,财政部门 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.39 |  |  | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234870913
223 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年高阳镇向阳村饮水安全项目 | 高阳镇 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 高阳镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240324 | 20241231 | 20240328 | 20240822 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 9.69 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 9.69 | 9.49 | 0 | 9.49 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 19 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234872209
224 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年高阳镇支溪村饮水安全项目 | 高阳镇 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 高阳镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20241231 | 20240329 | 20240815 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门,财政部门 | 11.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 11.5 | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234873240
225 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年五权镇中河村饮水安全项目 | 五权镇 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 0 | 24.46 | 0 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240329 | 20240815 | 是 | 否 | 20240916 | 本级扶贫部门,财政部门 | 24.46 | 20241010 | 竣工决算 | 20241010 | 24.46 | 24.26 | 0 | 24.26 | 0 | 24.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234874830
226 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年五权镇铜钱村饮水安全项目 | 五权镇 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 0 | 27.41 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240321 | 20241231 | 20240329 | 20240830 | 是 | 否 | 20240911 | 本级扶贫部门,财政部门 | 27.41 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 27.41 | 27.21 | 0 | 27.21 | 0 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234910621
227 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年张华镇大梁村饮水安全项目 | 张华镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240823 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 10 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 10 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234910991
228 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇杨林村饮水安全项目 | 木门镇 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 | 8.51 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240328 | 20241231 | 20240329 | 20240829 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 8.51 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 8.51 | 8.31 | 0 | 8.31 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234911412
229 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇长乐村饮水安全项目 | 木门镇 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0 | 14.67 | 0 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240829 | 20240327 | 20240822 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.67 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 14.67 | 14.47 | 0 | 14.47 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234912038
230 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇石川村饮水安全项目 | 木门镇 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20240822 | 20240328 | 20240829 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21.8 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234913240
231 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年木门镇河东村饮水安全项目 | 木门镇 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240326 | 20240828 | 是 | 否 | 20240828 | 本级扶贫部门,财政部门 | 22.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 22.5 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234914326
232 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年三江镇花园村饮水安全项目 | 三江镇 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | 21.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240328 | 20240820 | 20240326 | 20240821 | 是 | 否 | 20240919 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21.2 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 21.2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234916858
233 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年普济镇月西村饮水安全项目 | 普济镇 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 普济镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240328 | 20240725 | 20240329 | 20240722 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14.3 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 14.3 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234919434
234 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年黄洋镇太阳村饮水安全项目 | 黄洋镇 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240325 | 20240815 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门,财政部门 | 6.93 | 20240923 | 竣工决算 | 20240925 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 15 | 乡村建设项目库 | 5300001234923732
235 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年黄洋镇蟠龙村饮水安全项目 | 黄洋镇 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20240822 | 20240328 | 20240814 | 是 | 否 | 20240920 | 本级扶贫部门,财政部门 | 22.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 22.5 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234925822
236 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年白水镇黄金村饮水安全项目 | 白水镇 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240328 | 20240822 | 是 | 否 | 20240924 | 本级扶贫部门,财政部门 | 14 | 20240925 | 竣工决算 | 20240926 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 26 | 乡村建设项目库 | 5300001234927864
237 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年白水镇卢家坝村饮水安全项目 | 白水镇 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20241231 | 20240326 | 20240717 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21.7 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 21.7 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234930964
238 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年嘉川镇五四村饮水安全项目 | 嘉川镇 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 9.85 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240322 | 20240723 | 是 | 否 | 20240904 | 本级扶贫部门,财政部门 | 9.85 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 9.85 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234935206
239 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年嘉川镇胜利村饮水安全项目 | 嘉川镇 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240325 | 20241231 | 20240328 | 20240814 | 是 | 否 | 20240919 | 本级扶贫部门,财政部门 | 38 | 20240920 | 竣工决算 | 20240923 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 23 | 乡村建设项目库 | 5300001234936793
240 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年东河镇南峰村饮水安全项目 | 东河镇 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0 | 13.55 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240828 | 是 | 否 | 20240918 | 本级扶贫部门,财政部门 | 13.55 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 13.55 | 13.35 | 0 | 13.35 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234938154
241 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年东河镇川山村饮水安全项目 | 东河镇 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240327 | 20241231 | 20240329 | 20240823 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门,财政部门 | 13.48 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 13.48 | 13.28 | 0 | 13.28 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234940156
242 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年安全饮水管材采购项目 | 旺苍县 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县水利局 | 县水利局 | 否 | 20240319 | 20240326 | 20241231 | 20240329 | 20240830 | 是 | 否 | 20240912 | 本级扶贫部门,财政部门 | 21 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 21 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 260 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234941720
243 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2024年天星镇农经村（原福庆场镇）水毁修复工程 | 农经村 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240320 | 20240830 | 是 | 否 | 20240902 | 本级扶贫部门,财政部门 | 95 | 20240909 | 审计决算 | 20240924 | 95 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001201479915
244 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年盐河镇竹垭村人居环境整治提升项目 | 盐河镇 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县乡村振兴局 | 盐河镇竹垭村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 90.1 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 90.1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199531458
245 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年米仓山镇元山村人居环境整治提升项目 | 米仓山镇 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 米仓山镇元山村民委员会 | 否 | 20240314 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 73.7 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 73.7 | 73.4 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 是 | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199538024
246 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年白水镇黄金村人居环境整治提升项目 | 白水镇 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 0 | 45.86 | 45.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县乡村振兴局 | 白水镇黄金村 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 45.86 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 45.86 | 45.86 | 0 | 45.86 | 45.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 41 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199798372
247 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年高阳镇鹿渡村人居环境整治提升项目 | 高阳镇 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 是 | 县农业农村局 | 高阳镇鹿渡村村民委员会 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240830 | 是 | 否 | 20240830 | 本级扶贫部门,财政部门 | 99 | 20240902 | 审计决算 | 20240904 | 99 | 98.9 | 0 | 98.9 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 24 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001199832902
248 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年木门镇茶元村人居环境整治提升项目 | 木门镇 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 0 | 76.46 | 76.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240930 | 20240320 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 76.46 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 76.46 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 是 | 32 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001202136296
249 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年五权镇山花村人居环境整治提升项目 | 五权镇 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 0 | 88.64 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240330 | 20240928 | 20240319 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 88.64 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 88.64 | 88.3 | 0 | 88.3 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 是 | 59 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001202154134
250 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年天星镇红光村人居环境整治提升项目 | 天星镇 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240325 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 43.5 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 27 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001204951098
251 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年嘉川镇顺水村农村人居环境整治项目 | 嘉川镇 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 否 | 20240920 | 20240923 | 20241015 | 20240925 | 20241015 | 是 | 否 | 20241015 | 本级扶贫部门,财政部门 | 52 | 20241016 | 竣工决算 | 20241016 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 23 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5300001234792523
252 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2024年五权镇清水村易地扶贫搬迁后续扶持巩固提升建设项目 | 五权镇 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工，带动生产 |  | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 |  | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240320 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 70 | 20241010 | 竣工决算 | 20241011 | 70 | 69.7 | 0 | 69.7 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001201985125
253 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2024年英萃镇雄鹰村集中安置点安全隐患整治项目 | 英萃镇 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 0 | 52.99 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工 |  | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 |  | 20240319 | 20240330 | 20241030 | 20240322 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 52.99 | 20241009 | 竣工决算 | 20241011 | 52.99 | 52.99 | 0 | 52.99 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202003826
254 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2024年英萃镇学堂村2024年度产业园区巩固提升建设项目 | 英萃镇 | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 0 | 35.01 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工，带动生产 |  | 县发展和改革局 | 英萃镇人民整政府 |  | 20240320 | 20240330 | 20241030 | 20240321 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 35.01 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 35.01 | 35.01 | 0 | 35.01 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 29 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202014503
255 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 2024年易地扶贫搬迁贷款贴息 | 旺苍县 | 1917 | 1917 | 1917 | 0 | 1917 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 其他 |  | 县发改局 | 县发展和改革局 |  | 20240314 | 20240319 | 20241231 | 20240320 | 20240630 | 是 | 否 | 20240710 | 本级扶贫部门,财政部门 | 1917 | 20240712 | 审计决算 | 20240717 | 1917 | 1917 | 0 | 1917 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001175957580
256 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 偿还易地扶贫搬迁项目贷款 | 旺苍县 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 其他 |  | 县发展和改革局 | 县发展和改革局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240125 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 1200 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 1200 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 100 | 否 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204280426
257 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 2024年监测对象D级危房或无房户住房建设补助项目 | 旺苍县 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 |  | 20240319 | 20240322 | 20241015 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240923 | 本级扶贫部门 | 61 | 20240925 | 竣工决算 | 20240925 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 24 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234959226
258 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 贫困寄宿生生活补助 | 旺苍县 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教育局 | 县教育局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240121 | 20240520 | 是 | 否 | 20240601 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 300 | 20240605 | 审计决算 | 20240610 | 300 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 225 | 否 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204292344
259 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 贫困高中生免学费 | 旺苍县 | 125 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教育局 | 县教育局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240509 | 是 | 否 | 20240603 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 125 | 20240605 | 审计决算 | 20240615 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204294707
260 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 建档立卡中高职专本补助 | 旺苍县 | 145 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教育局 | 县教育局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240510 | 是 | 否 | 20240530 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 145 | 20240602 | 审计决算 | 20240610 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204298885
261 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 困难群众代缴城乡居民医疗保险个人缴费 | 旺苍县 | 195 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县医疗保障局 | 县医疗保障局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240430 | 是 | 否 | 20240601 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 195 | 20240605 | 审计决算 | 20240615 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 否 | 67300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204303374
262 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 困难群众救助补助资金 | 旺苍县 | 316 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县民政局 | 县民政局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 316 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204309849
263 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2024年项目管理费 | 旺苍县 | 170 | 170 | 170 | 0 | 170 | 116 | 50 | 4 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240319 | 20240322 | 20241231 | 20240320 | 20240930 | 是 | 否 | 20241008 | 本级扶贫部门,财政部门 | 170 | 20241010 | 竣工决算 | 20241014 | 170 | 170 | 0 | 170 | 116 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001234756585
264 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 2024年度雨露计划项目 | 旺苍县 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 20240314 | 20240315 | 20241231 | 20240322 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 500 | 20240705 | 审计决算 | 20240710 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001202098815
265 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 高标准农田管护经费 | 旺苍县 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240105 | 20240320 | 20241225 | 20240321 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 5 | 20240705 | 竣工决算 | 20240708 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204358709
266 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 困难残疾人生活补贴 | 旺苍县 | 585 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县民政局 | 县民政局 |  | 20240105 | 20240120 | 20241230 | 20240120 | 20240630 | 是 | 否 | 20240701 | 本级扶贫部门,财政部门 | 585 | 20240704 | 审计决算 | 20240708 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4875 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001204374832
267 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 农村综合水价改革 | 旺苍县 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县水利局 | 县水利局 |  | 20240319 | 20240320 | 20241231 | 20240329 | 20240627 | 是 | 否 | 20240717 | 本级扶贫部门,财政部门 | 13.63 | 20240719 | 竣工决算 | 20240722 | 13.63 | 13.63 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001235024248
268 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 天星镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年天星镇大山村产业发展及基础设施配套项目 | 天星镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 否 | 20240314 | 20240330 | 20240930 | 20240322 | 20240918 | 是 | 否 | 20240925 | 本级扶贫部门 | 100 | 20241009 | 竣工决算 | 20241010 | 100 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5300001191018744