## 附件2-项目计划表
附件2
旺苍县2024年度财政涉农资金项目计划表
单位：万元、个、户
序号 | 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资 |  | 资金来源 | 项目实施方式 | 衔接资金 用于产业 | 资金使用监管责任单位 | 项目业主单位（具体到乡镇或部门） | 项目成效 |  | 备注
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：财政投入 | [5 empty] | 惠及脱贫村 | 惠及脱贫户
| 总计 |  |  |  |  | 29453.5 | 21315 |  |  | 12347.9
| 一、小型公益性基础设施项目 |  |  |  |  | 9984.5 | 7456.7 |  |  | 2049.4
| （一）交通 |  |  |  |  | 7354 | 5543.7 |  |  | 196.4
| 1.硬化村组道路 |  | 全县增设公路路侧护栏等安防设施11公里，12个乡镇15个村硬化道路24.7公里，维修路面2公里，新建便民桥1座等配套设施建设。 |  |  | 1667 | 1201.2 |  |  | 130
1 | 2024年村道生命安全防护设施工程 | 全县 | 增设公路路侧护栏等安防设施11公里。 | 安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 222 | 159.2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 | 2 | 112
2 | 2024年白水镇麻英坝村道路硬化项目 | 白水镇麻英坝村 | 硬化麻英坝村5组道路1.5公里。 | 路面硬化宽4.5米，厚0.18米，C30砼。 | 2024.04-2024.10 | 86 | 64 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 | 1 | 54
3 | 2024年三江镇坪山村、下石村桥梁引道工程 | 三江镇坪山村、下石村 | 硬化桥梁引道200米，增设挡墙、涵洞、安防设施。 | 引道路面硬化宽5.5米，厚0.18米，C30砼。挡墙C25砼。安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 126 | 92 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 三江镇人民政府 | 1 | 85
4 | 2024年木门镇河东村通村组道路硬化项目 | 木门镇河东村 | 硬化河东村4组牛马场至何家塝通村组道路3公里；每公里错车道不低于3个。 | 路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。错车道20米×2米。 | 2024.03-2024.10 | 148 | 106.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 木门镇人民政府 |  | 28
5 | 2024张华镇凤凰村道路硬化项目 | 张华镇凤凰村 | 硬化凤凰村5组道路1公里。 | 路面硬化宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2024.04-2024.10 | 28 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 |  | 17
6 | 2024年五权镇五郎庙社区道路硬化项目 | 五权镇五郎庙社区 | 硬化五郎庙社区道路1.7公里；每公里错车道不低于3个。 | 路面硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼。错车道20米×2米。 | 2024.04-2024.10 | 120 | 87.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 五权镇人民政府 |  | 0
7 | 2024年高阳镇崔河村道路硬化项目 | 高阳镇崔河村 | 扩宽崔河村1组原支溪乡政府至蒲家沟道路5.5公里 ，维修破损路面3000平方米。 | 路面硬化宽4.5m，厚0.18m，C30砼。排水沟断面0.4m*0.3m,C20砼。安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 154 | 110 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 高阳镇人民政府 |  | 33
8 | 2024年高阳镇支溪村新建产业路项目 | 高阳镇支溪村 | 硬化产业路2公里。 | 路面硬化宽3米、厚0.18米，C30砼。 | 2024.03-2024.10 | 89 | 64 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 64 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 高阳镇人民政府 |  | 27
9 | 2024年双汇镇斑竹村通村组道路硬化项目 | 双汇镇斑竹村 | 硬化斑竹村4组柳树坪至仰天窝道路1.8公里；每公里错车道不低于3个。 | 路面硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼。错车道20米×2米。 | 2024.03-2024.10 | 105 | 76 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 双汇镇人民政府 | 1 | 21
10 | 2024年英萃镇新房村通村组道路整治及硬化项目 | 英萃镇新房村 | 硬化通村组道路2公里；新建堡坎3处40立方米；每公里错车道不低于3个。 | 路面硬化宽3.5米，厚0.18C米，C30砼。堡坎C25砼。错车道20米×2米。 | 2024.03-2024.10 | 106 | 76 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 英萃镇人民政府 |  | 21
11 | 2024年龙凤镇龙安村新建生产便道及维修山坪塘项目 | 龙凤镇龙安村 | 硬化生产道路2公里，维修整治山坪塘1口。 | 路面硬化宽3米、厚0.15米，C25砼。山坪塘治理。 | 2024.03-2024.10 | 92 | 66 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 66 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 龙凤镇人民政府 |  | 22
12 | 2024年九龙镇大竹村村组公路硬化项目 | 九龙镇大竹村 | 硬化大竹村1组新房子至付家砭道路1.8公里；每公里错车道不低于3个。 | 路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。错车道20米×2米。 | 2024.03-2024.10 | 93 | 67 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 九龙镇人民政府 |  | 12
13 | 2024年天星镇云峰村便民桥新建项目 | 天星镇云峰村 | 新建云峰村4组干龙洞便民桥1座，桥长40米、宽5.5米。 | 按设计执行。 | 2024.03-2024.10 | 112 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 天星镇人民政府 | 1 | 29
14 | 2024年大德镇中坝村桥梁引道工程 | 大德镇中坝村 | 硬化引道200米，增设挡墙、涵洞、安防设施。 | 路面宽5.5米，厚0.18米，C30砼。挡墙C25砼。安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 74 | 53 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 大德镇人民政府 | 1 | 80
15 | 2024年大两镇古城村道路硬化项目 | 大两镇古城村 | 硬化1组柏林坡道路2公里，增设排水沟、安防、错车道。 | 路面硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼。排水沟C20砼。安防设施符合行业标准。错车道20米×2米。 | 2024.04-2024.10 | 112 | 80 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 |  | 23
| 2.新建道路 |  | 在7个乡镇20个村新建泥结碎石路71.5公里。 |  |  | 1286 | 952.8 |  |  | 39.6
16 | 2024年白水镇同心村新建道路项目 | 白水镇同心村 | 新建同心村道路3.7公里，其中2组2公里、4组1.7公里。 | 新建道路路基宽度5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 62 | 45 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 |  | 22
17 | 2024年白水镇光明村新建道路项目 | 白水镇光明村 | 新建光明村3组道路1公里。 | 新建道路路基宽度4.5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 16 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 | 1 | 62
18 | 2024年白水镇尚山村新建道路项目 | 白水镇尚山村 | 新建尚山村6组道路7公里。 | 新建道路路基宽度5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 118 | 85 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 |  | 17
19 | 2024年白水镇大埝村新建道路项目 | 白水镇大埝村 | 新建大埝村3组道路3公里。 | 新建道路路基宽度5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 40 | 36 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 |  | 18
20 | 2024年白水镇卢家坝村新建道路项目 | 白水镇卢家坝村 | 新建卢家坝村2组道路3公里。 | 新建道路路基宽度5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 50 | 36 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 |  | 33
21 | 2024年白水镇水峰村新建道路项目 | 白水镇水峰村 | 新建水峰村4组道路1.5公里。 | 新建道路路基宽度4.5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 25 | 18 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 | 1 | 30
22 | 2024年白水镇产业道路新建项目 | 白水镇卢家坝村、快活村、同心村 | 新建产业道路3.3公里。 | 路基宽4.5米，泥结碎石路面（按设计施工）。 | 2024.03-2024.10 | 54 | 39.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 39.6 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 白水镇人民政府 |  | 61
23 | 2024年黄洋镇古店村新建道路项目 | 黄洋镇古店村 | 新建泥结碎石路面4公里，增设挡防设施。 | 路基宽7.5米，厚0.15米，泥结碎石路面。 | 2024.04-2024.10 | 84 | 60 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 黄洋镇人民政府 |  | 45
24 | 2024年三江镇下石村村组道路新建项目 | 三江镇下石村 | 新建泥结碎石道路2.3公里。 | 新建道路路基宽度4.5米，土水沟。 | 2024.03-2024.10 | 38 | 27.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 三江镇人民政府 | 1 | 19
25 | 2024年三江镇桃红村村组道路新建项目 | 三江镇桃红村 | 新建泥结碎石道路2公里。 | 新建道路路基宽度4.5米，土水沟。 | 2024.03-2024.10 | 33 | 24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 三江镇人民政府 |  | 54
26 | 2024年张华镇枣林村新建道路项目 | 张华镇枣林村 | 新建枣林村道路3.3公里。 | 新建道路路基宽度4.5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 46 | 33 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 | 1 | 25
27 | 2024年张华镇大梁村新建道路项目 | 张华镇大梁村 | 新建大梁村至群力村道路4.2公里。 | 新建道路路基宽度4.5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 32 | 23 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 | 1 | 110
28 | 2024年张华镇松浪村村组道路新建项目 | 张华镇松浪村 | 新建泥结碎石道路2公里。 | 新建道路路基宽度5米，土水沟。 | 2024.03-2024.10 | 42 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 张华镇人民政府 | 1 | 20
29 | 2024年国华镇古松村至山坪村新建道路项目 | 国华镇古松村、山坪村 | 新建泥结碎石道路20公里，土水沟，增设挡防设施。 | 路面宽6.5米，泥结碎石路面。 | 2024.04-2024.10 | 390 | 300 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 国华镇人民政府 | 2 | 65
30 | 2024年天星镇新农村木瓜村联村道路新建项目 | 天星镇新农村、木瓜村 | 新建新农村至木瓜村泥结碎石道路6公里。 | 新建道路路基宽度5米，土水沟。 | 2024.03-2024.10 | 126 | 90 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 天星镇人民政府 | 1 | 41
31 | 2024年檬子乡黎明村新建道路项目 | 檬子乡黎明村 | 新建黎明村4组庙坝里至米仓山镇庄房坝道路5.2公里。 | 新建道路路基宽度5.5米，土水沟。 | 2024.04-2024.10 | 130 | 93.6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 檬子乡人民政府 | 1 | 42
| 3.改（扩）建村组道路 |  | 在10个乡镇11个村改（扩）建道路35.1公里，新建堡坎300立方米，土地整理95亩，整治山坪塘1口，新建蓄水池4口，新改建排灌渠3.2公里，增设挡墙、堡坎、排水沟等。 |  |  | 2369 | 1929.7 |  |  | 0
32 | 2024年木门镇双山村道路改扩建项目 | 木门镇双山村 | 扩建道路2公里 ，路面硬化4.5米宽，增设排水沟、安防、错车道。 | 路面硬化宽4.5米，厚0.18米，C30砼。排水沟C20砼。安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 138 | 100 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 |  | 104
33 | 2024张华镇光荣村通村组道路扩建项目 | 张华镇光荣村 | 扩建光荣村兰家河至村委会通村组道路2.6公里，每公里设置错车道3个，增设安防设施、水沟等。 | 路基扩宽1米至4米。 | 2024.03-2024.10 | 91 | 65 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 张华镇人民政府 |  | 31
34 | 2024年五权镇清水村至山花村村道路改扩建工程 | 五权镇清水村 | 改扩建场镇至山花6组银洞子道路，共计7.6公里。其中，硬化银洞子接头至山花村委会4.4公里，改扩建百家嘴至园区路口3.2公里。 | 路面硬化宽4.5米，厚0.18米，C30砼。排水沟C20砼。安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 320 | 284 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县交通运输局 | 五权镇人民政府 |  | 104
35 | 旺苍县英萃镇2024年中央财政以工代赈项目(蓝玉村) | 英萃镇蓝玉村 | 改建村组道路2.7公里，新建排灌渠0.8公里。 | 改扩建路面宽度 4.5 米、厚度 0.18 米，30砼；山洪沟净空断面2米×2米0.4公里，净空断面1米×1米0.4公里。 | 2024.03-2024.12 | 430 | 385 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 |  | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 95
36 | 2024年九龙镇先锋村道路改扩建项目 | 九龙镇先锋村 | 扩建道路4.5公里，修补破损路面，加宽至4.5米，增设排水沟、安防、错车道。 | 路面加宽1.5米至4.5米，厚0.18米，C30砼。排水沟C20砼。安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 178 | 128 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 九龙镇人民政府 |  | 107
37 | 2024年米仓山镇大坝村至檬子乡黎明村通村道路建设项目 | 米仓山镇大坝村 | 扩建并硬化米仓山镇大坝村至檬子乡黎明村通村组道路1.2公里（含堡坎、挡墙、排水沟等附属设施），设置错车道3个。 | 路基扩建1米到5米，长1.2公里。路面硬化宽4.5米，厚0.18米，C30砼。堡坎和挡墙C25砼。排水沟0.4米x0.3米，C25砼。错车道20米×2米。 | 2024.03-2024.10 | 78 | 58 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 米仓山镇人民政府 | 1 | 14
38 | 2024年盐河镇金星村通村组道路扩建及硬化项目 | 盐河镇金星村 | 扩建并硬化小斗盖至寒坡崖通村组道路2.6公里（含堡坎、挡墙、排水沟等附属设施）；盘道加宽9处，每公里设错车道3处。 | 路面硬化宽4.5米，厚0.18米，C30砼。堡坎和挡墙C25砼。排水沟0.4米x0.3米，C25砼。盘道加宽达到转弯半径要求。错车道20米*2米。堡坎C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 168 | 132 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 盐河镇人民政府 | 1 | 21
39 | 旺苍县天星镇2024年中央财政以工代赈项目（云峰村） | 天星镇云峰村 | 改建村组道路2.9公里，土地整理95亩，整治山坪塘1口，新建蓄水池4口，改建排灌渠2.4公里。 | 改建村组道路，路面宽度分别为4.5米、3米、1.5米，厚度0.18米，C30砼；改建排灌渠0.4公里（0.6×0.8米）、2公里（0.3×0.4米）等。 | 2024.03-2024.12 | 438 | 385 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 |  | 县发展和改革局 | 天星镇人民政府 | 1 | 30
40 | 2024年大两镇永星村通村组道路加宽及硬化项目 | 大两镇永星村 | 扩建并硬化永星村店子上至杨家岭通村组道路3公里；每公里设置错车道3个。 | 路基扩宽1米至4.5米；路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼；错车道20米×2米。 | 2024.03-2024.10 | 166 | 126 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 大两镇人民政府 | 1 | 14
41 | 2024年大两镇金光村通村组道路加宽及硬化项目 | 大两镇金光村 | 扩建并硬化金光村青林子至村委会通村组道路3公里；每公里设置错车道3个。 | 路基扩宽1米至4米；路面硬化3.5米、厚0.18米，C30砼；错车道20米×2米。 | 2024.03-2024.10 | 196 | 140.7 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 大两镇人民政府 |  | 19
42 | 2024年檬子乡黎明村通村组道路硬化路项目 | 檬子乡黎明村 | 扩建并硬化黎明村5组老箭口至庙梁上（中间屋基）道路3公里；每公里设置错车道3个。 | 路基扩宽1米至4.5米；路面硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼；错车道20米×2米。 | 2024.03-2024.10 | 166 | 126 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 檬子乡人民政府 | 1 | 24
| 4.维修整治村组道路 |  | 在全县整治提升公路15公里，13个乡镇28个村整治提升道路18.99公里，新建堡坎7780立方米，网格砼护坡200平方米，硬化路面4440立方米，清理垮塌方23900立方米等。 |  |  | 2032 | 1460 |  |  | 26.8
43 | 2024年农村道路整治提升项目 | 全县 | 农村公路整治提升15公里，修补破损路面。 | 路面硬化宽4.5米，厚0.18米，C30砼。排水沟C20砼。安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 290 | 98 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 县公路养护事务中心 |  | 50
44 | 2024年白水镇龙珠村道路整治提升项目 | 白水镇龙珠村 | 龙珠村2组道路新建堡坎300立方米 | 道路恢复7.5号砂浆砌片石挡土墙。 | 2024.04-2024.10 | 14 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 白水镇人民政府 | 1 | 15
45 | 2024年普济镇道路整治提升项目 | 普济镇清江村、佛子岩村、远景村、秀海村 | 整治道路边沟14.2公里；新建道路挡土墙约200立方米；修复破损路面约240平方米,维修涵洞1处；道路排危土石方约3900立方米。 | 边沟整治：清淤、部分破损维修、沟底硬化，宽0.4米厚0.1米；浆砌混凝土挡墙；路面修复，宽3米，厚0.2米，C30砼。 | 2024.04-2024.10 | 66 | 47.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 普济镇人民政府 |  | 150
46 | 2024年普济镇龙池村道路整治提升工程 | 普济镇龙池村 | 维修整治道路7公里。 | 路面宽4.5米，沥青混凝土路面。 | 2024.04-2024.10 | 395 | 382 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 普济镇人民政府 |  | 62
47 | 2024年普济镇池川村生产道路维修整治项目 | 普济镇池川村 | 维修整治道路1.5公里，扩建池川村生产便道1公里。 | 路基宽4.5米，泥结碎石路面。 | 2024.03-2024.10 | 24 | 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 18 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 普济镇人民政府 | 1 | 22
48 | 2024年普济镇龙池村产业道路维修整治项目 | 普济镇龙池村 | 维修整治龙池村水毁产业道路2公里，设置挡防设施及排水设施、恢复水毁路面。 | 按设计执行。 | 2024.03-2024.10 | 12 | 8.8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 8.8 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 普济镇人民政府 |  | 10
49 | 2024年三江镇大旗村道路维修整治项目 | 三江镇大旗村 | 新建二道河至元山子水毁堡坎及江东寺庙便民桥堡坎2处1000立方米。 | 堡坎C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 60 | 43.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 三江镇人民政府 | 1 | 16
50 | 2024年三江镇战旗村道路维修整治项目 | 三江镇战旗村 | 新建堡坎185立方米。 | 堡坎C30砼。 | 2024.03-2024.10 | 120 | 91.4 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 三江镇人民政府 |  | 7
51 | 2024年木门镇三合村道路整治提升项目 | 木门镇三合村 | 路面修复8公里，增设安防设施8公里。 | 路面宽4.5米，沥青混凝土，新建波形护栏8公里。 | 2024.04-2024.10 | 160 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 |  | 62
52 | 2023年木门镇三合村通村道路维修整治项目 | 木门镇三合村 | 新建堡坎1处880立方米。 | 堡坎C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 20 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 木门镇人民政府 |  | 14
53 | 2024年木门镇道路整治提升项目 | 木门镇天星村、青坪村、农建村、三合村、柳树村、茶元村、石垭村 | 新建堡坎750立方米，网格砼护坡200平方米，硬化路面4000立方米，清理垮塌方20000立方米。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.10 | 112 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 木门镇人民政府 | 4 | 210
54 | 2024年张华镇九台村道路整治提升项目 | 张华镇九台村 | 新建护坡堡坎3处520立方米，路面硬化恢复90米。 | 护坡堡坎C25砼，路面硬化C30砼、厚0.18米。 | 2024.04-2024.10 | 30 | 24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 张华镇人民政府 | 1 | 40
55 | 2024年双汇镇深溪沟村道路整治提升项目 | 双汇镇深溪沟村 | 新建混凝土路面1.7公里，道路土石方开挖及回填约4288立方米，新建漫水路堤27米。 | 路面硬化：宽3.5米，厚0.18米，C30砼；新建漫水路堤：长27米，河道清淤，C20片石混凝土护岸墙，C20混凝土堤身及基础。 | 2024.04-2024.10 | 96 | 72 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 36
56 | 2024年九龙镇首石村通村道路维修整治项目 | 九龙镇首石村 | 新建首石村周家沟堡坎1285立方米，新建排水沟500米。 | 堡坎C25砼；排水沟0.4米×0.3米，C25砼，壁厚0.2米。 | 2024.03-2024.10 | 75 | 55 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 九龙镇人民政府 |  | 16
57 | 2024年盐河镇金星村道路维修整治项目 | 盐河镇金星村 | 维修整治金星村通村组道路，排危2处，堡坎2处（5组捡巢湾、桥湾里）900立方米，路面修复2处70米。 | 排危符合安全生产要求；堡坎C25砼，损毁路面修复宽4.5米、C30砼，厚0.18米。 | 2024.03-2024.10 | 63 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 盐河镇人民政府 | 1 | 8
58 | 2024年天星镇大山村道路整治提升项目 | 天星镇大山村 | 恢复大山村道路150米，增设挡墙、安防设施、错车道，硬化水沟。 | 道路恢复路面宽度4.5米，厚0.18米，C30砼；安防设施符合行业标准。 | 2024.04-2024.10 | 140 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 天星镇人民政府 | 1 | 46
59 | 2024年天星镇黄松村道路维修整治项目 | 天星镇黄松村 | 新建黄松村风岩子浆砌堡坎及挡土墙800立方米。 | 堡坎和挡土墙C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 48 | 35 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 天星镇人民政府 | 1 | 9
60 | 2024年天星镇洪水村水毁道路维修整治项目 | 天星镇洪水村 | 维修整治洪水村道路，宋家沟排危1处，堡坎1处500立方米（含路面开挖及回填等），损毁路面恢复1处120米。 | 排危符合安全生产要求；堡坎C30砼；损毁路面维修宽3.5米、厚0.18米，C30砼。 | 2024.03-2024.10 | 56 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 天星镇人民政府 |  | 8
61 | 2024年大两镇两汇村道路整治提升项目 | 大两镇两汇村 | 维修整治道路50米，修复破损路面，增设挡土墙。 | 恢复路面宽4.5米，厚0.18米，C30砼；挡土墙。 | 2024.04-2024.10 | 72 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 |  | 45
62 | 2024年大两镇两汇村道路维修项目 | 大两镇两汇村 | 整治道路3.6公里，弯道加宽。 | 道路整治达到安全要求，弯道加宽符合转弯要求。 | 2024.04-2024.10 | 114 | 82.8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县交通运输局 | 大两镇人民政府 |  | 40
63 | 2024年檬子乡黎明村道路维修整治项目 | 檬子乡黎明村 | 新建黎明村堡坎4处（3组茬地湾，8组赵家河水池边，6组白果树梁，7组大石头处）860立方米，路面修复4处300米。 | 堡坎C25砼，损毁路面修复C30砼、厚0.18米。 | 2024.03-2024.10 | 65 | 47 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 檬子乡人民政府 | 1 | 22
| （二）水利项目 |  |  |  |  | 2630.5 | 1913 |  |  | 1853
| 1.河堤水毁修复工程 |  | 在全县12个乡镇16个村修复水毁河堤护岸2417米，重建人行桥1座，修复漫水桥1座。 |  |  | 923 | 676 |  |  | 616
64 | 2024年东河镇红垭村河堤水毁修复工程 | 东河镇红垭村 | 修复水毁河堤护岸230米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 70 | 50 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 50 | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 1 | 27
65 | 2024年东河镇四新村河堤水毁修复工程 | 东河镇四新村 | 修复水毁河堤100米、清淤3000米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 42 | 30 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 30 | 县水利局 | 东河镇人民政府 |  | 5
66 | 2024年嘉川镇庙二村水毁修复工程 | 嘉川镇庙二村 | 重建人行桥1座。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 64 | 60 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 1 | 52
67 | 2024年黄洋镇古店村1组佛仟子水毁修复工程 | 黄洋镇古店村 | 修复水毁河堤护岸110米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 25 | 18 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 18 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 |  | 6
68 | 2024年普济镇月西村水毁修复工程 | 普济镇月西村 | 修复水毁河堤护岸150米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 42 | 30 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 30 | 县水利局 | 普济镇人民政府 |  | 6
69 | 2024年三江镇下石村水毁修复工程 | 三江镇下石村 | 修复水毁漫水桥1座。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 61 | 45 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 45 | 县水利局 | 三江镇人民政府 | 1 | 21
70 | 2024年三江镇石洞沟社区上段水毁修复工程 | 三江镇石洞沟社区 | 修复水毁河堤护岸190米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 42 | 30 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 30 | 县水利局 | 三江镇人民政府 |  | 10
71 | 2024年张华镇光荣村兰家河段水毁修复工程 | 张华镇光荣村 | 修复水毁河堤护岸260米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 56 | 40 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 40 | 县水利局 | 张华镇人民政府 |  | 16
72 | 2024年张华镇龙岗村水毁修复工程 | 张华镇龙岗村 | 修复水毁河堤护岸150米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 42 | 30 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 30 | 县水利局 | 张华镇人民政府 |  | 8
73 | 2024年英萃镇英安社区水毁修复工程 | 英萃镇英安社区 | 修复水毁河堤护岸110米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 42 | 30 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 30 | 县水利局 | 英萃镇人民政府 |  | 8
74 | 2024年大德镇星火村水毁修复工程 | 大德镇星火村 | 新建河堤护岸230米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 70 | 50 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 50 | 县水利局 | 大德镇人民政府 |  | 20
75 | 2024年盐河镇青山村水毁修复工程 | 盐河镇青山村 | 修复水毁河堤护岸52米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 28 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 12
76 | 2024年天星镇农经村（原福庆场镇）、洪水村水毁修复工程 | 天星镇农经村、洪水村 | 修复水毁河堤700米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 280 | 200 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 200 | 县水利局 | 天星镇人民政府 |  | 21
77 | 2024年大两镇两汇村詹家河护岸水毁修复工程 | 大两镇两汇村 | 修复水毁河堤护岸65米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 22 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 县水利局 | 大两镇人民政府 |  | 18
78 | 2024年龙凤镇中华村河护岸水毁修复工程 | 龙凤镇中华村 | 修复水毁河堤护岸70米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2024.04-2024.12 | 37 | 28 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 28 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 |  | 7
| 2.灌溉设施配套项目 |  | 在全县14个乡镇49个村新建山坪塘3口，整治山坪塘12口，新建防旱池57口，新建灌溉渠堰8.5公里，维修灌溉渠5公里，配套节水灌溉设施1处。 |  |  | 1707.5 | 1237 |  |  | 1237
79 | 2024年普济镇龙池村山坪塘新建项目 | 普济镇龙池村 | 新建龙池村5组山坪塘1口，库容1.2万立方米，配套渠堰等灌溉设施。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 400 | 380 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 380 | 县水利局 | 普济镇人民政府 |  | 14
80 | 2024年木门镇河东村山坪塘整治项目 | 木门镇河东村 | 整治3口山坪塘，整治大坝、溢洪道、放水设施、清淤等。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 84 | 60 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 60 | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 64
81 | 2024年木门镇茶元村山坪塘整治项目 | 木门镇茶元村 | 整治山坪塘1口，新建山坪塘1口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 168 | 120 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 120 | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 33
82 | 2024年张华镇狮坪村山坪塘新建项目 | 张华镇狮坪村 | 新建山坪塘1口，库容3000立方米。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 70 | 50 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 50 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 1 | 22
83 | 2024年张华镇松浪村山坪塘整治项目 | 张华镇松浪村 | 整治山坪塘2口，清淤、治漏、整治大坝。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 78 | 55 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 55 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 1 | 40
84 | 2024年五权镇山花村山坪塘整治项目 | 五权镇山花村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 28 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 县水利局 | 五权镇人民政府 |  | 21
85 | 2024年龙凤镇龙台村山坪塘整治项目 | 龙凤镇龙台村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 28 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 1 | 22
86 | 2024年九龙镇柏林村山坪塘整治项目 | 九龙镇柏林村 | 五社方田湾山整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 25 | 18 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 18 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 |  | 3
87 | 2024年九龙镇庙子村山坪塘整治项目 | 九龙镇庙子村 | 整治山坪塘1口，（福字沟塘）清淤、大坝整治、溢洪道整治 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 25 | 18 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 18 | 县水利局 | 九龙镇人民政府 | 1 | 4
88 | 2024年大德镇工农村山坪塘整治项目 | 大德镇工农村 | 整治山坪塘1口，清淤、整治大坝。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 28 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 县水利局 | 大德镇人民政府 |  | 14
89 | 2024年木门镇新建防旱池项目 | 木门镇茶元村 | 新建防旱池6口，按照100立方/口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 22 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 32
90 | 2024年张华镇新建防旱池项目 | 张华镇凤凰村、光荣村、友坝村、岐山村、龙岗村、三汇村、九台村 | 新建防旱池7口，其中100立方6口，300立方1口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 29 | 21 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 21 | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 2 | 54
91 | 2024年白水镇新建防旱池项目 | 白水镇光明村、白水村、大埝村、卢家坝村、同心村 | 新建防旱池8口，按照100立方/口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 28 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 县水利局 | 白水镇人民政府 | 1 | 46
92 | 2024年黄洋镇新建防旱池项目 | 黄洋镇太阳村、黄洋村、双安村、蟠龙村 | 新建防旱池8口，按照100立方/口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 28 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 1 | 48
93 | 2024年三江镇新建防旱池项目 | 三江镇战旗村、三江村 | 新建防旱池6口，按照100立方/口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 22 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 县水利局 | 三江镇人民政府 |  | 49
94 | 2024年大两镇新建防旱池项目 | 大两镇两汇村 | 新建防旱池3口，按照100立方/口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 7.5 | 7.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 7.5 | 县水利局 | 大两镇人民政府 |  | 26
95 | 2024年双汇镇新建防旱池项目 | 双汇镇龙泉村、深溪沟村 | 新建防旱池3口，按照100立方/口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 11 | 7.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 7.5 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 | 2 | 35
96 | 2024年龙凤镇新建防旱池项目 | 龙凤镇龙安村、锦旗村、龙台村、人民村 | 新建防旱池5口，其中100立方3口，500立方2口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 36 | 25.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 25.5 | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 2 | 40
97 | 2024年东河镇新建防旱池项目 | 东河镇福临村、双农村 | 新建防旱池6口，按照100立方/口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 15 | 县水利局 | 东河镇人民政府 |  | 42
98 | 2024年五权镇新建防旱池项目 | 五权镇大星村、桂花村、双龙洞村、中河村、铜钱村 | 新建防旱池5口，按照100立方/口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 18 | 12.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 12.5 | 县水利局 | 五权镇人民政府 | 1 | 52
99 | 2024年双汇镇辕门村新建渠堰项目 | 双汇镇辕门村 | 新建灌溉渠堰1公里。 | 渠道防渗衬砌工程技术标准 | 2024.04-2024.12 | 45 | 32 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 32 | 县水利局 | 双汇镇人民政府 |  | 21
100 | 2024年大德镇增产村爱国大堰维修整治项目 | 大德镇增产村 | 新建混凝土堡坎、硬化渠道边墙及底板、清淤等。 | 渠道防渗衬砌工程技术标准 | 2024.04-2024.12 | 84 | 60 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 60 | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 1 | 14
101 | 2024年盐河镇春坪村渠堰新建项目 | 盐河镇春坪村 | 新建春坪村大松包至炸树坝灌溉渠堰2.5公里。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2024.04-2024.12 | 70 | 50 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 50 | 县水利局 | 盐河镇人民政府 |  | 28
102 | 2024年木门镇油树村新建渠堰及山坪塘整治项目 | 木门镇油树村 | 新建灌溉渠5公里，整治山坪塘1口。 | 灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4米×0.3米，边墙厚0.15米，底板厚0.7米；整治山坪塘对上游坝坡进行修复和渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑。 | 2024.03-2024.10 | 112 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 80 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 木门镇人民政府 |  | 25
103 | 2024年木门镇盐井村渠堰及山坪塘整治项目 | 木门镇盐井村 | 维修灌溉渠5公里，整治山坪塘1口。 | 灌溉渠建设标准按照断面B×H=0.4米×0.3米，边墙厚0.15米，底板厚0.7米；整治山坪塘对上游坝坡进行修复和渗漏处理，溢洪道开挖、底板、边墙混凝土浇筑。 | 2024.03-2024.10 | 90 | 65 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 65 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 木门镇人民政府 |  | 26
104 | 2024年木门镇杏垭村新建滴灌项目 | 木门镇杏垭村 | 配套节水灌溉设施1处（建设泵站建筑物，水力机械，电气设备，输水管道等）。 | 按设计执行。 | 2024.03-2024.10 | 150 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 30 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 木门镇人民政府 | 1 | 22
| 二、培育壮大特色优势产业及配套基础设施 |  |  |  |  | 14459 | 9852.5 |  |  | 9735.5
| （一）产业发展及基础设施配套项目 |  | 在全县21个乡镇81个村实施产业发展配套基础设施项目。 |  |  | 4170 | 2957.7 |  |  | 2840.7
105 | 2024年东河镇灵溪村产业发展及基础设施配套项目 | 东河镇灵溪村 | 建蓄水池8口。 | 蓄水池100立方米/口 | 2024.04-2024.11 | 24 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 20 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 54
106 | 2024年东河镇南凤村蒲家山特色水果产业示范点产水配套项目 | 东河镇南凤村 | 新建灌溉渠1公里、生产便道1公里、蓄水池2口、排灌管网5公里。 | 渠堰宽0.3米、深0.4米，生产便道宽3米、厚0.18米，蓄水池100立方米/口，PE管网。 | 2024.04-2024.11 | 84 | 60 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 60 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 134
107 | 2024年东河镇四新村产业发展及基础设施配套项目 | 东河镇四新村 | 管护茶园300亩，建蓄水池2口，DN50PE管道10000米，耕作道路300米。 | 生产便道宽2米、厚0.18米，蓄水池100立方米/口，PE管网。 | 2024.04-2024.11 | 40 | 29 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 29 | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 |  | 40
108 | 2024年嘉川镇产业发展及基础设施配套项目 | 嘉川镇红旗村、石桥村、庆寨村、五四村 | 整治山平塘4口，新建生产道路及堡坎200立方米。 | 塘内清淤，整治大坝，增设安全防护栏杆及警示牌等。浆砌堡坎、C30砼。 | 2024.04-2024.11 | 140 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 100 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 |  | 156
109 | 2024年嘉川镇自来村产业发展及基础设施配套项目 | 嘉川镇自来村 | 新建生产道路300米、草莓大棚5个。 | 生产道路2米宽、0.18米厚，草莓大棚按照设计标准实施。 | 2024.04-2024.11 | 20 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 |  | 77
110 | 2024年嘉川镇村寨梁村产业发展及基础设施配套项目 | 嘉川镇寨梁村 | 管护脆红李130亩，新建生产便道1公里、蓄水池2口 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护，蓄水池100立方米/口，生产便道宽1.2米、厚0.15米。 | 2024.04-2024.11 | 35 | 19 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 19 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 1 | 106
111 | 2024年嘉川镇大树村黄茶园产业道路建设项目 | 嘉川镇大树村 | 新建产业道路3公里。 | 路宽3.5米、厚0.18米，C30砼。 | 2024.04-2024.11 | 140 | 105 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 105 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 |  | 28
112 | 2024年嘉川镇五红村、和平村田型调整建设项目 | 嘉川镇五红村、和平村 | 田型调整30亩并配套田间堡坎。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 35 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 25 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 1 | 103
113 | 2024年嘉川镇新生村产业发展及基础设施配套项目 | 嘉川镇新生村 | 管护特色水果100亩，新建50亩肥水一体化设施（喷灌）及附属设施等。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护，其它按设计标准执行。 | 2024.04-2024.11 | 60 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 40 | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 |  | 79
114 | 2024年白水镇黄金村产水配套项目 | 白水镇黄金村 | 新建拦水墙30米，水管加固200米，新建蓄水池1口。 | 拦水墙及水管加固按照设计方案建设，蓄水池100立方米/口。 | 2024.04-2024.11 | 18 | 13 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 13 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 1 | 56
115 | 2024年白水镇龙珠村产业发展及基础设施配套项目 | 白水镇龙珠村 | 管护果园110亩，新建渠堰1.2公里、排洪渠0.3公里。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。渠堰宽0.3米、深0.4米，排洪渠宽0.6米、深0.8米。 | 2024.04-2024.11 | 41 | 33 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 33 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 1 | 39
116 | 2024年白水镇光明村产业发展及基础设施配套项目 | 白水镇光明村 | 管护果园150亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。 | 2024.04-2024.11 | 10 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 5 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 1 | 80
117 | 2024年白水镇卢家坝村产业发展及基础设施配套项目 | 白水镇卢家坝村 | 维修渠堰7公里。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 95 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 70 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 |  | 66
118 | 2024年白水镇白水村南山大堰修复工程 | 白水镇白水村 | 修复渠堰4.5公里。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 50 | 36 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 36 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 |  | 31
119 | 2024年白水镇尚山村至水峰村渠堰修复工程 | 白水镇尚山村、麻英坝村、水峰村 | 修复渠堰7公里。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 78 | 56 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 56 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 2 | 180
120 | 2024年白水镇快活村土地整理及中药材栽植项目 | 白水镇快活村 | 土地整理300亩、栽植中药材。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 56 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 50 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 |  | 78
121 | 2024白水镇麻英坝村产水设施配套项目 | 白水镇麻英坝村 | 硬化3米宽的机耕道0.7公里，管护蜂糖李180亩，修复灌溉拦水坝1处。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 43 | 28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 28 | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 1 | 54
122 | 2024年黄洋镇水营村产业发展及基础设施配套项目 | 黄洋镇水营村 | 新建拦河坝1处，新建渠堰3公里，新建蓄水池4口。 | 拦河坝长10米，宽1.5米，高1米；渠堰宽0.3米、深0.4米；蓄水池100立方米/口。 | 2024.04-2024.11 | 110 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 80 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 |  | 131
123 | 2024年黄洋镇南溪村产业发展及基础设施配套项目 | 黄洋镇南溪村 | 管护青脆李165亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。 | 2024.04-2024.11 | 12 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 5 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 1 | 98
124 | 2024年普济镇九江村黄茶园产水配套项目 | 普济镇九江村 | 为500亩茶园配套建设防风树，新建蓄水池4口，购置PE50灌溉管网2000米建设。 | 蓄水池100立方米/口。 | 2024.04-2024.11 | 22 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 20 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 |  | 87
125 | 2024年普济镇清江村油橄榄园产水配套项目 | 普济镇清江村 | 整治山坪塘1座，新建蓄水池2口。 | 塘内清淤，整治大坝并配套相关附属设施等，蓄水池100立方米/口。 | 2024.04-2024.11 | 42 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 30 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 |  | 104
126 | 2024年普济镇远景村产水配套项目 | 普济镇远景村 | 整治容积4000立方米山坪塘1座、容积2000立方米山坪塘2座、容积1000立方米山坪塘1座。 | 硬化塘底、塘顶、塘坡并配套相关附属设施。 | 2024.04-2024.11 | 70 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 50 | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 |  | 88
127 | 2024年普济镇龙池村黄茶种植项目 | 普济镇龙池村 | 种植黄茶200亩，补植黄茶500亩。 | 按黄茶栽植技术要求进行栽植。 | 2024.04-2024.10 | 95 | 71 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 普济镇人民政府 |  | 21
128 | 2024年普济镇九江村黄茶种植项目 | 普济镇九江村 | 种植黄茶500亩。 | 按黄茶栽植技术要求进行栽植。 | 2024.04-2024.10 | 45 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 普济镇人民政府 |  | 23
129 | 2024年三江镇三江村产业发展及基础设施配套项目 | 三江镇三江村 | 新建机耕道3公里，整治山坪塘1口。 | 路宽3米、厚0.18米，C30砼。塘内清淤，整治大坝等。 | 2024.04-2024.11 | 110 | 93 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 93 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 |  | 86
130 | 2024年三江镇下石村产业发展及基础设施配套项目 | 三江镇下石村 | 田型调整80亩，种植粮经作物80亩。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 14 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 1 | 144
131 | 2024年三江镇大旗村产业发展及基础设施配套项目 | 三江镇大旗村 | 管护脆红李200亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。 | 2024.04-2024.11 | 12 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 6 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 1 | 111
132 | 2024年三江镇三江村产业发展及基础设施配套项目 | 三江镇三江村 | 新建渠堰3公里。 | 渠堰宽0.3米、深0.4米。 | 2024.04-2024.11 | 62 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 45 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 |  | 104
133 | 2024年三江镇下石村鱼塘建设项目 | 三江镇下石村 | 新建1200立方米鱼塘1口。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 83 | 77 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 77 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 1 | 144
134 | 2024年三江镇桃红易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 三江镇桃红村 | 特色水果管护150亩，黄茶管护200亩，果园套种100亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。 | 2024.04-2024.11 | 50 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 25 | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 |  | 131
135 | 2024年木门镇农建村产水配套项目 | 木门镇农建村 | 整治山坪塘2座。 | 塘内清淤，整治大坝并配套相关附属设施等。 | 2024.04-2024.11 | 56 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 40 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 1 | 101
136 | 2024年木门镇青坪村产水配套项目 | 木门镇青坪村 | 新建渠堰1公里，维修渠堰0.5公里，整治山坪塘1口。 | 渠堰宽0.3米、深0.4米，山坪塘内清淤、整治大坝等。 | 2024.04-2024.11 | 57 | 41 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 41 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 1 | 95
137 | 2024年张华镇九台村产水配套项目 | 张华镇九台村 | 新建300立方米蓄水池1口。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 10 | 7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 7 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 92
138 | 2024年张华镇松浪村产业发展及基础设施配套项目 | 张华镇松浪村 | 品改及管护脆红李50亩。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 30 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 20 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 62
139 | 2024年高阳镇虎垭村产业发展及基础设施配套项目 | 高阳镇虎垭村 | 新建3米宽的产业道路1公里，建蓄水池9口，新建园区堡坎400立方米，提升茶叶加工生产线1条及附属设施，新建2米宽的耕作道路1公里并配套相关设施等。 | 蓄水池100立方米/口，浆砌堡坎，产业道路3米宽、0.18米厚，耕作道路2米宽、0.18米厚，茶叶加工生产线按设计标准建设。 | 2024.04-2024.11 | 160 | 113 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 113 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 |  | 45
140 | 2024年高阳镇鹿渡村产业发展及基础设施配套项目 | 高阳镇鹿渡村 | 新建3米宽的产业道路2公里、蓄水池2口。 | 蓄水池100立方米/口，产业道路3米宽、0.18米厚，PE管网。 | 2024.04-2024.11 | 77 | 65 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 65 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 |  | 55
141 | 2024年高阳镇温泉村、支溪村产业发展及基础设施配套项目 | 高阳镇温泉村、支溪村 | 新建园区浆砌堡坎500立方米，新建生产便道2公里，购置PE32灌溉管网5公里、抽水泵1台、茶叶包装机1台，提升茶叶加工及营销点1处。 | 浆砌堡坎，生产便道1.2米宽、0.1米厚，其他设施按设计标准建设。 | 2024.04-2024.11 | 150 | 87 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 87 | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 | 1 | 111
142 | 2024年双汇镇卫星村产水配套项目 | 双汇镇卫星村 | 新建蓄水池5口。 | 蓄水池100立方米/口。 | 2024.04-2024.11 | 18 | 12.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12.5 | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 |  | 93
143 | 2024年国华镇红花村产水配套项目 | 国华镇红花村 | 整治山坪塘1座，并配套相关设施。 | 塘内清淤，整治大坝等。 | 2024.04-2024.11 | 28 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 20 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 1 | 65
144 | 2025年国华镇山坪村产业发展项目 | 国华镇山坪村 | 新发展特色水果基地200亩。 | 按照优质水果种植标准实施。 | 2024.04-2024.11 | 50 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 30 | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 1 | 44
145 | 2024年龙凤镇中华村产业发展及基础设施配套项目 | 龙凤镇中华村 | 新建渠堰3.9公里，维修渠堰0.3公里，新建过路管涵18米。 | 渠堰宽0.3米，深0.4米。 | 2024.04-2024.11 | 100 | 71.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 71.6 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 36
146 | 2024年龙凤镇白虎村产业发展及基础设施配套项目 | 龙凤镇白虎村 | 新建渠堰3.8公里，维修渠堰0.13公里，铺设灌溉管网0.97公里。 | 渠堰宽0.3米，深0.4米。 | 2024.04-2024.11 | 107 | 76.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 76.6 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 68
147 | 2024年龙凤镇龙凤村产业发展及基础设施配套项目 | 龙凤镇龙凤村 | 新建渠堰7.8公里。 | 渠堰宽0.3米，深0.4米。 | 2024.04-2024.11 | 197 | 141.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 141.1 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 47
148 | 2024年龙凤镇龙安村产业发展及基础设施配套项目 | 龙凤镇龙安村 | 新建渠堰1.6公里，维修渠堰2公里，配套建设沉沙池及排水管。 | 渠堰宽0.3米，深0.4米。 | 2024.04-2024.11 | 58 | 41.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 41.1 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 39
149 | 2024年龙凤镇人民村新建农业生产便道及维修山坪塘项目 | 龙凤镇人民村 | 硬化人民村产业道路1.2公里，维修整治山坪塘1口。 | 路面硬化宽3m、厚0.18m，C30砼；山坪塘治理。 | 2024.04-2024.11 | 65 | 51.8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 50.8 | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 25
150 | 2024年九龙镇柏林村产业发展及基础设施配套项目 | 九龙镇柏林村 | 新建机耕道900米、园区生产路500米、蓄水池2口。 | 机耕道宽3米、厚0.18米，生产路宽2米、厚0.15米，蓄水池容积100立方米/口。 | 2024.04-2024.11 | 58 | 42 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 42 | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 |  | 64
151 | 2024年九龙镇首石村产业发展及基础设施配套项目 | 九龙镇首石村 | 新建3米宽的产业道路0.9公里，新建2米宽的耕作道路3.5公里。 | 产业道路宽3米、厚0.18米、C30砼，耕作道路宽2米、厚0.18米、C30砼。 | 2024.04-2024.11 | 135 | 97 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 97 | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 |  | 67
152 | 2024年米仓山镇回龙社区产业发展及基础设施配套项目 | 米仓山镇回龙社区 | 新建蓄水池3口，购置灌溉管网500米。 | 蓄水池100立方米/口，PE110型管网。 | 2024.04-2024.11 | 12 | 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 8 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 |  | 17
153 | 2024年米仓山镇元坝村产业发展及基础设施配套项目 | 米仓山镇元山村、大坝村 | 新建及管护梨园20亩，新种植梨树1100余株，甜柿200亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。 | 2024.04-2024.11 | 25 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 15 | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 1 | 55
154 | 2024年大德镇中坝村产水配套项目 | 大德镇中坝村 | 新建蓄水池4口。 | 蓄水池100立方米/口。 | 2024.04-2024.11 | 14 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 10 | 县农业农村局 | 大德镇人民政府 | 1 | 110
155 | 2024年盐河镇风景村产业发展及基础设施配套项目 | 盐河镇风景村 | 管护蓝莓80亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。 | 2024.04-2024.11 | 6 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 5 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 |  | 61
156 | 2024年盐河镇高山蔬菜种植项目 | 盐河镇竹垭村 | 种植蔬菜200亩。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2024.04-2024.11 | 30 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 10 | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 80
157 | 2024年天星镇大山村产业发展及基础设施配套项目 | 天星镇大山村 | 品改及管护车厘子80亩，整治山坪塘1口、新建并硬化道路800米以及附属设施等。 | 按照品改→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行管护。 | 2024.04-2024.11 | 164 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 100 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 1 | 46
158 | 2024年天星镇产业发展项目 | 天星镇镇峰村、木瓜村、大山村 | 种植蔬菜800亩，管护车厘子100亩。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2024.04-2024.11 | 110 | 43 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 43 | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 2 | 181
159 | 2024年水磨镇农副产品加工中心提升项目 | 水磨镇桥板村 | 硬化3.5米宽的产业道路0.2公里，新建容积50立方米的烘干房2个、浆砌堡坎500立方米等及附属设施。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。基础设施按照设计标准建设。 | 2024.04-2024.11 | 63 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 45 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 |  | 43
160 | 2024年水磨镇广福村产业发展基础设施配套项目 | 水磨镇广福村 | 维修55个大棚，棚膜更换40000平方米，遮阳网30000平方米，以及附属设施维修配套。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 35 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 25 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 90
161 | 2024年水磨镇产业发展及基础设施配套项目 | 水磨镇火炬村、柳垭村、火花村、白玉村 | 维修渠堰11.2公里。 | 渠堰宽0.3米，深0.4米。 | 2024.04-2024.11 | 112 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 80 | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 3 | 201
162 | 2024年大两镇万山村产水配套项目 | 大两镇万山村 | 整治山坪塘1座。 | 塘内清淤，整治大坝并配套相关附属设施等。 | 2024.04-2024.11 | 35 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 25 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 1 | 117
163 | 2024年燕子乡绿化村产业发展及基础设施配套项目 | 燕子乡绿化村 | 整治山坪塘1座，维修渠堰0.8公里。园地间种及管护各100亩。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。塘内清淤、整治大坝及配套相关附属设施等，渠堰宽0.3米、深0.4米。 | 2024.04-2024.11 | 50 | 34 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 34 | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 | 1 | 56
164 | 2024年燕子乡金河村产业发展及基础设施配套项目 | 燕子乡金河村、双全村、燕午村、松龙村等 | 整治山坪塘1座，新建渠堰1.2公里，发展辣椒400亩。 | 塘内清淤、整治大坝及配套相关附属设施等，渠堰宽0.3米、深0.4米。 | 2024.04-2024.11 | 70 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 50 | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 | 3 | 266
165 | 2024年檬子乡钟岭村产业发展及基础设施配套项目 | 檬子乡钟岭村 | 新建苗圃20亩、产业基地500亩。新建3.5米宽机耕道2公里、3米宽机耕道2公里、1.5米宽作业便道2公里等设施。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 242 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 200 | 县农业农村局 | 檬子乡人民政府 |  | 42
166 | 2024年张华镇凤凰村产水配套项目 | 张华镇凤凰村 | 整治山坪塘1座，并配套相关设施。 | 塘内清淤，整治大坝等。 | 2024.04-2024.11 | 35 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 25 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 |  | 49
167 | 2024年张华镇双龙村、松浪村基础设施配套项目 | 张华镇双龙村、松浪村 | 新建蓄水池4口，新建机耕道4公里。 | 蓄水池100立方米/口，新开挖道路路基宽3米。 | 2024.04-2024.11 | 70 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 | 50 | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 93
168 | 2024年黄洋镇太阳村产业发展项目 | 黄洋镇太阳村 | 新发展优质西瓜160亩并配套相关附属设施等。 | 按照西瓜种植技术规程实施。 | 2024.04-2024.11 | 45 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 15 | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 |  | 149
169 | （二）2024年旺苍县农产品SC认证和农产品质量安全项目 | 东河镇、木门镇、嘉川镇等23个乡镇 | 全县范围内开展农产品SC认证奖补；培育和巩固提升区域公用品牌、企业品牌等农产品品牌建设，二品一标农产品有效证书达83个；全县范围内开展农产品检验检测工作；巩固提升国家农产品质量安全县、智慧监管、追溯体系、技能培训及承诺达标合格证等农产品质量安全相关工作。 |  | 2024.04-2024.11 | 150 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 150 | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 |  | 1000
| （三）2024年茶产业融合项目 |  | 在全县管护幼龄黄茶园2万亩，新建育苗基地100亩，母本园巩固提升1000亩，品比园巩固提升240亩，科研育苗巩固提升2个及开展米仓山茶区域公共品牌培育。实施老白茶加工项目1个。 |  |  | 2500 | 1700 |  |  | 1700
170 | 2024年旺苍县茶产业巩固提升项目 | 全县 | 幼龄黄茶园管护2万亩，茶园巩固提升，支持茶叶企业基地改造升级和加工机械设备升级改造，开展茶叶技术培训等。 | 按照《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法》（旺府办发〔2021〕18号）和《广元黄茶栽培技术规程》《米仓山茶栽培技术规程》执行。 | 2024.04-2024.11 | 1200 | 700 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 700 | 县农业农村局 | 县农业农村局县茶产业技术研究所 相关乡镇人民政府 | 38 | 1100
171 | 2024年茶产业品牌培育项目 | 全县 | 开展米仓山茶区域公共品牌培育。 | 按照《旺苍县米仓山茶区域公共品牌培育补助办法（修订）》（旺府办发〔2023〕17号）。 | 2024.04-2024.11 | 700 | 700 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 700 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县茶产业技术研究所 相关部门 |  | 1100
172 | 2024年旺苍县茶种业现代农业园区巩固提升项目 | 全县 | 新建育苗基地100亩，母本园巩固提升1000亩，品比园巩固提升240亩，科研育苗巩固提升2个，种质资源引进、管护及配套设施建设，完善分子指纹图谱构建，持续开展全县茶树资源分析评价、检验检测，与中茶所、川茶所、重茶所开展科技创新合作。 | 按照四川省种业现代农业园区认定标准执行。 | 2024.04-2024.11 | 500 | 270 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 270 | 县农业农村局 | 旺苍县农业农村局 旺苍县茶产业技术研究所 相关乡镇人民政府 相关经营主体 | 1 | 25
173 | 旺苍县老白茶加工项目 | 全县 | 老白茶加工。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.12 | 100 | 30 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 30 | 县农业农村局 | 县茶产业技术研究所 | 1 | 100
| （四）2024年大水磨古镇乡村振兴示范片建设项目 |  | 在2个乡镇5个村高标准管护茶园2500亩；整治维修7.2公里产业路，支持2家茶叶企业提升加工能力。 |  |  | 300 | 200 |  |  | 200
174 | 2024年旺苍县五权现代农业园区巩固提升项目 | 五权镇清水村、铜钱村、山花村 | 高标准管护茶园2000亩；7.2公里产业路堡坎、挡墙、排水沟修复等，支持2家茶叶企业提升加工能力。 | 按照《米仓山茶栽培技术规程》执行，基础设施按设计标准实施。 | 2024.04-2024.11 | 150 | 100 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 100 | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 |  | 206
175 | 2024年旺苍县大两镇古茶种质资源巩固提升项目 | 大两镇两汇村、永星村 | 管护古茶园核心区500亩，对茶园茶树堡坎等修复等。 | 按照四川省种业现代农业园区认定标准执行，基础设施按照设计标准实施。 | 2024.04-2024.11 | 150 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 100 | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 | 1 | 174
176 | （五）2024年旺苍县粮油现代农业园区农业机械设备采购项目 | 黄洋镇太阳村，龙凤镇锦旗村、龙凤村，木门镇长乐村，九龙镇印斗村 | 太阳村：购置联合收割机2台、小型谷物联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）2台、开沟机1台、小麦播种机2台、玉米联合收获机1台。锦旗村：购置联合收割机1台、小型谷物联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）1台、开沟机1台、小麦播种机1台。印斗村：购置联合收割机1台、小型谷物联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）1台、开沟机1台、小麦播种机1台。长乐村：购置联合收割机1台、小型谷物联合收割机1台、轮式拖拉机（带旋耕机）1台、开沟机1台、小麦播种机1台、玉米联合收获机1台。龙凤村：购置小型谷物联合收割机1台、开沟机1台、小麦播种机1台、玉米联合收获机1台，采购水稻育秧播种机、基土输送机、自动叠盘机、供盘机一套，育秧盘1000张。 | 按照设计标准实施，增强粮油园区农机耕种收水平，健全农机专业合作社能力 | 2024.04-2024.11 | 155 | 155 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 155 | 县农业农村局 | 县农发公司 | 2 | 408
177 | （六2024年旺苍县到户产业发展项目 | 全县 | 在23个乡镇实施脱贫户、监测户等到户产业发展。 | 以实施情况为准 | 2024.04-2024.11 | 350 | 267 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 267 | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 | 84 | 342
178 | （七）2024年畜牧产业发展项目 | 东河、黄洋、普济、木门等乡镇 | 新（改）建圈舍30000平方米；新建肉牛羊园区1个；新建肉牛羊屠宰加工厂1个；采购优质草种5吨；开展肉牛羊疫病防控和技术培训及项目管理。启动肉牛园区建设。土鸡规模养殖场培育10家、肉兔规模养殖场培育1家、土鸡销售网络平台建设1家、中锋养殖规模养殖场培育20家。对9个村给予畜禽出栏补助。 | 按行业标准建设。 | 2024.04-2024.11 | 2000 | 1000 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 1000 | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 | 50 | 300
| （八）2024年茶元乡村振兴示范片建设项目 |  | 在木门镇茶园村开展乡村振兴示范片工作。 |  |  | 790 | 573 |  |  | 573
179 | 庭院经济发展项目 | 木门镇茶元村 | 发展庭院经济54户。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 42 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 30 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 51
180 | 粮油示范片建设项目 | 木门镇茶元村 | 建设“粮油示范片”：①土地整理75亩；②新建渠堰2.5公里、维修渠堰1.5公里；③田间道2.5公里。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 260 | 190 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 190 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 51
181 | 旺苍县“茶元乡村振兴示范片”茶叶加工厂建设项目 | 木门镇茶元村 | 新建茶叶加工点1处。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 230 | 165 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 165 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 51
182 | 旺苍县“茶元乡村振兴示范片”茶文旅融合项目 | 木门镇茶元村 | 新建农用机械停放点1处，配套建设混凝土挡土墙、耕作便道等附属设施。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 134 | 96 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 96 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 51
183 | 茶元乡村振兴生态水产养殖项目 | 木门镇茶元村 | 支持村集体发展渔业养殖，投放鲤鱼、鲫鱼、草鱼等鱼苗7500斤。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 18 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 51
184 | 木门镇茶元村茶产业融合建设项目 | 木门镇茶元村 | 新建茶叶交易点1处及公共配套。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 106 | 77 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 77 | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 51
185 | （九）2024年新型农村集体经济项目 | 10个村 | 在全县10个村开展新型农村集体经济试点 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 2000 | 1500 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 1500 | 县农业农村局 | 各有关乡镇 |  | 420
| （十）林下中药材种植管护 |  | 在全县19个村新植中药材3490亩，管护1070亩，种植天麻9万棒，巩固提升中药材生产加工线1条，加工基地1处 新建耕作便道5.7公里。 |  |  | 361 | 276.8 |  |  | 276.8
186 | 2024年旺苍县国有林场基地建设项目 | 旺苍县国有林场 | 林下种植中药材500亩。 | 林下种植芍药、菊花等林下道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 18 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 县林业局 | 旺苍县国有林场
187 | 2024年普济镇中药材基地建设项目 | 普济镇远景村 | 种植中药材300亩。 | 种植绞股蓝、石菖蒲等林下道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 32
188 | 2024年三江镇中药材基地建设项目 | 三江镇联盟村 | 林下种植中药材300亩。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 25
189 | 2024年白水镇中药材基地建设项目 | 白水镇黄金村 | 种植中药材300亩。 | 林下种植淫羊藿等道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 县林业局 | 白水镇人民政府 |  | 18
190 | 2024年高阳镇中药材基地建设项目 | 高阳镇支溪村 | 林下种植中药材200亩。 | 林下种植绞股蓝、柴胡等道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 高阳镇人民政府 |  | 25
191 | 2024年盐河镇中药材基地建设项目 | 盐河镇金星村 | 林下种植中药材140亩。 | 林下种植大黄、淫羊藿等道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 6 | 4.2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 | 4.2 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 |  | 21
192 | 2024年黄洋镇中药材基地建设项目 | 黄洋镇金华村 | 林下种植中药材100亩。 | 林下种植绞股蓝道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 4 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 县林业局 | 黄洋镇人民政府 |  | 12
193 | 2024年水磨镇中药材基地建设项目 | 水磨镇广福村 | 种植中药材300亩，种植林下天麻9万棒， 新建耕作便道5.7公里。 | 林下种植芍药、菊花、天麻等林下道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 90 | 76 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 76 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 30
194 | 2024年水磨镇中药材基地建设项目 | 水磨镇火花村 | 林下种植中药材100亩。 | 林下种植黄精道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 5 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 |  | 24
195 |  | 水磨镇桥板村 | 林下种植中药材200亩。 | 林下种植大黄道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 |  | 15
196 |  | 水磨镇百花村 | 林下种植石菖蒲100亩。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.12 | 5 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 县林业局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 12
197 | 2024年东河镇红垭村集体经济产业发展项目 | 东河镇红垭村 | 巩固提升中药材生产加工线1条。 | 购置药材清洗、切片、粉碎、烘干等设备。 | 2024.04-2024.11 | 14 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 县林业局 | 东河镇人民政府 | 1 | 23
198 | 2024年嘉川镇中药材加工提升项目 | 嘉川镇石桥村 | 加工基地提升1处。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 80 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 60 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 30
199 | 2024张华镇中药材产业发展项目 | 张华镇龙岗村、荣华村 | 管护中药材200亩（龙岗村）、新建中药材基地200亩（荣华村）。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2024.04-2024.11 | 16 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 县林业局 | 张华镇人民政府 |  | 93
200 | 2024年高阳镇中药材产业发展项目 | 高阳镇双午村 | 新建中药材基地200亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2024.04-2024.11 | 9 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 高阳镇人民政府 |  | 30
201 | 2024年英萃镇雄鹰村中药材产业发展项目 | 英萃镇雄鹰村 | 新种植中药材（茯苓）50亩，管护中药材170亩 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2024.04-2024.11 | 10 | 6.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6.6 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 131
202 | 2024年国华镇石岗村中药材产业发展项目 | 国华镇石岗村 | 管护淫羊藿200亩。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2024.04-2024.11 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 1 | 69
203 | 2024年国华镇山坪村中药材产业发展项目 | 国华镇山坪村 | 管护吴茱萸200亩。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 国华镇人民政府 |  | 1
204 | 2024年国华镇山峰村中药材产业发展项目 | 国华镇山峰村 | 管护元宝枫200亩，套种大黄200亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2024.04-2024.11 | 16 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 1 | 30
205 | 2024年檬子乡柏杨村中药材产业发展项目 | 檬子乡柏杨村 | 新种植中药材茯苓、石菖蒲400亩，管护中药材淫羊藿、石菖蒲100亩。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.12 | 20 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 县林业局 | 檬子乡人民政府 | 1 | 27
| （十一）核桃品种改良 |  | 在全县11个乡镇24个村实施核桃品种改良5900亩。 |  |  | 245 | 177 |  |  | 177
206 | 2024年普济镇核桃品种改良项目 | 普济镇远景村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 20
207 | 2024年普济镇核桃品种改良项目 | 普济镇月西村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 22
208 | 2024年黄洋镇核桃品种改良项目 | 黄洋镇双安村 | 核桃品种改良350亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 15 | 10.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10.5 | 县林业局 | 黄洋镇人民政府 |  | 30
209 | 2024年张华镇核桃品种改良项目 | 张华镇双龙村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 张华镇人民政府 |  | 25
210 | 2024年张华镇核桃品种改良项目 | 张华镇三汇村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 张华镇人民政府 | 1 | 20
211 | 2024年五权镇核桃品种改良项目 | 五权镇楠木村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 五权镇人民政府 |  | 20
212 | 2024年五权镇核桃品种改良项目 | 五权镇山花村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 五权镇人民政府 |  | 20
213 | 2024年英萃镇核桃品种改良项目 | 英萃镇新房村 | 核桃品种改良500亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 20 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 30
214 | 2024年英萃镇核桃品种改良项目 | 英萃镇蓝玉村 | 核桃品种改良500亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 20 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 30
215 | 2024年英萃镇核桃品种改良项目 | 英萃镇关嘴村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 20
216 | 2024年九龙镇核桃品种改良项目 | 九龙镇苍山村 | 核桃品种改良100亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 5 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 10
217 | 2024年九龙镇核桃品种改良项目 | 九龙镇柏林村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 20
218 | 2024年九龙镇核桃品种改良项目 | 九龙镇文星村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 | 1 | 20
219 | 2024年盐河镇核桃品种改良项目 | 盐河镇金星村 | 核桃品种改良350亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 15 | 10.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10.5 | 县林业局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 35
220 | 2024年张华镇核桃品种改良项目 | 天星镇光辉村 | 核桃品种改良500亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 20 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 县林业局 | 天星镇人民政府 |  | 35
221 | 2024年张华镇核桃品种改良项目 | 天星镇黄松村 | 核桃品种改良300亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 1 | 20
222 | 2024年张华镇核桃品种改良项目 | 天星镇木瓜村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 天星镇人民政府 |  | 15
223 | 2024年张华镇核桃品种改良项目 | 天星镇农经村 | 核桃品种改良100亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 5 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 县林业局 | 天星镇人民政府 |  | 10
224 | 2024年大两镇核桃品种改良项目 | 大两镇金光村 | 核桃品种改良150亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 6 | 4.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4.5 | 县林业局 | 大两镇人民政府 |  | 15
225 | 2024年大两镇核桃品种改良项目 | 大两镇德山村 | 核桃品种改良150亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 6 | 4.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4.5 | 县林业局 | 大两镇人民政府 |  | 12
226 | 2024年大两镇核桃品种改良项目 | 大两镇两汇村 | 核桃品种改良100亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 5 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 县林业局 | 大两镇人民政府 |  | 10
227 | 2024年大两镇核桃品种改良项目 | 大两镇新华村 | 核桃品种改良300亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 1 | 32
228 | 2024年燕子乡核桃品种改良项目 | 燕子乡金河村 | 核桃品种改良300亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 县林业局 | 燕子乡人民政府 | 1 | 25
229 | 2024年檬子乡核桃品种改良项目 | 檬子乡柏杨村 | 核桃品种改良200亩。 | 春季枝接和夏季芽接两种技术，嫁接品种选择经省审认定的优良品种。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 檬子乡人民政府 |  | 26
| （十二）核桃管护 |  | 在全县32个村实施核桃补植600亩、管护14250亩，新建采穗圃50亩，管护中药材2100亩，杜仲品改管护100亩，管护笋用竹1000亩，新建核桃初加工点1处等配套基础设施项目。 |  |  | 772 | 594 |  |  | 594
230 | 2024年旺苍县国营苗圃基地建设项目 | 旺苍县国营苗圃 | 种植林下中药材200亩，核桃综合管护300亩，杜仲品改管护100亩。 | 林下种植芍药、菊花等林下道地中药材。清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 20 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 15 | 县林业局 | 旺苍县国营苗圃
231 | 2024年东河镇核桃综合管护项目 | 东河镇长滩村 | 核桃综合管护150亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 5 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 3 | 县林业局 | 东河镇人民政府 |  | 16
232 | 2024年西河核桃现代林业园区巩固提升项目 | 嘉川镇和平村 | 核桃补植补造200亩，核桃管护800亩，管护中药材300亩，新建提灌站1个，防火通道下穿广巴高速尹家河大桥安全防护工程。 | 清杂去乱、整形修剪、刨根凉墒、松土施肥、刷干涂白、病虫害防治。在未成林造林地及荒弃农耕地补植核桃林：补植、施肥、防草及病虫害防治。扬程400米，配套水池和引水管。在尹家河大桥与防火通道交汇处增设波形梁护栏、设置防落物网和减速带等安全防护设施。 | 2024.04-2024.12 | 150 | 131 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 131 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 13
233 |  | 嘉川镇自来村 | 核桃综合管护400亩，核桃补植补造200亩，中药材种植管护300亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 40 | 31 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 31 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 11
234 |  | 嘉川镇榆钱村 | 核核补植补造200亩，核桃综合管护800亩，管护中药材300亩。 | 清杂去乱、整形修剪、刨根凉墒、松土施肥、刷干涂白、病虫害防治。在未成林造林地及荒弃农耕地补植核桃林：补植、施肥、防草及病虫害防治。 | 2024.04-2024.12 | 50 | 43 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 43 | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 15
235 | 2024年白水镇核桃综合管护项目 | 白水镇水峰村 | 核桃综合管护500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 14 | 10 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 1 | 15
236 |  | 白水镇黄金村 | 核桃综合管护500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 14 | 10 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 1 | 30
237 |  | 白水镇白水村、龙珠村 | 核桃综合管护600亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 15 | 12 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 1 | 30
238 | 2024年白水镇笋用竹管护项目 | 白水镇解放村、光明村、勇敢村、大埝村 | 管护笋用竹1000亩。 | 对栽植的笋用竹幼林实施清杂去乱、松土施肥、病虫害防治等促进生长的管护措施 | 2024.04-2024.12 | 26 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 20 | 县林业局 | 白水镇人民政府 | 3 | 60
239 | 2024年普济黄花山核桃现代林业园区巩固提升项目 | 普济镇远景村 | 新建采穗圃50亩，核桃综合管护1000亩。 | 建良种苗木采穗圃，并做好土地平整、大苗栽植、嫁接、管护等。清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 70 | 50 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 50 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 18
240 | 2024年普济镇油橄榄园区建设项目 | 普济镇清江村 | 油橄榄管护300亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 26
241 | 2024年三江核桃现代林业园区巩固提升项目 | 三江镇三江村 | 核桃综合管护500亩，种植中药材500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。林下种植芍药、菊花等林下道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 30 | 25 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 25 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 30
242 |  | 三江镇大旗村 | 核桃综合管护700亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 18 | 14 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 14 | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 22
243 | 2024年张华镇核桃园区建设项目 | 张华镇双龙村 | 新建核桃初加工点1处。核桃综合管护300亩。 | 配置初加工设备、配套基础设施建设等。清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 20 | 16 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 16 | 县林业局 | 张华镇人民政府 |  | 15
244 | 2024年五权镇核桃综合管护项目 | 五权镇铜钱村 | 核桃综合管护500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 14 | 10 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 县林业局 | 五权镇人民政府 |  | 16
245 | 2024年高阳镇核桃综合管护项目 | 高阳镇双午村 | 核桃综合管护500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 14 | 10 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 县林业局 | 高阳镇人民政府 | 1 | 30
246 | 2024年双汇镇核桃综合管护项目 | 双汇镇龙泉村 | 核桃综合管护600亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 16 | 12 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 12 | 县林业局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 29
247 | 2024年英萃核桃现代林业园区巩固提升项目 | 英萃镇新房村 | 中药材管护1000亩，核桃综合管护2000亩。 | 管护园区中药材，除对缺窝苗进行补植外，一年开展不少于两次管护，夏秋季各除草一次，春季一次施肥，每亩施肥不少于100斤，病虫害防治一次。 | 2024.04-2024.12 | 96 | 70 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 70 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 30
248 |  | 英萃镇新建村 | 核桃综合管护1500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 42 | 30 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 30 | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 28
249 | 2024年国华镇核桃综合管护项目 | 国华镇花街村 | 核桃综合管护400亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 8 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 8 | 县林业局 | 国华镇人民政府 |  | 26
250 |  | 国华镇古松村 | 核桃综合管护400亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 8 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 8 | 县林业局 | 国华镇人民政府 | 1 | 33
251 | 2024年九龙镇核桃综合管护项目 | 九龙镇文星村 | 核桃综合管护400亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 8 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 8 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 26
252 |  | 九龙镇先锋村 | 核桃综合管护200亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 6 | 4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 15
253 |  | 九龙镇苍山村 | 核桃综合管护400亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 8 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 8 | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 27
254 | 2024年大两镇核桃综合管护项目 | 大两镇永星村 | 核桃综合管护1000亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 28 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 20 | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 1 | 22
255 |  | 大两镇两汇村 | 核桃综合管护500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 14 | 10 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 县林业局 | 大两镇人民政府 |  | 15
256 | 2024年燕子乡核桃综合管护项目 | 燕子乡绿化村村 | 核桃综合管护200亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 6 | 4 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 4 | 县林业局 | 燕子乡人民政府 |  | 24
257 |  | 燕子乡燕午村 | 核桃综合管护300亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 燕子乡人民政府 |  | 23
| （十三）老油茶抚育项目 |  | 在2个乡镇2个村抚育老油茶400亩。 |  |  | 16 | 12 |  |  | 12
258 | 2024年东河镇油茶产业发展项目 | 东河镇福临村 | 老油茶抚育200亩。 | 实施清杂去灌、水肥管理、病虫害防治等管护措施。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 东河镇人民政府 |  | 20
259 | 2024年大两镇油茶产业发展项目 | 大两镇两汇村 | 老油茶抚育200亩。 | 实施清杂去灌、水肥管理、病虫害防治等管护措施。 | 2024.04-2024.12 | 8 | 6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 6 | 县林业局 | 大两镇人民政府 |  | 19
260 | (十四)2024年天星镇笋用竹基地建设项目 | 天星镇新农村 | 新栽笋用竹200亩，管护笋用竹1100亩。 | 对栽植的笋用竹幼林实施清杂去乱、松土施肥、病虫害防治等促进生长的管护措施。 | 2024.04-2024.12 | 40 | 32 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 32 | 县林业局 | 天星镇人民政府 | 1 | 20
261 | （十五）2023年核桃和林下道地中药材实用技术培训项目 | 全县 | 开展核桃和林下道地中药材实用技术培训。 | 开展核桃和林下道地中药材实用技术培训。 | 2024.04-2024.12 | 7 | 5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 5 | 县林业局 | 县林业局 | 18 | 100
262 | （十六）2024年核桃乡土专家技术服务项目 | 全县 | 聘用核桃乡土专家5名，实行划片包村，负责核桃产业技术培训推广、丰产栽培管理等技术服务。 | 标准化核桃管护技术服务。 | 2024.08-2025.08 | 23 | 18 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 18 | 县林业局 | 县林业局 | 20 | 200
263 | （十七）欠发达国有林场巩固提升任务 | 旺苍县国有林场 | 新建工区安全防护工程116米，新建（硬化）生活区1200平方米，新建工区驻地沟渠混凝土渠化550立方米，森林质量提升500亩。 | 安全防护工程116米*0.25米*1.8米，生活区硬化1200平方米（换填700平方米，1200平方米*0.2米），伐除干扰木保留优势树木，补植阔叶苗木。 | 2024.04-2024.12 | 180 | 135 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 135 | 县林业局 | 旺苍县国有林场 |  | 5
264 | （十八）旺苍县木本油料加工培育项目 | 普济镇 | 核桃油（橄榄油）加工车间建设。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.12 | 400 | 100 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 100 | 县林业局 | 普济镇人民政府
| 三、生产生活设施改善 |  |  |  |  | 4110 | 3105.8 |  |  | 163
| （一）监测对象住房保障 |  |  |  |  | 120 | 63 |  |  | 0
265 | 2024年监测对象D级危房或无房户住房建设补助项目 |  | 实施监测对象8户30人D级危房或无房户住房建设。 | 参照《旺苍县2021年洪灾农房重建工作方案》（旺府办函〔2021〕62号） | 2024.03-2024.10 | 120 | 63 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 |  | 8
| （二）安全饮水项目 |  | 在全县23个乡镇42个村新建水源工程37处，水池55口，铺设管网378.8公里，新建水厂1处，维修工程9处。 |  |  | 1226 | 875
266 | 2024年安全饮水管材采购项目 | 全县 | 按照需求采购。 | 型号为20、25、32的安全饮水管材。 | 2024.04-2024.12 | 29 | 21 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 县水利科技服务中心
267 | 2024年东河镇川山村饮水安全项目 | 东河镇川山村 | 新建水源工程1处，水池2口，铺设管网7公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 20 | 14 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 | 1 | 16
268 | 2024年东河镇南峰村饮水安全项目 | 东河镇南峰村 | 维修工程1处，管网6公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 |  | 6
269 | 2024年嘉川镇胜利村饮水安全项目 | 嘉川镇胜利村 | 铺设管网13公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 52 | 38 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 |  | 12
270 | 2024年嘉川镇五四村饮水安全项目 | 嘉川镇五四村 | 新建水池2口，铺设管网1.5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 14 | 10 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 |  | 18
271 | 2024年白水镇卢家坝村饮水安全项目 | 白水镇卢家坝村 | 新建水源工程1处，铺设管网10公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 33 | 24 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 白水镇人民政府 |  | 14
272 | 2024年黄洋镇蟠龙村饮水安全项目 | 黄洋镇蟠龙村 | 新建提水工程1处，铺设管网6公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 32 | 23 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 | 1 | 40
273 | 2024年黄洋镇太阳村饮水安全项目 | 黄洋镇太阳村 | 新建水源工程1处，铺设管网2公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 10 | 7 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 |  | 6
274 | 2024年普济镇月西村饮水安全项目 | 普济镇月西村 | 新建水源工程1处、水池1口，铺设管网6公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 普济镇人民政府 |  | 8
275 | 2024年三江镇花园村饮水安全项目 | 三江镇花园村 | 新建水源工程1处，铺设管网12公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 31 | 22 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 三江镇人民政府 |  | 13
276 | 2024年木门镇茶元村饮水安全项目 | 木门镇茶元村 | 新建水厂1处，维修工程2处，铺设管网15公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 87 | 62 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 16
277 | 2024年木门镇河东村饮水安全项目 | 木门镇河东村 | 新建提水工程1处，铺设管网22.3公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 33 | 23 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 24
278 | 2024年木门镇石川村饮水安全项目 | 木门镇石川村 | 新建提水工程3处，水池1口，铺设管网8公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 42 | 30 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 | 1 | 31
279 | 2024年木门镇亭子村饮水安全项目 | 木门镇亭子村 | 新建提水工程10处，铺设管网4公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 50 | 35 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 26
280 | 2024年木门镇长乐村饮水安全项目 | 木门镇长乐村 | 新建水池3口，铺设管网16公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 31
281 | 2024年木门镇杨林村饮水安全项目 | 木门镇杨林村 | 新建水池1口，铺设管网5.8公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 17 | 12 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 17
282 | 2024年张华镇大梁村饮水安全项目 | 张华镇大梁村 | 新建水池2口。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 14 | 10 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 1 | 18
283 | 2024年张华镇友坝村饮水安全项目 | 张华镇友坝村 | 新建提水工程1处，水池2口，铺设管网1.5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 28 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 |  | 12
284 | 2024年五权镇铜钱村饮水安全项目 | 五权镇铜钱村 | 新建水池3口，铺设管网10公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 40 | 28 | 整合水利发展资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 |  | 7
285 | 2024年五权镇中河村饮水安全项目 | 五权镇中河村 | 新建水池4口，铺设管网15公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 35 | 25 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 五权镇人民政府 |  | 11
286 | 2024年高阳镇支溪村饮水安全项目 | 高阳镇支溪村 | 新建人饮提水设施1处，新建水池1口，铺设管网3公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 15 | 12 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 高阳镇人民政府 |  | 2
287 | 2024年高阳镇向阳村饮水安全项目 | 高阳镇向阳村 | 新建人饮池1处，铺设饮水管网0.5公里，场镇供水站维修。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 14 | 10 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 高阳镇人民政府 |  | 2
288 | 2024年双汇镇卫星村饮水安全项目 | 双汇镇卫星村 | 维修工程4处，铺设管网5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 25 | 18 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 双汇镇人民政府 |  | 22
289 | 2024年双汇镇辕门村饮水安全项目 | 双汇镇辕门村 | 新建水池1口，铺设管网2公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 双汇镇人民政府 |  | 8
290 | 2024年英萃镇关嘴村饮水安全项目 | 英萃镇关嘴村 | 新建水源工程1处，铺设管网1.5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 英萃镇人民政府 |  | 11
291 | 2024年国华镇山坪村饮水安全项目 | 国华镇山坪村 | 新建水池4口，铺设管网12公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 20 | 14 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 1 | 18
292 | 2024年国华镇古松村饮水安全项目 | 国华镇古松村 | 新建水池1口，铺设管网5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 8 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 国华镇人民政府 | 1 | 6
293 | 2024年龙凤镇龙台村饮水安全项目 | 龙凤镇龙台村 | 新建提水工程1处，铺设管网20公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 52 | 38 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 1 | 26
294 | 2024年龙凤镇龙安村饮水安全项目 | 龙凤镇龙安村 | 新建水池3口，铺设管网5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 |  | 15
295 | 2024年九龙镇大竹村饮水安全项目 | 九龙镇大竹村 | 新建水池3口，铺设管网15公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 40 | 28 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 |  | 24
296 | 2024年九龙镇柏林村饮水安全项目 | 九龙镇柏林村 | 维修工程3处，铺设管网5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 25 | 18 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 |  | 15
297 | 2024年米仓山镇元山村饮水安全项目 | 米仓山镇元山村 | 新建水源工程1处，水池2口，铺设管网10公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 米仓山镇人民政府 | 1 | 17
298 | 2024年大德镇江长村饮水安全项目 | 大德镇江长村 | 新建水源工程1处，新建水池2口，铺设管网10公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 23 | 17 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 大德镇人民政府 |  | 13
299 | 2024年盐河镇春坪村饮水安全项目 | 盐河镇春坪村 | 新建水池1口，维修工程3处，铺设管网4公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 16 | 12 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 盐河镇人民政府 |  | 20
300 | 2024年盐河镇青山村饮水安全项目 | 盐河镇青山村 | 新建水源工程1处，水池5口，铺设管网14.3公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 49 | 35 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 盐河镇人民政府 | 1 | 26
301 | 2024年盐河镇自生村饮水安全项目 | 盐河镇自生村 | 新建水池1口，铺设管网13.6公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 62 | 45 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 盐河镇人民政府 |  | 21
302 | 2024年天星镇农经村饮水安全项目 | 天星镇农经村 | 新建水池2口，铺设管网4公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 |  | 8
303 | 2024年水磨镇桥板村饮水安全项目 | 水磨镇桥板村 | 新建水池1口，铺设管网6公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 水磨镇人民政府 |  | 11
304 | 2024年大两镇两汇村饮水安全项目 | 大两镇两汇村 | 水池工程1口，铺设管网3公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 15 | 11 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 |  | 24
305 | 2024年大两镇永星村饮水安全项目 | 大两镇永星村 | 新建自流引水工程1处，铺设管网6公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 21 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 大两镇人民政府 | 1 | 22
306 | 2024年燕子乡金河村饮水安全项目 | 燕子乡金河村 | 新建自流饮水工程6处，铺设管网1.8公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 24 | 16 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 |  | 15
307 | 2024年燕子乡燕午村饮水安全项目 | 燕子乡燕午村 | 新建自流饮水工程3处，铺设管网5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 22 | 14 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 |  | 13
308 | 2024年檬子乡钟岭村饮水安全项目 | 檬子乡钟岭村 | 新建水池4口，铺设管网15.5公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2024.04-2024.12 | 35 | 25 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县水利局 | 檬子乡人民政府 |  | 20
| （三）人居环境整治提升项目 |  | 在全县15个乡镇25个村硬化入户路38620米，硬化院坝34110平方米，硬化阴阳沟13000米、散水12120米，硬化人行道3300米，改厨2户。 |  |  | 2019 | 1622.8 |  |  | 0
309 | 2024年东河镇狮子村人居环境整治提升项目 | 东河镇狮子村 | 硬化入户路1800米，硬化院坝2020平方米，硬化阴阳沟220米、散水220米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 78 | 62 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 东河镇人民政府 |  | 36
310 | 2024年嘉川镇新生村人居环境整治提升项目 | 嘉川镇新生村 | 硬化入户路80米，硬化院坝2740平方米，硬化阴阳沟1220米、散水340米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 45 | 39 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 嘉川镇人民政府 |  | 20
311 | 2024年白水镇快活村人居环境整治提升项目 | 白水镇快活村 | 硬化入户路2900米，硬化院坝520平方米，硬化阴阳沟860米、散水860米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 92 | 68 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 白水镇人民政府 |  | 55
312 | 2024年白水镇黄金村人居环境整治提升项目 | 白水镇黄金村 | 硬化入户路2000米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 66 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 白水镇人民政府 | 1 | 41
313 | 2024年三江镇三江村人居环境整治提升项目 | 三江镇三江村 | 硬化入户路70米，硬化院坝780平方米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 30 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 三江镇人民政府 |  | 25
314 | 2024年三江镇联盟村人居环境整治提升项目 | 三江镇联盟村 | 硬化入户路2400米，硬化人行道3300米，硬化院坝4000平方米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。人行道宽2米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 180 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 三江镇人民政府 | 1 | 55
315 | 2024年木门镇油树村人居环境整治提升项目 | 木门镇油树村 | 硬化入户路4000米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 115 | 98.3 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 木门镇人民政府 |  | 35
316 | 2024年木门镇茶元村人居环境整治提升项目 | 木门镇茶元村 | 硬化入户路1600米，硬化院坝4500平方米，硬化阴阳沟1000米、散水870米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 110 | 86.3 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 木门镇人民政府 | 1 | 32
317 | 2024年张华镇荣华村人居环境整治提升项目 | 张华镇荣华村 | 硬化入户路1500米，硬化院坝200平方米，硬化阴阳沟200米、散水200米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 54 | 48 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 张华镇人民政府 |  | 29
318 | 2024年张华镇友坝村人居环境整治提升项目 | 张华镇友坝村 | 硬化入户路2200米，硬化院坝800平方米，硬化阴阳沟200米、散水200米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 65 | 54.3 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 张华镇人民政府 |  | 32
319 | 2024年张华镇大梁村人居环境整治提升项目 | 张华镇大梁村 | 硬化入户路1400米，硬化院坝400平方米，硬化阴阳沟100米、散水100米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 45 | 34.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 张华镇人民政府 | 1 | 36
320 | 2024年五权镇清水村人居环境整治提升项目 | 五权镇清水村 | 硬化入户路260米，硬化院坝1200平方米，硬化阴阳沟440米、散水440米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 40 | 23 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 五权镇人民政府 |  | 59
321 | 2024年五权镇山花村人居环境整治提升项目 | 五权镇山花村 | 硬化入户路1000米，硬化院坝3000平方米，硬化阴阳沟2100米、散水2100米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 120 | 90.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 五权镇人民政府 |  | 59
322 | 2024年高阳镇鹿渡村人居环境整治提升项目 | 高阳镇鹿渡村 | 硬化入户路3000米，硬化院坝2000平方米，硬化阴阳沟550米、散水550米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 120 | 99.9 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 高阳镇人民政府 |  | 24
323 | 2024年国华镇牌坊村人居环境整治提升项目 | 国华镇牌坊村 | 硬化入户路2800米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 81 | 74.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 国华镇人民政府 |  | 45
324 | 2024年国华镇山坪村人居环境整治提升项目 | 国华镇山坪村 | 硬化入户路700米，硬化院坝2400平方米，硬化阴阳沟100米、散水100米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 42 | 37 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 国华镇人民政府 | 1 | 52
325 | 2024年米仓山镇元山村人居环境整治提升项目 | 米仓山镇元山村 | 硬化入户路550米，硬化院坝5000平方米，硬化阴阳沟1800米、散水1800米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 96 | 85 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 米仓山镇人民政府 | 1 | 26
326 | 2024年盐河镇竹垭村人居环境整治提升项目 | 盐河镇竹垭村 | 硬化入户路2700米，硬化院坝500平方米，硬化阴阳沟1100米、散水1100米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 120 | 98 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 盐河镇人民政府 | 1 | 22
327 | 2024年天星镇红光村人居环境整治提升项目 | 天星镇红光村 | 硬化入户路1800米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2024.03-2024.10 | 68 | 47.8 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 天星镇人民政府 |  | 27
328 | 2024年水磨镇人居环境整治提升项目 | 水磨镇桥板村、春笋村、白玉村 | 硬化入户路2610米，硬化院坝8800平方米，硬化阴阳沟4000米、散水4000米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 300 | 240 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 水磨镇人民政府 | 3 | 67
329 | 2024年大两镇两汇村人居环境整治提升项目 | 大两镇两汇村 | 硬化入户路350米，硬化院坝1400平方米，硬化阴阳沟300米、散水300米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 38 | 24.9 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 大两镇人民政府 |  | 26
330 | 2024年燕子乡金河村人居环境整治提升项目 | 燕子乡金河村 | 硬化入户路1000米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4m*0.3m，壁厚0.15m，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 36 | 26.5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 燕子乡人民政府 |  | 22
331 | 2024年燕子乡燕午村人居环境整治提升项目 | 燕子乡燕午村 | 硬化入户路1900米、硬化院坝1350平方米，改厨2户， | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。院坝硬化厚0.12米,C25砼。阴阳沟断面0.4m*0.3m，壁厚0.15m，C20砼，坡度1%。散水（清渣走道）宽0.6米，厚0.08米，C20砼。 | 2024.03-2024.10 | 78 | 60.3 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 燕子乡人民政府 |  | 26
| （四）易地扶贫搬迁后续扶持 |  | 在9个乡镇10村易地扶贫搬迁开展后续扶持工作。 |  |  | 745 | 545 |  |  | 163 |  |  | 12 | 201
332 | 2024年木门镇柳树村数字乡村治理项目 | 木门镇柳树村 | 安装数字乡村治理系统1套。 | 按设计执行。 | 2024.03-2024.10 | 30 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈 |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 木门镇人民政府 |  | 16
333 | 2024年东河镇南凤村易地搬迁安置区配套设施提升项目 | 东河镇南凤村 | 新建及硬化道路（安置点-污水处理厂）长40米，浆砌挡墙长30米。 | 新建基础，砼硬化宽2.5米、厚0.18m；C30：浆砌挡墙高4米 | 2024.03-2024.12 | 23 | 17 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 |  | 县发展和改革局 | 东河镇人民政府 | 1 | 22
334 | 2024年嘉川镇五红村安置点黄茶园区基础设施项目 | 嘉川镇五红村 | 硬化五红村1、2、3、5组硬化黄茶产业道路1.5公里。 | 路宽3米，厚0.18米；C30砼。 | 2024.03-2024.09 | 63 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 | 45 | 县发展和改革局 | 嘉川镇人民政府 | 1 | 31
335 | 2024年普济镇龙池村易地搬迁安置区综合公共服务中心新建及配套设施项目 | 普济镇龙池村 | 新建龙池村易地搬迁安置区综合公共服务中心240平方米，配套部分设施。 | 房屋框架结构、场地平整、堡坎建设、强弱电工程建设等。 | 2024.03-2024.09 | 112 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 |  | 县发展和改革局 | 普济镇人民政府 |  | 62
336 | 2024年三江镇易地扶贫搬迁集中安置区溢流堰工程建设项目 | 三江镇桃红村 | 在厚坝河三江段（集中安置区域河段）实施，建溢流堰3座。 | C25砼，按设计执行。 | 2024.03-2024.12 | 120 | 88 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 |  | 县发展和改革局 | 三江镇人民政府 |  | 55
337 | 2024年五权镇清水村易地扶贫搬迁后续扶持巩固提升建设项目 | 五权镇清水村 | 硬化清水村集中安置点经养老院到场镇道路(含堡坎)0.7公里，集中安置点到茶场产业道路1.2公里。 | 路面硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼。 | 2024.03-2024.12 | 96 | 70 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 | 70 | 县发展和改革局 | 五权镇人民政府 |  | 36
338 | 2024年双汇镇深溪沟村易地搬迁安置区巩固推升建设项目 | 双汇镇深溪沟村 | 硬化深溪沟村安置点院坝30平方米，堡坎1处（长6米*高4米*宽2米），修复路面50平方米，污水管网维修500米，牛棚改造等 | 院坝厚0.12米，C25砼，其余建设内容按照设计实施。 | 2024.03-2024.09 | 84 | 60 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 | 8 | 县发展和改革局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 17
339 | 2024年英萃镇雄鹰村集中安置点安全隐患整治项目 | 英萃镇雄鹰村 | 新建雄鹰村安置点安全挡土墙1450平方米。 | C20片石混凝土。 | 2024.03-2024.09 | 77 | 55 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 |  | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 28
340 | 2024年英萃镇学堂村2024年度产业园区巩固提升建设项目 | 英萃镇学堂村 | 硬化学堂村五组园区道路1公里(含路基堡坎)，砌筑安置点堡坎1处（长35米，宽1米，高1.5米）。 | 硬化路面宽3.5米，厚0.18米，C30砼。 | 2024.03-2024.12 | 56 | 40 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 | 40 | 县发展和改革局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 29
341 | 2024年檬子乡柏杨村易地搬迁安置区道路接通工程项目 | 檬子乡柏杨村 | 新建柏杨村下坝里集中安置点至伍家坝集中安置点道路1.4公里（含路基开挖、堡坎、护坡、涵管埋设、山洪沟治理、路面碎石等附属工程）。 | 路基宽4.5米，泥结碎石路面（按设计施工）。 | 2024.03-2024.09 | 84 | 60 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈-村民自建 |  | 县发展和改革局 | 檬子乡人民政府 | 1 | 59
| 四.其他项目 |  |  |  |  | 900 | 900 |  |  | 400
342 | 2024年度脱贫人口小额信贷贴息项目 | 全县 | 对全县2750户脱贫户的扶贫小额信贷资金给予不超过5%的年利率财政贴息。 | 按季度贴息。 | 2024.01-2024.12 | 400 | 400 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 400 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 县乡村振兴局 | 84 | 2750
343 | 2024年度雨露计划项目 | 全县 | 对全县4000名中高职学生实施雨露计划补助项目，每人每期补助1500元。 | 按学期补助。 | 2024.01-2024.12 | 500 | 500 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  | 县农业农村局 （县乡村振兴局） | 县乡村振兴局 | 84 | 2000

## （3.25）产业项目公示附件
三江镇2024年度财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资 |  | 资金来源 | 项目实施方式 | 衔接资金 用于产业 | 资金使用监管责任单位 | 项目成效 |  | 备注
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：财政投入 |  |  |  |  | 惠及脱贫村 | 惠及脱贫户
1 | 2024年三江镇下石村产业发展及基础设施配套项目 | 三江镇下石村 | 田型调整80亩，种植粮经作物80亩。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.11 | 14 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 10 | 县农业农村局 | 1 | 144
2 | 2024年三江镇大旗村产业发展及基础设施配套项目 | 三江镇大旗村 | 管护脆红李200亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。 | 2024.04-2024.11 | 12 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 6 | 县农业农村局 | 1 | 111
3 | 2024年三江镇桃红易地搬迁后续扶持产业发展项目 | 三江镇桃红村 | 特色水果管护150亩，黄茶管护200亩，果园套种100亩。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程管护。 | 2024.04-2024.11 | 50 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村民自建 | 25 | 县农业农村局 |  | 131
4 | 2024年三江镇中药材基地建设项目 | 三江镇联盟村 | 林下种植中药材300亩。 | 按设计执行。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 9 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 9 | 县林业局 | 1 | 25
5 | 2024年三江核桃现代林业园区巩固提升项目 | 三江镇三江村 | 核桃综合管护500亩，种植中药材500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。林下种植芍药、菊花等林下道地中药材。 | 2024.04-2024.12 | 30 | 25 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 25 | 县林业局 |  | 30
6 | 2024年三江核桃现代林业园区巩固提升项目 | 三江镇大旗村 | 核桃综合管护700亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2024.04-2024.12 | 18 | 14 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 14 | 县林业局 | 1 | 22
合计 | [5 empty] | 136 | 89 |  |  | 89 |  |  | 411